

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Для проведения тендера на выполнение строительно-монтажных работ по устройству стен и перегородок на отметке ниже и выше 0.00 на объекте: "Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Электродная, вл.2А"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****пп** | **Наименование условий** | **Содержание условий** |
| 1. | Наименование объекта | Гостиница. |
| 2. | Вид работ | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству каменной кладки ниже и выше отм. 0.000. и заделке проёмов от прохождения инженерных коммуникаций.  |
| 3. | Место расположения объекта | г. Москва, ул. Электродная, вл.2А |
| 4. | Заказчик (Генподрядчик) |  ООО «ОблСтройИнвест» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком. |
| 6. | Сроки выполнения работ | Не более 170 календарных дней.Сроки производства работ утверждаются по графику работ |
| 7. | Комплект документациипредоставляемый Заказчиком претенденту | 1. Настоящее техническое задание.
2. Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке.
3. Комплект чертежей проекта 12-ОМ/2023-АР-0\* (строительная часть ниже 0) и 12-ОМ/2023-АР-1\* (строительная часть выше 0).
 |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству каменной кладки ниже и выше отм. 0.000; заделке проёмов от прохода инженерных коммуникаций. В предложении должны быть представлены графикфинансирования, график производства работ, график поставки материалов. |
| 9. | Объемы работ | СМР на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по устройству перегородок на отм. ниже и выше 0,000. Представлены в укрупнённой ведомости работ на тендерной площадке.  |
| 10. | Требования к выполнению работ. | 1.Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства.2.Работы выполнять согласно представленной проектной документации.3. Обеспечить выполняемый им объем работ всеминеобходимыми материалами, изделиями иконструкциями, оборудованием и механизмами дляпроизводства работ, приспособлениями и инвентарем.3. Организовать ведение работ строго в соответствии с ПОС, стройгенпланом, ППР и технологическими картами на все виды работ (ППР и технологические карты перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком).4.Предоставить Заказчику/генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ.5. Обеспечить входной контроль качества материалови оборудования, применяемых при монтажныхработах.6. Провести все необходимые испытания.7. Неукоснительно соблюдать договорные сроки выполнения работ. 8. Использовать только новые материалы иоборудование сроком выпуска не более шестимесяцев.9. Все применяемые материалы и оборудованиедолжны быть сертифицированы для применения натерритории РФ, иметь паспорта и сертификатына русском языке. 10. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика.11.Обеспечить сохранность существующих инженерных систем и оборудования.12.Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ.13.Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест.14.В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды:* + На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии мест производства работ.
	+ На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды на объекте.
	+ Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ в соответствии с законодательством РФ.
	+ При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор на полигон ТБО, не допускать проливов ГСМ.
	+ При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
	+ Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов и высотных отметок.

 В случае допущения ошибок исправлениепроизводится Подрядчиком за свой счет. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | 1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм.
2. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику.

Подрядчик ежемесячно представляет на проверку комплект исполнительной документации (накопительным итогом) в объеме предъявляемой КС-2 (КС-3) до её подписания с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs.1. Подрядчик предоставляет Заказчику заключения лабораторий на все виды выполняемых им работ и документы о качестве на применяемые материалы.
2. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику.
3. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытаниям, заключений, протоколов испытаний, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика.
4. При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик.

Подрядчик, совместно с Заказчиком формирует исполнительную документацию с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs.7. Гарантийный срок обслуживания устанавливается втечение пяти лет с момента подписания актатехнической приемки объекта.8. Подрядчик осуществляет ведения всех специальныхжурналов Генподрядчика согласно законодательствуРФ с последующей передачей Заказчику(Генподрядчику) |
| 12. | Особые требования | 1. До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию, пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются им в счет цены предложения. Выявленные дополнительные объемы работ в дальнейшем учитываются в цене предложения.
2. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Генподрядом, является достаточным для выполнения работ в полном объеме.
3. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. Сумма предложения включает все расходы, в том числе налоги, сборы, страховые выплаты и прочие затраты, которые понесет Участник тендера в процессе выполнения работ, являющейся Предметом тендера.
4. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию. водоснабжение, подъемно-транспортные механизмы.

 5. Стоимость эксплуатации башенного крана расходы ежемесячно удерживаются из текущих выполнений или компенсируются со стороны подрядчика. Ориентировочная величина платы за обеспечение оказания услуг по перемещению грузов единицей башенного крана составляет 2 475, 00 рублей за каждый час работы башенного крана (в случае если время работы башенного крана составляет менее часа, плата рассчитывается пропорционально отработанному башенным краном времени). 6.Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ.1. Разрешается применение крепёжных элементов со схожими характеристиками.
2. Работ подлежит уточнению на основании дополнительного соглашения к Договору, с внесением изменений в Приложение №2 (Смету/ы) при:

- изменении стоимости вышеперечисленных материалов с предоставлением Подрядчиком подтверждающих документов;- изменении спецификации на применяемые материалы, оборудование, комплектующие после выхода рабочей документации. 8. В коммерческом предложении учесть применение керамзитобетонного блока применяемого на подземном этаже вместо газобетонного.Учесть, что стоимость газобетонного блока, должна быть не более 7000 руб/м3. Учесть, что стоимость керамзитобетонного блока, должна быть не более 6000 руб/м3.  9. В стоимости коммерческого предложенияпредусмотреть армирование кладки, перемычки,устройство закладных деталей при необходимости,устройство гибких связей, устройство зачеканкицементным раствором, а также учесть заполнениепустот кладки пористыми и иными материаламисогласно РД АР. 10. ТКП подрядчиков должно включать в себя всевозможные стоимости Работ и Материалов всоответствии с проектной документацией иведомостью оферты на Объект и со строительныминормами и правилами, в том числе возможныхработ, определенно в оферте не упомянутых, нонеобходимых для полного сооружения Объекта, на100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения осоответствии построенного, реконструированного,отремонтированного объекта капитальногостроительства (ЗОС), с разработкой ППР иоформлением полного комплекта исполнительнойдокументации со сдачей работ и исполнительнойдокументации Генподрядчику, Заказчику,Эксплуатирующим организациям и иныморганизациям установленных законодательствомРФ.11. При изменение стоимости материалов, учтенных в п.1. Подрядчик имеет право предъявить Генподрядчику Расчет на изменение стоимости выполненных работ, составленный по форме Приложения №\_\_ к Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_ на основании подписанного Акта выполненных работ (КС-2) и предъявить его Генподрядчику не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ (КС-2) за отчетный период вместе с комплектом документов, подтверждающих стоимость материалов, которые были применены Подрядчиком в данном отчетном периоде. В Расчет изменения стоимости выполненных работ должны быть включены все материалы, указанные в п.1 с предоставлением подтверждающих документов.На основание данного Расчета Подрядчик составляет Акт изменения стоимости выполненных работ (Приложение № \_\_\_\_ к Договору \_\_\_\_\_) и так же предъявляет его Генподрядчику.12.Генподрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Расчета и Акта на изменение стоимости выполненных работ и прилагаемых к нему подтверждающих стоимость материалов документов, подписывает Акт на изменение стоимости выполненных работ или отказывается полностью, или частично от подписания указанного Акта и предоставляет Подрядчику сообщение об отказе.13. После подписания Акта изменения стоимости материалов составляется и подписывается Дополнительное соглашение к действующему Договору на изменение стоимости объекта. |
| 13. | «GREEN ZOOM» требования к материалам и работам | В целях прохождения «GREEN ZOOM» сертификации, Генподрядчик и Субподрядчик должны соблюсти требования системы «GREEN ZOOM» для Нового Строительства.***Обязательные требования:***–предотвращение воздействия от строительного загрязнения;–организация отходов строительства (раздельный сбор);–управление качеством воздуха во время строительства: Управление качеством воздуха во время строительства включает в себя следующие защитные мероприятия:-защита систем отопления, вентиляции и кондиционирования;-контроль вредных веществ (краски, вяжущие, строительное оборудование на горючем топливе, места хранения материалов);-контроль распространения пыли (мероприятия по защите от пыли);-обеспечение чистоты и порядка (ежедневная уборка);-мероприятия по защите строительных материалов от влаги.***Меры по поддержанию нормативных показателей качества воздуха в здании во время строительства:***1.Не использовать внутри помещений топливный (бензин, дизель и т. п.) инструмент и обогревательное оборудование. Пользоваться электрическими инструментами и отоплением.2.Все влажные материалы, материалы, имеющие резкие запахи, материалы, имеющие абсорбирующие свойства, должны храниться и транспортироваться по зданию в закрытой таре (контейнеры, емкости и т. д.).3.Использовать на входах в строящееся здание грязеулавливающие устройства и средства (решетки, коврики, тканевые покрытия и т. п.).4.Все хранящиеся материалы внутри здания должны быть накрыты и не контактировать с влагой.5.Предусматривать временные заграждения любого типа между уже готовыми помещениями и помещениями, в которых ведутся или еще будут вестись работы.6. Ежедневно проводить чистку и уборку помещений, в которых ведется работа, и через которые осуществляется транспортировка материалов и вынос мусора. 7.Запрет на использование табачных изделий внутри здания и на расстоянии до 8 метров от входа в здание в течение строительства объекта. |
| 14. | Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении | Необходимо учесть и указать следующие пункты:1. Является ли компания плательщиком НДС, да/нет.
2. Авансирование (при необходимости), %
3. Необходимый срок на подготовительный период от даты получения аванса до начала СМР.
4. Срок исполнения предмета тендера, кол. дней/мес., от начала СМР до завершения полного комплекса работ и передачей Генподряду.
5. Гарантийный срок, лет.
6. Готовность к типовому договору, да/нет
7. Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел.
8. Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб.
9. Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их Генподрядов)
10. Последующие субподрядные организации запрещены.
11. В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ.
12. До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы.
13. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика.

14. Подрядчик оплачивает Генподрядчику на основании счета и Акта оказанных услуг, предъявляемого Генподрядчиком, услуги по мойки колес в размере 22 400 (Двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 20% в месяц. 15. Подрядчик компенсирует Генподрядчику, производимые им услуги по проведению мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции (Covid-19). Стоимость указанных услуг составляет 0,5% от стоимости выполненных работ, отраженных в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в т.ч. НДС 20% Оплата услуг удерживается Генподрядчиком из любого платежа, причитающегося Подрядчику.16. Величина платы за оказание услуг по геодезическому сопровождению выполнения Работ составляет 5000 рублей за 1 (Один) час работы геодезиста Генподрядчика, в т.ч. НДС 20%17. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации.18. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены, и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика. 19. Замена оборудования, материалов, указанных в рабочей документации по предложению подрядчика возможна по согласованию с Генподрядом не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Изменение стоимости договорной цены согласовывается сторонами и оформляется подписанием дополнительного соглашения. 20.Подрядчик, совместно с Генподрядом формирует исполнительную документацию с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs21. Гарантийное удержание - 5% до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию и передаче Генподряду (Генподрядчику) исполнительной документации в полном объеме. |

Генеральный директор ООО «ОблСтройИнвест» Волхонский В.Б.