## Лист1
Ведомость объёмов работ на устройство сетей наружного электроснабжения на объекте по адресу: ул. Электродная, вл.2А.
Наименование материалов | Ед. измерения | Объем | Цена материал | Стоимость материал | Цена Работы | Стоимость работы
Реконструкция РП 16131
Разработка проекта на реконструкцию ячеек РП16131, расчёт трансформаторов тока, сечения кабельной линии, потерь в кабеле, чертёж плана кабельных линий на основании ТУ на опосредованное подключение к ПАО "Россети Московский регион"через энергопринимающие устройства ООО "Графит ЭЛ-МЭЗ". Включить в проект раздел диспетчеризации РП 16131 . | комп. | 1
Согласование проекта в ООО" Графит ЭЛ-МЭЗ", ПАО "Россети Московский регион", МТУ Ростехнадзор и других организациях. | комп. | 1
Заключить и оплатить договор с балансодержателем РП 10КВ на временную эксплуатацию линии на период реконструкции РП и договор на технический надзор. | комп. | 1
Составить график посекционных отключений и согласовать с балансодержателем, ПАО "Россети" и абонентами высокой стороны. | комп. | 1
Выполнение работ по реконструкции РП16131 на основании разработанного подрядчиком проекта в предварительном составе( корректируется разработанным подрядчиком проектом):
В примерном составе:
Провести поочерёдное отключение питающей линии по заявке от питающего центра для реконструкции сначала вводной ячейки Рп секция 1, потом вводной ячейки секции 2. | отключений | 2
Провести поочерёдное отключение секции 1 и секции 2 для реконструкции ячейки отходящей линии абонента. | отключений | 2
Выполнить посекционное отключение для реконструкции ячейки секционного выключателя. | отключений | 1
Реконструкция вводной ячейки: обслуживание или замена высоковольтных разъеденителей, замена масленного выключателя на вакумный, установка трансформаторов тока, установка трансформаторов напряжения, установка трансформаторов нулевой последовательности, установка контроллера управлением вакумного выключателя, установка приборов учета электроэнергии, установка сисстемы РЗА, установка системы АВР | шт. | 2
Реконструкция абоненской ячейки в РПобслуживание или замена высоковольтных разъеденителей, замена масленного выключателя на вакумный, установка трансформаторов тока, установка трансформаторов напряжения, установка трансформаторов нулевой последовательности, установка контроллера управлением вакумного выключателя, установка приборов учета электроэнергии, установка сисстемы РЗА, установка системы АВР | шт. | 2
Реконструкция секционной ячейки в РПобслуживание или замена высоковольтных разъеденителей, замена масленного выключателя на вакумный, установка трансформаторов тока, установка трансформаторов напряжения, установка трансформаторов нулевой последовательности, установка контроллера управлением вакумного выключателя, установка приборов учета электроэнергии, установка сисстемы РЗА, установка системы АВР | шт. | 2
Проведение ПНР и испытаний перед включением | компл. | 1
Провести проверку физического состояния и испытание наружнего и внутреннего контура заземления РП 16131. С составлением проекта (програмы испытаний) и согласованием его в ООО "Графит ЭЛ-МЭЗ" | компл. | 1
На реконструированных вводных и секционных ячейках , обеспещивающих систему АВР, предусмотреть установку модулей системы диспетчиризации с выводом сигнала на пульт в диспетчерской. | компл. | 1
Произвести передачу в эксплуатирующию организацию смонтированного (реконструированного) оборудования | компл. | 1
Получение актов ТП и актов о выполнении ТУ | компл. | 1
Сети электроснабжения 10кВ
Разработка проекта прокладки в земле кабельной линии 10кВ РП 16131 до нов. ТП. Включая предпроектные работы: получение Геоподосновы, согласование землеотвода с ДГИ г. Москвы, собственниками участков, прочими организациями) | комп. | 1
Согласование проекта прокладки в земле кабельной линии 10кВ со всеми заинтересованными сторанами , ОПС Геотреста, ПАО "Россети" и прочими организациями. | комп. | 1
Разработка и согласование схемы транспортного обслуживания(СТО) и ПОДД | комп. | 1
Выполнение СМР на прокладку в земле КЛ 10кВ от РП 16131 до нов ТП по разработанному подрядчиком проекту . | комп. | 1
Проведение ПНР и испытаний перед включением кабельной линии 10кВ, сдача Заказчику и контролирующим органам. | комп. | 1
БКТП АР (1КЛ-РД-Эс2. Э АР)
Разработка котлована под установку подстанции, устройство фундаментной плиты, устройство вводов, обратная засыпка привозным пескогрунтом, устройство отмостки | комп. | 1
Электрооборудование БКТП (1 КЛ-РД-ЭС2. ЭМ).
Поставка, монтаж, пусконаладка высоковольтного оборудования. | комп. | 1
Устройство внешнего и внутреннего контуров заземления. | комп. | 1
Поставка, монтаж, пусконаладка обогрева ТП. | комп. | 1
Поставка, монтаж, пусконаладка освещения ТП. | комп. | 1
Поставка, монтаж защитного оборудования ТП. | комп. | 1
сдача Заказчику и контролирующим органам. | комп. | 1
Сети электроснабжения 0,4 кВ (проект 1-Кл-РД-ЭС1.)
Выполнение СМР на прокладки в земле кабельной линии 0,4кВ от ТП до ввода в ВРУ здания в объёме проекта 1/КЛ-РД-ЭС1 . Наружные сети электроснабжения 0,4КВ. Принять во внимание при расчёте: грунт от разработки траншеи вывозиться и утилизируется подрядчиком на полигоне, обратная засыпка траншей ведётся песчаным грунтом. | комп. | 1
Проведение ПНР и испытаний перед включением кабельной линии 0,4кв;сдача Заказчику и контролирующим органам. | комп. | 1