Типовой перечень исполнительной документации

| № | Наименование работ |  | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| I ЦИКЛ. Мобилизация |  |  |  |
|  | Подготовка территории строительства. |  | - Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка. |
|  | Геодезические знаки. |  | - Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства. - Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства. - Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения). - Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения). |
|  | Вырубка деревьев и кустарников. |  | - Закрытый порубочный билет. - Акт на утилизацию порубочных остатков (от спец.организаций). |
|  | Пересадка деревьев и кустарников. |  | - Исполнительная схема по пересадке зеленых насаждений. - Акт осмотра Департамента природопользования. - Закрытый порубочный билет. |
|  | Временные здания и сооружения. |  |  |
|  | Ограждение стройплощадки, устройство временных разворотных площадок и площадок складирования, перебазировка и монтаж мобильных временных зданий бытового городка, штаба строительства, перебазировка, монтаж поста мойки колес, биотуалетов, устройство временной электролинии. |  | - Исполнительная схема по устройству временных дорог. - Исполнительная схема строительной площадки (ПОС). |
|  | Прочее. |  |  |
|  | Услуги Мосводостока по приему сточных вод. |  | - Договор. |
|  | Охрана объекта. |  | - Договор. |
|  |  |  | - Акт приемки подготовительного периода. - Общий журнал, Журнал авторского надзора, Журналы видов работ. |
| II ЦИКЛ. Подземная часть |  |  |  |
|  | Шпунтовое ограждение. |  | - Исполнительная схема. - Акт приемки. - Паспорта и сертификаты на материалы. |
|  | Разработка котлована. |  | - Исполнительная схема котлована. - Талоны на вывоз грунта. - Закрытое разрешение на вывоз (утилизацию) грунтов и отходов строительства (ИНТУС). - Акт уплотнения грунтов котлована. - Акт проверки качества грунтов основания котлована. - Лабораторное заключение. - Акт освидетельствования обратной засыпки выемок. |
|  | Устройство свайного поля, устройство фундаментов. |  | - Исполнительная схема свайного основания. - Исполнительная схема фундаментов. - Исполнительная схема фундаментной плиты. - Акт погружения свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов. - Протокол (Акт) испытания несущей способности свай. - Акт устройства искусственных оснований под фундаменты. - Акт на устройство бетонной подготовки под плиту, ростверки. - Акт установки анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции. - Акт армирования железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. -Акт бетонирования фундаментов. - Акт гидроизоляции фундаментов. - Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность. - Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (фундаментов, этажей, пролетов). - Акт монтажа сборных железобетонных фундаментов. - Температурные листы прогрева бетона. - Журнал бетонных работ. - Акты испытаний других строительных конструкций. - Паспорта и сертификаты на материалы. |
|  | Несущие конструкции, конструктивные элементы. |  | - Исполнительная схема стен. - Исполнительная схема перекрытий. - Акт армирования железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. - Акт бетонирования монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. - Акт на устройство перегородок. - Лабораторное заключение на применяемые смеси. - Акт гидроизоляции ограждающих конструкций. - Акт выполненных работ по шумоглушению. - Акт на монтаж входных групп и лестниц. - Акт монтажа сборных железобетонных конструкций и элементов. - Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (фундаментов, этажей, пролетов). - Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность, сварные соединения. - Акт антикоррозионной защиты сварных соединений. - Акт замоноличивания монтажных стыков и узлов. - Температурные листы прогрева бетона. - Акт установки оконных и дверных блоков. - Акт крепления, конопатки и изоляции перегородок оконных и дверных блоков. - Исполнительная схема стен. - Паспорта и сертификаты на материал. |
|  | Завершение работ подземной части. |  | - Акт приемки подземной части здания (нулевого цикла). |
| III ЦИКЛ. Надземная часть (на каждый этаж отдельно) |  |  |  |
|  | Несущие конструкции, конструктивные элементы. |  | - Поэтажные исполнительные схемы стен. - Поэтажные исполнительные схемы перекрытий. - Исполнительная схема лифтовых шахт - Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания. - Акт армирования железобетонных стен, колонн, перекрытий и покрытий. - Акт бетонирования монолитных бетонных и железобетонных стен, колонн, перекрытий и покрытий. - Акт установки анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции. - Акт монтажа сборных железобетонных колонн, ригелей, перемычек, стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, вентблоков, балконных плит. - Акт антикоррозионной защиты сварных соединений. - Лабораторное заключение на сварочные стыки - Акт ограждения балконов и лоджий. - Акт гидроизоляции санитарных узлов и балконов. - Акт заделки балконов, прогонов, перемычек и настилов перекрытий. - Акт замоноличивания монтажных стыков и узлов. - Акт антикоррозионной защиты сварных соединений. - Протоколы испытаний контрольных образцов бетона и раствора на прочность. - Акты испытаний других строительных конструкций. - Акт готовности строительной части к монтажу лифтового оборудования. - Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. - Акт приемки ответственных конструкций. - Паспорта и сертификаты на материалы. |
|  | Ограждающие конструкции, внешние стены. |  | - Исполнительные схемы. - Акты устройства ограждающих конструкций. - Паспорта и сертификаты на материалы. |
|  | Кровля. |  | - Акты на поэтапное устройство кровли (разуклонка, паро-теплоизоляционные работы, стяжки, гидроизоляция, огнезащита, покрытие). - Исполнительная схема. - Акт пролива кровли. - Акт приемки кровли. - Паспорта и сертификаты на материалы. |
|  | Двери, окна. |  | - Акт установки оконных и дверных блоков. - Акт крепления, конопатки и изоляции перегородок оконных и дверных блоков. - Акт приемки окон, дверей и витражей. - Паспорта и сертификаты на материал. |
|  | Внутренние перегородки. |  | - Исполнительная схема стен. - Акт на устройство перегородки. - Паспорта и сертификаты на материалы. |
|  | Лестницы. |  | - Акт монтажа сборных железобетонных лестничных площадок и маршей. |
|  | Бассейн. |  | - Акт монтажа части бассейна. - Акт гидроизоляции бассейна. - Акт на пролив. - Акт приемки бассейна. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Временное отопление. |  | - Договор с эксплуатирующей организацией. - Акт монтажа и пуска временного отопления. |
|  | Наружные отделочные работы (фасад). |  | - Акт герметизации стыков стеновых панелей. - Исполнительная схема фасада. - Акт крепления облицовки поверхностей естественными и искусственными материалами. - Акт устройства навесных фасадов. - Акт утепления фасадов. - Акт приемки и отделки фасада. - Акт монтажа направляющих. - Паспорта и сертификаты на материалы. - Акты испытаний строительных конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов. |
| IV ЦИКЛ. Внутренние инженерные системы |  |  |  |
|  | Водопровод (ГВС и ХВС). |  | - Исполнительный чертеж сетей водопровода. - Акт монтажа водомерного узла. - Исполнительная схема водомерного узла. - Акт опрессовки водомерного узла. - Акт промывки систем горячего и холодного водоснабжения. - Акт гидростатического или манометрического испытания системы горячего и холодного водоснабжения. - Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды (СЭС). - Акт устройства изоляции трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения. - Акты скрытых работ. - Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения, квартирных водосчетчиков. - Акт приемки оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Отопление и теплоснабжение. ИТП: -строительная часть -тепломеханическая часть -электрическая часть -автоматическая часть -узел учета |  | - Исполнительные чертежи системы. - Акт промывки системы отопления. - Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения. - Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия. - Акты скрытых работ. - Акт наладки системы - Акт приемки отопления. - Акт приемки смонтированного оборудования. - Акт приемки узлов теплоснабжения приточных установок и воздушных завес. - Акт приемки узла учета. - Акт опрессовки узлов. - Акт приемки теплоизоляции. - Акт приёмки ИТП. - Акт рабочей комиссии ИТП. - Акт допуска в эксплуатацию тепловых установок. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Канализация. |  | - Исполнительный чертеж системы канализации. - Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков. - Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации. - Акт пролива системы. - Акты скрытых работ. - Акт приемки системы. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Ливневая канализация. |  | - Исполнительный чертеж внутренней ливневой канализации. - Акт приемки системы и выпусков. - Акты скрытых работ. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Вентиляция. |  | - Акты скрытых работ. - Акт устройства огнезащиты. - Исполнительный чертеж системы вентиляции. - Акт освидетельствования и проверки вентиляционных каналов. - Акт приемки смонтированного оборудования. - Акт приемки естественной вентиляции. - Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением паспортов систем. - Акт приемки системы кондиционирования воздуха с приложением паспортов системы. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Дымоудаление. |  | - Акты скрытых работ. - Акт устройства огнезащиты. - Акт освидетельствования и проверки дымовых каналов. - Акт обкатки вентиляторов системы дымоудаления и вентиляторов подпора воздуха в лифтовые шахты. - Программа комплексного испытания. - Акт приемки системы. - Акт приемки смонтированного оборудования. - Акт комплексного опробования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Пожарная сигнализация. |  | - Исполнительный чертеж систем пожарной сигнализации. - Акты скрытых работ. - Акт приемки системы. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Телевидение. |  | - Исполнительный чертеж телевидения. - Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам. - Акт скрытых работ. - Акт приемки смонтированного оборудования. - Акт приемки системы. - Акт рабочей комиссии приемки ТВ. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Телефонизация. |  | - Исполнительный чертеж сетей связи. - Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам. - Акт приемки смонтированного оборудования. - Акты скрытых работ. - Акт приемки системы. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Радио. |  | - Исполнительный чертеж сетей радиофикации. - Акт приемки дополнительных специальных устройств. - Акт приемки смонтированного оборудования. |
|  | Пожарный водопровод. |  | - Исполнительный чертеж сетей водопровода. - Акт гидростатического или манометрического испытания системы. - Акт приемки оборудования. - Акт приемки системы. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Внутреннее электроснабжение. |  | - Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения. - Акт допуска электроустановки в эксплуатацию. - Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения. - Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов. - Протокол измерений сопротивления изоляции. - Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль. - Акт приемки системы |
|  | Автоматика сантехнических устройств. |  | - Исполнительная схема. - Акты приемки систем. - Ведомость смонтированного оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Заземление. |  | - Акт освидетельствования заземляющих устройств. - Паспорт заземляющего устройства. - Акт приемки системы - Протокол замеров |
|  | Домофон (охрана входов). |  | - Акт приемки системы. - Ведомость смонтированного оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Молниезащита. |  | - Акт выполнения молниезащиты. - Ведомость смонтированного оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Видео. |  | - Акт приемки системы. - Ведомость смонтированного оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | ЛВС (Интернет) |  | - Акт приемки системы. - Ведомость смонтированного оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Часофикация. |  | - Акт приемки системы. - Ведомость смонтированного оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Материальные средства и специальное оборудование (медицинское, учебное, имущество ДОУ). |  | - Ведомость смонтированного оборудования. - Акт приема-передачи материальных средств эксплуатирующей организации. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | ОДС. |  | - Акт приемки ОДС. - Акт монтажа оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | СОБГ. |  | - Акт приемки системы. - Акт монтажа оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Системы диспетчеризации обеспечения маломобильных групп населения. |  | - Акт приемки системы. - Акт монтажа оборудования. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | ОЗДС. |  | - Акт приемки ОЗДС. - Акт монтажа. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
|  | Лифты, подъемники. |  | - Акт полного технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования. - Акты технической готовности и приемки подъемно-транспортного оборудования. - Акт индивидуального испытания оборудования. - Акт передачи оборудования в монтаж. - Ведомость смонтированного оборудования. - Декларация о соответствии лифтов. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. |
| V ЦИКЛ. Отделочные работ (отдельно- каждый этаж, МОП) |  |  |  |
|  | Внутренние отделочные работы. | - Акт устройства оснований под полы. - Акт устройства гидроизоляционного ковра. - Акт устройства звукоизоляции полов. - Акт антисептирования и огневой защиты деревянных конструкций. - Акты скрытых работ. - Паспорта и сертификаты на материалы. |  |
| VI ЦИКЛ. Наружные инженерные сети (все исполнительные схемы наружных инженерных сетей - оригиналы) |  |  |  |
|  | Наружные электротехнические сети (в том числе наружное освещение). | - Акты освидетельствования траншей и оснований под монтаж кабелей. - Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000 В. - Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой. - Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах. - Журнал прокладки кабелей. - Акт освидетельствования кабельных муфт. - Акт освидетельствования защитного покрытия кабелей. - Справка о приемке сетей электроснабжения. - Справка о приемке работ по наружному освещению. - Акты приемки законченных строительством инженерных сооружений (РТП, ТП и др.). - Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения. - Исполнительный чертеж наружного освещения. - Акт технологического присоединения. - Акт допуска или акт испытания электроустановки (свыше 670 кВт). - Акт осмотра электроустановок. |  |
|  | Теплосеть. | - Акт на прокладку трубопроводов. - Заключение лаборатории на просвет сварных стыков. - Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов. - Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы. - Акт освидетельствования тепловой изоляции. - Протокол сопротивлений СОДК. - Акт устройства гидроизоляции. - Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов. - Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность. - Акт об обеспечении объекта постоянным теплоснабжением. - Справка о выполнении технических условий. - Исполнительные чертежи тепловых сетей. |  |
|  | Наружный водопровод. | - Акт освидетельствования траншей. - Акт освидетельствования оснований под трубопроводы. - Акт на прокладку трубопроводов. - Акт освидетельствования колодцев. - Акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. - Акт о проведении промывки трубопроводов. - Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения. - Акт приемки водоснабжения. |  |
|  | Наружная канализация. | - Акт освидетельствования траншей. - Акт освидетельствования оснований под трубопроводы. - Акт освидетельствования колодцев. - Акт устройства гидроизоляции. - Акт на прокладку трубопроводов. - Акт осмотра канализационных сетей. - Разрешение на спуск сточных вод в городскую сеть. - Исполнительный чертеж наружных сетей канализации. |  |
|  | Наружный водосток. | - Акт освидетельствования оснований под трубопроводы. - Акт освидетельствования колодцев. - Акт освидетельствования на прокладку трубопроводов. - Справка о выполнении технических условий. - Акт приемки пристенных дренажей и водостоков. |  |
|  | Наружные слаботочные системы. | - Акт скрытых работ. - Акт на прокладку труб. - Акт на прокладку кабелей. - Акт устройства колодцев. - Исполнительные чертежи. - Справка о выполнении технических условий. - Акт технической приемки. - Акт рабочей комиссии (для телевидения). |  |
| VII ЦИКЛ. Благоустройство |  |  |  |
|  | Благоустройство. |  | - Акт приемки благоустройства. - Исполнительная схема благоустройства. - Исполнительный чертеж вертикальной планировки. - Паспорта и сертификаты на материалы. - Закрытый ордер на производство работ. |
| VIII ЦИКЛ. Документы (оригиналы) для итоговой проверки МГСН, ЗОС, РВ |  |  |  |
|  | Итоговая МГСН. Заключение о соответствии законченного строительством объекта. Разрешение на ввод. |  | - Акт приемки объекта капитального строительства. - Исполнительная геодезическая документация (в т.ч. Акт проверки посадки здания в натуре, поэтажные исполнительные съемки и др.). - Акт проверки качества грунтов основания. - Акты освидетельствования скрытых работ и испытаний строительных конструкций. - Акты промежуточной приемки ответственных конструкций (фундаментов, этажей, пролетов и др.). - Акты приёмки мусоропроводов и помещений мусоросборных камер. - Акт приемки кровли. - Акт приемки фасадов. - Заключение о правильности выполненных в натуре конструкций. - Акт тепловизионного контроля качества ограждающих конструкций (энергетический паспорт). - Акт приемки системы и выпусков внутреннего водостока здания. - Акт приемки внутренних систем отопления. - Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения. - Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации. - Акт приемки систем естественной вентиляции. - Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции. - Акт приемки систем кондиционирования воздуха. - Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения (ЦТП, РТП и др.). - Акт приемки внутреннего газопровода. - Акт приемки наружного газопровода. - Акты приёмки специализированных инженерных систем и сооружений (по перечню в соответствии с утвержденным проектом). - Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (по перечню в соответствии с утвержденным проектом). - Акт приемки коллектора. - Акт (справка) приемки внутриквартальных водостоков. - Акты приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки. - Акт об обеспечении объекта теплоснабжением. - Акт технической приемки водопровода. - Акт осмотра дворовой канализационной сети. - Разрешение на присоединение мощности. - Акт приемки внутренних электромонтажных работ. - Акт приемки работ по устройству наружного освещения. - Справка о выполнении работ по телефонной канализации. - Акт о выполнении работ по радиофикации. - Акт о выполнении работ по системам телевидения. - Акты полного технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (по перечню в соответствии с утвержденным проектом (формы специализированных организаций). - Акт технической приемки локальных систем безопасности объекта. - Акт технической приёмки магистральных сетей для подключения к системе обеспечения безопасности города. - Акты приемки смонтированного технологического оборудования. - Заключение о противопожарном состоянии объекта капитального строительства. - Заключение о санитарно-эпидемиологическом состоянии объекта капитального строительства. - Заключение об экологическом состоянии объекта капитального строительства. - Акт принятых работ по благоустройству и озеленению (зимняя или летняя формы). - Акт (справка) о соответствии объекта капитального строительства требованиям приспособления для нужд инвалидов и маломобильных граждан. - Техническая ключевая справка эксплуатирующей организации, подтверждающая приемку объекта от заказчика. - Акт (справка, разрешение) о соответствии объекта техническим условиям в части обеспечения теплоснабжением. - Акт (справка, разрешение) о соответствии объекта техническим условиям в части обеспечения водоснабжением, канализацией. - Акт приемки в эксплуатацию внутриквартального коллектора (при его наличии в зоне застройки). - Акт (справка, разрешение) о соответствии техническим условиям в части обеспечения водостоком. - Акт приемки внутреннего газопровода. - Акт приемки наружного газопровода. - Акт (разрешение) на присоединение электрической мощности. - Акт (справка, разрешение) о приемке работ по радиофикации. - Акт (справка, разрешение) о приемке систем телевидения. - Акт (справка, разрешение) по устройству городского кабельного телефонного ввода. - Акт (справка, разрешение) о приемке в эксплуатацию наружного освещения. - Акт (справка, разрешение) о приемке в эксплуатацию наружного освещения. - Акт приемки в эксплуатацию локальных и магистральных систем безопасности объекта. |

Настоящий перечень подлежит изменению по усмотрению Застройщика.