ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству и пусконаладке систем и оборудования вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, отопления, теплоснабжения, водопровода, канализации и коллекторного узла на объекте: «Многофункциональный комплекс бытового обслуживания населения с рекреационной зоной «Акватермальный оздоровительный комплекс с фитнесом «ГОРОДСКОЙ КУРОРТ ОРЕЛ», включающий в себя открытую зону, детскую зону с водными аттракционами, зону spa&wellness, фитнеса и зону кафе» по адресу: г. Орел, Московское ш., д. 175

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «Многофункциональный комплекс бытового обслуживания населения с рекреационной зоной «Акватермальный оздоровительный комплекс с фитнесом «ГОРОДСКОЙ КУРОРТ ОРЕЛ», включающий в себя открытую зону, детскую зону с водными аттракционами, зону spa&wellness, фитнеса и зону кафе» по адресу: г. Орел, Московское ш., д. 175 |
| 2. | Вид работ | Полный комплекс строительно-монтажных работ по устройству систем устройству и пусконаладке систем и оборудования вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, отопления, теплоснабжения, водопровода, канализации и коллекторного узла. |
| 3. | Место расположения объекта | г. Орел, Московское ш., д. 175 |
| 4. | Заказчик/генподрядчик | АО «ГК «ОСНОВА» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком. |
| 6. | Сроки выполнения работ | 75 календарных дней от даты оплаты аванса. |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание. Приложение №1 - Рабочая документация шифр 049-РД/РЛ-1223-ОВ1, ОВ2, ОВ3, ОВ4 Рабочая документация шифр 049-РД/РЛ-1223-КУ. Рабочая документация шифр 049-РД/РЛ-1223-ВК1; ВК2. Приложение №2 - Ведомость объемов работ. Приложение №3. - Таблица воздухообмена, таблица характеристик отопительно-вентиляционных систем. Технические характеристики оборудования. Приложение №4 - Форма договора подряда с соответствующими требованиями, правилами документооборота. Приложение №5. - Форма коммерческого предложения. Приложение №6 - Комплект документации передаваемого Подрядчику в монтаж оборудования. Приложение №7 |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение по комплексу работ согласно п.3. |
| 9. | Объемы работ | СМР по устройству и пусконаладке систем и оборудования вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, водопровода, канализации и коллекторного узла. |
| 10. | Требования к выполнению работ. | Подрядчик имеет право устранить все замечания собственными силами и за собственный счет в РД (рабочей документации) при условии положительного согласования с АН (авторским надзором). Работы возможно проводить (выполнять) круглосуточно, за исключением шумных работ, которые допускается выполнять в ночное время с 22.00 до 09.00. Производство работ организовать в соответствии нормативной документацией, а также с учетом, но не ограничиваясь, требований СНиП 12-03-2001 (ч.1), СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве» в пределах отведенной территории и СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Организовать ведение работ строго в соответствии с ППР и технологическими картами на все виды работ (ППР и технологические карты перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком). Предоставить не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора Заказчику/генподрядчику детализированный график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика. Обеспечить сохранность существующих инженерных систем и оборудования. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды: - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки. - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды на объекте. - Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, пожарных щитов, огнетушителей и т.д. для безопасности работников и транспорта на период производства работ в соответствии с законодательством РФ. - При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор на полигон ТБО, не допускать проливов ГСМ. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм. - Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику. - Подрядчик обеспечивает своевременную, до направления КС-2, КС-3, передачу исполнительной документации Заказчику. - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику. - Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков и иной документации по требованию Заказчика. - При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик. - Вести и оформлять рабочую и исполнительную документацию в системе электронного документооборота «BuildDocs», «Диадок», АСТ, «TERRA360». - Подрядчик разрабатывает комплект технической документации на автоматизацию систем управления вентиляции кондиционирования, противодымной вентиляции и согласовывает с Авторским надзором и Заказчиком. - Подрядчик до проведения пусконаладочных работ предоставляет Заказчику на согласование программу пусконаладочных работ и методику проведения испытаний (индивидуальных, функциональных, комплексных). - Подрядчик готовит и предоставляет Заказчику Регламент технического обслуживания и ремонта смонтированных систем и оборудования. |
| 12. | Особые требования | - До представления коммерческого предложения Подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. все работы прямо не упомянутые в ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию, пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются им в счет цены предложения. Выявленные дополнительные объемы работ в дальнейшем учитываются в цене предложения. - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. Сумма предложения включает все расходы, в том числе налоги, сборы, страховые выплаты и прочие затраты, которые понесет Участник тендера в процессе выполнения работ, являющейся Предметом тендера. - Изменение стоимости работ в связи с уточнением марок и комплектации не предусмотрено без согласования Заказчика. Изменение стоимости возможно только в случае увеличения/ уменьшения количества материалов и оборудования, вызванных появлением/исключением в составе проекта дополнительного инженерного оборудования, требующего электроснабжения. - Подрядчик должен завершить работы, которые были начаты предыдущим Подрядчиком. До начала работ провести ревизию выполненных ранее работ с фиксацией объемов и подписанием соответствующего акта. |
| 13. | Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении | Необходимо учесть и указать следующие пункты: - Является ли компания плательщиком НДС, да/нет. - Авансирование (при необходимости), % - Необходимый период на изготовление систем (комплекс работ) от даты получения аванса до начала монтажа. - Готовность приступить к началу выполнения работ до заключения Договора и оплаты аванса под Гарантийное письмо. - Срок исполнения предмета тендера, кол. дней/мес., от начала СМР до завершения полного комплекса работ и передачей заказчику. - Гарантийный срок, лет. - Готовность к типовому договору, да/нет - Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел. - Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб. - Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков) - Последующие субподрядные организации запрещены. - Подтвердить официальным письмом с подписью Генерального директора и печатью, что компания посетила объект до подачи коммерческого предложения и ознакомлена с составом работ и условиями их выполнения. - Подтвердить официальным письмом с подписью Генерального директора и печатью, что компания готова работать по типовому Договору Генподрядчика либо приложить к письму свою версию Договора / протокол разногласий. - ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного выполнения работ, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтирован-ного объекта капитального строительства (ЗОС), с оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч. требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующим организациям и иным организациям установленные законодательствами РФ - В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ. - До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика. - Мойка колес техники. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации - Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены, и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика. - В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть проведение пусконаладочных и приемосдаточных работ в том числе обучение персонала эксплуатации. - В стоимости работ по монтажу оборудования Коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть разработку технической документации и монтаж автоматизации систем управления оборудования вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, в том числе кабельных линий и кабеленесущих конструкций. |
| 14. | Контактное лицо для организации посещения объекта | Горячев Олег Васильевич ole.goryachev@termo.land т. +7 902 204 66 44 Начальник строительства |
| 15 | Квалификационные требования | В тендерный комитет, на этапе участия в тендере, официальным письмом с подписью Генерального директора и печатью необходимо предоставить следующую информацию: - Качественный и количественный состав персонала; - Уровень персонала, допуски, квалификация; - Уровень оснащения компании; - Наличие офиса / представительств в регионе проведения работ. |