ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение:

Комплекс строительно-монтажных работ и сдаче ИД в РСО по устройству наружные сети водопровода, внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации и наружные и внутриплощадочные сети дождевой канализации. Узел учета. по объекту: «Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2.

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ и объекта | «Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой» |
| 2. | Вид работ | Комплекс СМР по устройству: Наружные сети водопровода, монтаж водомерного узла, локальная перекладка существующего городского водопровода. Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации. Прибор учёта. Внутриплощадочные и наружные сети дождевой канализации. |
| 3. | Место расположения объекта | Москва, проспект Мира, вл. 222/2. |
| 4. | Заказчик/ Генподрядчик | АО ГК «Основа» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/Генподрядчиком |
| 6. | Сроки выполнения работ | 165 календарных дней |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание; - Укрупненная ведомость объемов работ на тендерной площадке; - Список контактных лиц; - Рабочие материалы. |
| 8. | Задача претендента | - Разработать коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ и сдачу исполнительной документации: - Монтаж наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода; - Установка и наладка водомерного узла; - Перекладка сущ. городского водопровода. - Монтаж внутриплощадочных сетей хозяйственно-бытовой канализации; - Установка и наладка прибора учёта; - Монтаж наружных и внутриплощадочных сетей дождевой канализации; - Восстановление благоустройства территории; В предложении должен быть представлен график производства работ. |
| 9. | Требования к выполнению работ. | Работы выполнить в соответствии с требованиями норм действующего законодательства. - В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: - Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования со всеми заинтересованными организациями. - Открытие/закрытие ордера ОАТИ выполняется силами и за счет Подрядчика при необходимости. - Организовать ведение работ строго в соответствии с ППР, технологической картой (ППР, технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком); - Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ; - Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ; - Самостоятельно оплачивать штрафы контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения; - В части выполнения работ: - Обеспечить технологическую последовательность выполнения работ согласно РД. - Обеспечить сохранность инженерных систем - Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ, согласно регламента департамента строительства г. Москва; - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: - На период производства работ подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки. - Обеспечить соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте; - Обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ; - При производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ; - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - Обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и СИЗ. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм. - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком/Генподрядчиком проект производства работ, график производства работ. - Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику/Генподрядчику. - Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику/Генподрядчику. - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику/Генподрядчику. |
| 12. | Особые требования | - До предоставления коммерческого предложения подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчёт объёмов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объёмов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору. - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный - Заказчиком/Генподрядчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ и обеспечением сохранности материалов и оборудования - В стоимости коммерческого предложения включить следующие работы: СМР по водоснабжению: 1. Монтаж наружных водопроводных сетей; 2. Установка и наладка водомерного узла; 3. Локальная перекладка существующего городского водопровода; СМР по хозяйственно-бытовой канализации: 1. Монтаж внутриплощадочных сетей хозяйственно-бытовой канализации; 2. Установка и наладка прибора учёта; СМР по дождевой канализации: 1. Монтаж наружных и внутриплощадочных сетей дождевой канализации. - В стоимости КП предусмотреть СМР по восстановлению благоустройства территории: 1. Восстановление нарушенного благоустройства в зоне проведения работ; 2. Восстановление дорожного покрытия и тротуарной зоны за границами с устройством бортового камня. 3. Комплексное благоустройство территории в зоне присоединения инженерных сетей. - В стоимости КП должны быть включены затраты на: Оформление документации: 1. Подписание актов освидетельствования скрытых работ (АОСР); 2. Получение актов технической приёмки (водопроводной сети, канализационной сети, водомерного узла (ХВС); 3. Получение акта технической готовности от ГУП «Мосводостока». 4. Оформление актов испытания (гидравлические испытания, промывка и дезинфекция) 5. Получение справки антикоррозийных мероприятий от ЦТД; 6. Заключение договора на КГС с ГБУ «Мосгоргеотрест». Согласование исполнительной документации в ГБУ «Мосгоргеотрест» (получение положительного решение о приёмке исполнительной документации) и передача заказчику в SIG файле и ДВГ; 7. Получение Ордера на выполнение СМР за пределами границы земельного участка. Передача документации: 1. Подготовка и передача комплектов исполнительной документации (заказчику, генподрядчику, ресурсоснабжающим организациям); 2. Каждый получатель должен получить отдельный экземпляр документации. - При составлении коммерческого предложения прошу принять во внимание, что оферта/смета по инженерным сетям разбита на две очереди, данное решение принято в связи с открытым финансированием объекта в два этапа. - В стоимости КП учесть, расширение и бурение отверстий по вводам при не соблюдении соосности по отверстиям, обеспечить ввода инженерных систем в корпус здания и обеспечения герметичности вводов инженерных систем с замоноличиванием отверстий. - ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с Проектной и Рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с проведением пусконаладочных работ и получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР, и оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям установленные законодательствами РФ с подписанием актов приёмок. |

| 13. | Требования к Банковской гарантии | - По данному Проекту БГ не требуется. Победителю необходимо будет открыть обособленный спецсчет (ОБС) в банке ДОМ.РФ. Запрошенный Аванс будет перечислен на данный ОБС. Списание с данного счета будет осуществлено банком на расчетные счета поставщиков, после согласования с Генподрядчиком. |
| --- | --- | --- |
| 14. | Обмен документами с АО «ГК «Основа» | - Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591 |