ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение:

Комплекс строительно-монтажных работ по разработке котлована, устройство шпунтового ограждения, свайного основания и железобетонных конструкций. Поз. 3.1, для строительства: «Жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим учреждением», по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим учреждением» поз. 3.1 |
| 2. | Вид работ | Комплекс строительно-монтажных работ по разработке котлована, устройство шпунтового ограждения, свайного основания и железобетонных конструкций. Поз. 3.1 |
| 3. | Место расположения объекта | г. Чита, ул. 1-я Коллективная |
| 4. | Заказчик/Генподрядчик | АО «ГК «Основа» |
| 5. | Основание для проведения тендера | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/Генподрядчиком |
| 6. | Сроки выполнения работ | 150 календарных дней |
| 7. | Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание - Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке - Список контактных лиц - Комплект чертежей |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по разработке котлована, устройство шпунтового ограждения, свайного основания и железобетонных конструкций. Поз. 3.1. В предложении должны быть представлены график финансирования и график производства работ. |
| 9. | Объемы работ | Представлены в укрупненной ведомости объемов работ на тендерной площадке |
| 10. | Требования к выполнению работ. | Работы выполнить в соответствии с требованиями норм и правилами действующего законодательства РФ. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: - Обеспечить выполняемый им объем работ всеми необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, приспособлениями и инвентарем - Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах. - Провести все необходимые испытания. - Использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не более шести месяцев. - Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ. - Все оборудование должно иметь паспорта и инструкции по монтажу на русском языке. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: - Разработать и согласовать всю необходимую исходно разрешительную документацию и все мероприятия по ОТ и ТБ. Затраты на разработку и согласование всей необходимой исходно-разрешительной документации несет Подрядчик; - Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования со всеми заинтересованными организациями; - Организовать ведение работ строго в соответствии с ПОС, стройгенпланом, ППР и технологической картой (ППР и технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком/Заказчиком); - Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика и Генподрядчика с оформлением актов на скрытые работы, ответственных конструкций. - Предоставить Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ; - Предоставить Генподрядчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ; - В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплату штрафов, являются затратной частью Подрядчика. В части выполнения работ: - Обеспечить сохранность существующих инженерных систем и оборудования; - Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ, согласно регламентам ДС; - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - При производстве работ обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей близлежащих домов - Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров в плане и соосностей. В случае допущения ошибок исправление производится Подрядчиком за свой счет. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки. - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте. - Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ. - При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм. - Подрядчик предоставляет приказы на ответственных представителей Генподрядчику и Заказчику. - Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Генподрядчику и Заказчику. - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Генподрядчику и Заказчику. - Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков и иной документации по требованию Генподрядчика и Заказчика. - При проверке Подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик. - Вести и оформлять рабочую и исполнительную документацию в системе электронного документооборота BuildDocs/Терра360. |
| 12. | Особые требования | - До представления коммерческого предложения Претендент выезжает на место производства работ, изучает представленную проектную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору. - В стоимости коммерческого предложения дополнительно учесть устройство деформационных швов с учетом усиления гидроизоляционными материалами, устройство рабочих швов, термо вкладышей, а также иных видов СМР, не учтенных ведомостью тендера и РД, но предусмотренных технологией производства. - Принять следующую стоимость материалов: Арматура – Бетон: В7,5 – В25 – - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки в зоне своей ответственности с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. - В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на устройство ВЗиС (в том числе устройство защитных экранов на всех корпусах), электроэнергию, подъемно-транспортные механизмы для транспортировки и подъема материалов и оборудования. - В случае выявления протечки гидроизоляции, в следствии некачественного выполнения работ, подрядчик за свой счет осуществляет устранения данной протечки. - В коммерческом предложении учесть, что башенный кран, грузовой подъемник предоставляться не будет. - В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию, водоснабжение, подъемно-транспортные механизмы для транспортировки материалов и оборудования. - Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ. - ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с проектной документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР и оформлением полного комплекта исполнительной документации со сдачей работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям установленных законодательством РФ. |
| 13. | Требования по банковской гарантии (БГ) | БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн.руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчета графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20. |
| 14. | Обмен документами с АО «ГК «Основа» | Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591 |