ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения тендера на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по устройству тепловой камеры на тепловой сети с врезкой в существующую сеть на объекте: «Гостиница», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Электродная, земельный участок 2А»

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Гостиница. |
| 2. | Вид работ | Выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по устройству тепловой камеры на тепловой сети с врезкой в существующую сеть в составе: разработка котлована и монтаж шпунтового ограждения , монтаж камеры ПК-1(с устройством вент. шахты и водоприемного колодца ВП-1), монтаж трубопроводов и оборудования в камере ПК-1, линии теплотрассы от камеры ПК-1 до врезки в существующую сеть , врезки в существующую сеть, устройство комплекта СОДК, подготовке исполнительной документации, гидравлическим и прочим испытаниям, сдаче готовой тепловой сети в надзорные органам (включая ПАО «МОЭК», ФС «Ростехнадзор») и последующей передаче эксплуатирующей организации |
| 3. | Место расположения объекта | г. Москва, ул. Электродная, земельный участок 2А |
| 4. | Заказчик (Генподрядчик) | ООО «ОблСтройИнвест» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание, документации, предоставленные Заказчиком, ведомость объёмов работ, размещённая на тендерной площадке. |
| 6. | Сроки выполнения работ | Не более 40 календарных дней. Сроки производства работ утверждаются по графику производства работ. |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание. - Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке. - Комплект чертежей проекта: -Тепловые сети. Шифр 11/2025-ТС. - НТС 62-91-103 – 1 лист |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение на выполнение: - полного комплекса строительно-монтажных работ по устройству тепловой камеры на тепловой сети с врезкой в существующую сеть и сдаче выполненных строительно-монтажных работ ПАО МОЭК, надзорным органам и последующей передаче эксплуатирующей организации в объёме п.2 настоящего технического задания и укрупнённой ведомости объёмов работ на тендерной площадке. В стоимости работ учесть: - погрузочно-разгрузочные работы; - Мобилизацию на площадке. -Заключение договора с ПАО «МОЭК» на технический надзор. - антикоррозийное покрытие всех металлических элементов, - все необходимые для окончательной приемки работ лабораторные испытания; - все необходимые мероприятия по вызову представителей ПАО МОЭК, ФС Ростехнадзор, технического надзора для освидетельствования и сдачи работ; - все необходимые мероприятия (документацию) по регистрации ТС в органах Ростехнадзора как Опасного производственного объекта (ОПО), в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» - проведение промежуточных, окончательных испытаний, заполнение трубопроводов рабочей средой и их опорожнение в объемах, достаточных для проведения сдачи систем в ПАО МОЭК , проведение промывки и гидравлических испытаний сети с оформлением Актов, Акта проверки готовности к отопительному периоду, получение Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ПАО МОЭК, получении справки о выполнении ТУ; - сбор папок исполнительной документации для сдачи в УТН ПАО МОЭК, ФС Ростехнадзор; - компенсацию затрат генподрядчика по использованию временных точек подключения сетей электроснабжения и водоснабжения. - подготовка ИД в соответствии с требованиями РД 11-02, ресурсоснабжающей организации и ФС Ростехнадзор. Стоимость ПНР выделить отдельной позицией в смете В предложении должны быть представлены график финансирования, график производства работ, график поставки материалов. |
| 9. | Объемы работ | Проведение СМР в объемах, указанных в комплекте РД по соответствующему разделу, а также работ необходимых для сдачи комплекса работ надзорным органам, укрупнённой ведомости работ на тендерной площадке. - СМР полного комплекса работ по устройству внутриплощадочных тепловых сетей в объёме п.2 настоящего ТЗ и сдаче выполненных строительно-монтажных работ ПАО МОЭК, надзорным органам и последующей передаче эксплуатирующей организации; - учесть вывоз загрязненного грунта при разработке котлована ТС, с открытием и закрытием разрешения на перемещение отходов, с оформлением паспортов отходов и регистрацией в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ"); - учесть обратную засыпку ТС песком с к-том уплотнение 0,98 и устройство песчаной подушки; - Проектная документация на устройство шпунтового ограждения отсутствует. Подрядчик разрабатывает конструкцию шпунтового ограждения в составе ППР, на основе вышеперечисленных документов. -все необходимые мероприятия по вызову представителей ПАО МОЭК, ФС Ростехнадзор, технического надзора для освидетельствования и сдачи работ; - проведение промежуточных, окончательных испытаний, заполнение трубопроводов рабочей средой и их опорожнение в объемах, достаточных для проведения сдачи систем в эксплуатирующую организацию, Акта проверки готовности к отопительному периоду, получение Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ПАО МОЭК; - получение справки о выполнении ТУ - сбор папок исполнительной документации для сдачи в УТН ПАО МОЭК, ФС Ростехнадзор (в том числе для регистрации ОПО); - все необходимые мероприятия по регистрации ТС в органах Ростехнадзора как Опасного производственного объекта (ОПО), в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
| 10. | Требования к выполнению работ. | 1. Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства, нормативной базой (ГОСТы, СП, ТУ и пр), рекомендациями производителей материалов и оборудования. 2. Работы выполнять согласно предоставленной рабочей документации. После получения раздела РД, подрядчик в течение 5 дней проводит ее анализ, выявляет неточности, письменно выдает замечания в адрес Генподрядчика. Не реже 1 раза в неделю проводит ознакомление с записями, внесенными в журнал авторского надзора. 3. Обеспечить выполняемый объем работ всеми необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, приспособлениями и инвентарем. 3. Организовать ведение работ строго в соответствии с РД, , ППР и технологическими картами на все виды работ (ППР и технологические карты перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком). 4. Предоставить Генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ. Обеспечить ежедневное присутствие на объекте строительства квалифицированных ИТР для оперативного решения вопросов производства работ. В течение всего рабочего дня по соответствующим разделам СМР, уполномоченного к подписанию документов, а также принимать организационные решения по очередности и срокам проведения работ. 5. Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах. 6. Провести все необходимые приемочные испытания в соответствии с требованиями действующей нормативной документации в строительстве. 7. Неукоснительно соблюдать договорные сроки выполнения работ. 8. Ежедневно в письменном виде подавать сводку по выполненным объемам за предыдущий день с указанием причин отставания от намеченного плана, до 10-00 текущего дня подавать информацию по расстановке сотрудников и планах на текущий рабочий день. 9. Использовать только новые материалы и оборудование подтвержденного качества. Заполнять журнал входного контроля. 10. Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ, иметь паспорта и сертификаты на русском языке. 11. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика. 12.Обеспечить существующих инженерных систем и оборудования, а также работ и использованных при этом материалов смежных подрядчиков. Обеспечить сохранность и защиту всего смонтированного оборудования и материалов до передачи в службу Эксплуатации. Сохранность, товарный вид и работоспособность в соответствии с паспортными данными любого изделия до сдачи в СЭ – является обязанностью Подрядчика. 13.Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ. 14.Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. По окончании рабочего процесса/ рабочего дня, убирать за собой в полном объеме строительный мусор, обрезки материала и упаковки, образовавшиеся в процессе СМР, убирать строительную пыль, образовавшуюся в процессе буровых и прочих работ. Осуществляет подготовку и согласование с Генподрядчиком еженедельных планов расстановки специалистов по видам работ. 15. Открытие/ закрытие ордера ОАТИ при необходимости выполняется силами и за счет Подрядчика. 16. Претендент обязуется в Департаменте строительства г. Москвы открыть и закрыть разрешение на перемещение отходов, образующихся на объекте при строительных работах. Оформление паспортов отходов и регистрацию в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ"). 17.В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды: - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии мест производства работ. - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды на объекте. - Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ в соответствии с законодательством РФ. - При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор на полигон ТБО, не допускать проливов ГСМ. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. - Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, привязок, и высотных отметок - Обеспечить рабочих светосигнальными жилетами с наименованием организации. В случае, если монтаж сопряжен с отклонениями от указаний РД, незамедлительно информировать Генподрядчика для принятия коллегиального решения по отклонениям от указаний РД, в случаях несогласованных с Генподрядчиком отклонений выполненного монтажа систем от рабочей документации и/или нормативной документации исправление производится Подрядчиком за свой счет. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующей нормативной документации в РФ. - Подрядчик предоставляет приказы на ответственных представителей, с указанием их полномочий, Генподрядчику. Подрядчик по окончании работ вызывает на их освидетельствование представителя Генподрядчика, через официальный вызов в программе TERRA 360. На момент предъявления подрядчик должен иметь в бумажном виде исполнительные чертежи и схемы сдаваемых работ достаточного для визуального восприятия масштаба, а также ВОР. Вызов делать не менее, чем за 2 суток. 3. Подрядчик ежемесячно, с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs, представляет комплект исполнительной документации (накопительным итогом) в объеме предъявляемой КС-2 (КС-3) до её подписания. По приемке работ подрядчик актуализирует накопительную ведомость и направляет ее в ПТО ОСИ. По завершении работ формирует полный комплект исполнительной документации с оформлением актов ЗОС. 4. Подрядчик предоставляет необходимые заключения лабораторий на все виды выполняемых им работ и документы о качестве на применяемые материалы, технические отчеты и иную документацию по требованию Генподрядчика и Заказчика. 5. Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний, обязуется выполнить полный комплекс ПНР и сдать весь комплекс выполненных работ Генподрядчику, Заказчику, надзорным органам и эксплуатирующей организации. 8. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытаниям, заключений, протоколов испытаний, технических отчетов и иной документации по требованию Генподрядчика участвует в формировании документов ЗОС. 9. При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик. Подрядчик, совместно с Генподрядчиком/Заказчиком формирует исполнительную документацию с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs. 10. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта окончательной сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда. 11. Подрядчик осуществляет ведение всех специальных журналов, согласно законодательству РФ, с последующей передачей Генподрядчику. 12. Принимает участие в мероприятиях контроля возведенного объекта и получения ЗОС. |
| 12. | Особые требования | - До представления коммерческого предложения Претендент тщательно изучает представленную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию, пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются им в счет цены предложения. Выявленные дополнительные объемы работ в дальнейшем учитываются в цене предложения. - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Генподрядом, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию подрядчика на площадке с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. Сумма предложения включает все расходы, в том числе налоги, сборы, страховые выплаты и прочие затраты, которые понесет Участник тендера в процессе выполнения работ, являющихся Предметом тендера. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию и водоснабжение. - В коммерческом предложении учесть работу собственных подъемных механизмов для доставки материалов на этажи. 6. Претендент обязуется предоставить в информационном письме, совместно с тендерным предложением, информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ. 7. Разрешается, после согласования с Генподрядчиком, применение крепёжных элементов со схожими техническими характеристиками. 8. Стоимость работ, указанная в КП подрядчика, является твёрдой, не подлежит пересмотру. 9. ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с проектной документацией и ведомостью оферты на Объект, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР, формированием полного комплекта исполнительной документации в BuildDocs, со сдачей работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующей организации. 10. На момент подачи коммерческого предложения, претендент обязан предоставить расшифровку стоимостей работ и материалов на основании приложенной рабочей документации и спецификаций к ним. Данный расчёт будет являться информативным и не будет являться основанием для подачи актов выполненных работ 11. Генподрядчик передаёт Подрядчику согласованную в производство работ документацию посредством сервиса Терра 360. 12. Проектная документация на устройство шпунтового ограждения отсутствует. Подрядчик разрабатывает конструкцию шпунтового ограждения в составе ППР, на основе вышеперечисленных документов. |
| 13. | требования к материалам и работам | Обязательные требования: –предотвращение воздействия от строительного загрязнения; –организация отходов строительства (раздельный сбор); –управление качеством воздуха во время строительства: Управление качеством воздуха во время строительства включает в себя следующие защитные мероприятия: -контроль вредных веществ (краски, вяжущие, строительное оборудование на горючем топливе, места хранения материалов); -контроль распространения пыли (мероприятия по защите от пыли); -обеспечение чистоты и порядка (ежедневная уборка); -мероприятия по защите строительных материалов от влаги. Меры по поддержанию нормативных показателей качества воздуха в здании во время строительства: 1.Не использовать внутри помещений топливный (бензин, дизель и т. п.) инструмент и обогревательное оборудование. Пользоваться электрическими инструментами и отоплением. 2.Все влажные материалы, материалы, имеющие резкие запахи, материалы, имеющие абсорбирующие свойства, должны храниться и транспортироваться по зданию в закрытой таре (контейнеры, емкости и т. д.). 3.Все хранящиеся материалы должны быть накрыты и не контактировать с влагой. 5.Предусматривать временные заграждения любого типа между уже готовыми помещениями и помещениями, в которых ведутся или еще будут вестись работы. 6.Запрет на использование табачных изделий внутри здания и на расстоянии до 8 метров от входа в здание в течение строительства объекта. |
| 14. | Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении | Необходимо учесть и указать следующие пункты: - Является ли компания плательщиком НДС, да/нет. - Авансирование (при необходимости), % - Необходимый срок на подготовительный период от даты получения аванса до начала СМР. - Срок исполнения предмета тендера, кол. дней/мес., от начала СМР до завершения полного комплекса работ и передачей Генподряду. - Гарантийный срок, лет. - Готовность к типовому договору, да/нет - Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел. - Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб., Наличие лицензии на проведение отдельных видов работ, указание ФИО сотрудников, имеющих регистрацию в НОСТРОЙ и НАКС - Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их Генподрядов) - Последующие субподрядные организации запрещены. - В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ. - До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика. 14. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации. 15. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены после согласования с Генподрядчиком и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика. 16. Замена оборудования, материалов, указанных в рабочей документации по предложению подрядчика возможна по согласованию с Генподрядом не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Изменение стоимости договорной цены согласовывается сторонами и оформляется подписанием дополнительного соглашения. 17.Генподрядчик при каждой оплате выполненных Работ производит гарантийное удержание суммы в размере 5% (Пять процентов) от стоимости выполненных Работ, согласно Договору, в т.ч. НДС-20%. Гарантийные удержания перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении 1 (одного) года с момента ввода Объекта в эксплуатацию на основании предоставленного Подрядчиком Генподрядчику счета на оплату, при условии отсутствия недостатков в результатах выполненных Работ, просрочки выполнения Работ и замечаний со стороны Эксплуатирующей организации, передачи Подрядчиком Генподрядчику полного комплекта исполнительной и эксплуатационной документации, сформированной в виде электронных документов в сервисе BuildDocs, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, и документов, подтверждающих соответствие результатов выполненных Работ техническим условиям и подписании Акта окончательной сдачи-приемки выполненных работ по Договору. 18. Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставлении простой неисключительной лицензии с ООО «СтройКонтроль» с фиксированной ежемесячной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда более 2 млрд. руб.), 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млрд. до 2 млрд. руб.) 200 000 (двести тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 100 млн. до 1 млрд. руб.), 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млн. до 100 млн. руб.), в т.ч. НДС-5%, на весь срок действия Договора, а Генподрядчик обязуется содействовать в заключении этого договора в целях ведения Подрядчиком работ по выявленным нарушениям и дефектам, иных условий Договора, выставленным Исполнителем/Генподрядчиком Предписаниям по устранению дефектов, а также осуществления вызовов Исполнителя/Генподрядчика для приёмки Работ по Договору (в т.ч. в выходные и праздничные дни). |

Генеральный директор ООО «ОблСтройИнвест»                                           Волхонский В.Б.