ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение комплекса строительно-монтажных работ

по монтажу и пуско-наладке ИТП (ТМ, АТМ, ЭОМ ИТП, УУТ) на объекте: Многоквартирный дом Корпус 2, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Звенигород, район «Восточный», микрорайон 2»

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «Жилой комплекс», корпус 2 |
| 2. | Вид работ | Комплекс работ по монтажу и пуско-наладке ИТП (ТМ, АТМ, ЭОМ ИТП, УУТ). |
| 3. | Место расположения объекта | Московская область, городской округ Звенигород, район «Восточный», микрорайон 2». Корпус 2 |
| 4. | Заказчик (Генподрядчик) | АО «ГК «Основа» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/Генподрядчиком |
| 6. | Сроки выполнения работ | 100 календарных дней |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание - Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке - Список контактных лиц - Комплект чертежей проекта: ИТП (ТМ, АТМ, УУТ, ЭОМ ИТП) |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение на комплекс строительно-монтажных работ по монтажу и пуско-наладке ИТП (ТМ, АТМ, ЭОМ ИТП, УУТ) В предложении должны быть представлены график финансирования и график производства работ. |
| 9. | Объемы работ | Представлены в укрупненной ведомости объемов работ на тендерной площадке |
| 10. | Требования к выполнению работ. | Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства. В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования: 1. Обеспечить выполняемый им объем работ всеми необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, приспособлениями и инвентарем. 2. Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах. 3. Провести все необходимые испытания. 4. Использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не более шести месяцев. 5. Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ. 6. Все оборудование должно иметь паспорта и инструкции по монтажу на русском языке. - В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: - Разработать и согласовать всю необходимую исходно-разрешительную документацию и все мероприятия по ОТ и ТБ. Затраты на разработку и согласование всей необходимой исходно-разрешительной документации несет Подрядчик; - Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования с всеми заинтересованными организациями; - Организовать ведение работ строго в соответствии с ПОС, ППР и технологической картой (ППР и технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком); - Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика и Генподрядчика в присутствии представителей ресурсоснабжающей организации с оформлением актов на скрытые работы. - Предоставить Заказчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ; - Предоставить Заказчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ; - В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплату штрафов, являются затратной частью Подрядчика. - В части выполнения работ: - Обеспечить сохранность существующих инженерных систем и оборудования; - Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ; - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - При производстве работ обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей близлежащих домов. - Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров в плане и соосностей, любое отклонение от проектных решений должно быть предварительно согласовано с Заказчиком, Представителем ресурсоснабжающей организации и представителем авторского надзора Заказчика). В случае допущения ошибок исправление производится Подрядчиком за свой счет. - В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки. - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте. - Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ. - При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ при необходимости с открытием разрешения на перемещение отходов от строительства в департаменте строительства. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм. - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком, согласно требованиям технического регламента, проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций. - Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику. - Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику и Генподрядчику. Комплект исполнительной документации должен быть передан Заказчику с визами Ресурсоснабжающей организации. Кроме этого, Подрядчик обеспечивает сдачу в ресурсоснабжающую организацию полного комплекта исполнительной документации на ИТП, в объёме достаточном для назначения рабочей комиссии. - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ: представителям ресурсоснабжающей организации, Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям, установленными законодательством РФ с подписанием актов приёмок. - Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, технических отчетов и иной документации по требованию Генподрядчика и Заказчика. - Подрядчик обеспечивает: - обеспечивает в ресурсоснабжающей организации получение акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя; - прохождение экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора с последующей регистрацией участка трубопровода горячей воды в госреестре ОПО, в т.ч. получение Акта готовности оборудования, работающего под избыточным давлением по форме МТУ Ростехнадзор; - получение в МТУ Ростехнадзор акта осмотра и разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок; - Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний с предъявлением в установленном порядке представителям Генподрядчика в присутствии представителя технического надзора ресурсоснабжающей организации. - Подрядчик обязуется завершить весь комплекс работ по устройству ИТП, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115, а также сдать объект в эксплуатацию с получением всех необходимых документов и разрешений в соответствии с вышеуказанным Постановлением. - Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта технической приемки. |
| 12. | Особые требования | - Претендент обязуется выполнить строительно-монтажные работы по устройству ИТП (ТМ, АТМ, ЭОМ ИТП, УУТ). - До представления коммерческого предложения претендент/подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору. Пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются подрядчиком в счет цены предложения. Подрядчик понимает, что неправильно заполненная форма предложений и иные формы, прилагаемые к предложению, могут быть причиной отказа рассмотрения его предложения. - В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на промывку и гидравлические испытания инженерных систем ИТП. - Учесть в КП затраты на Терру-360, облачный ресурс посредством которого подрядчиком производится сдача выполненных работ (см. форму договора). - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ. |
| 13. | Требования к сметной документации | - На момент подачи коммерческого предложения, претендент обязан предоставить расшифровку стоимостей работ и материалов на основании приложенной рабочей документации и спецификаций к ним. Данный расчёт будет являться информативным и не будет являться основанием для подачи актов выполненных работ. |
| 14. | Требования к Банковской гарантии | - БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчёта графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20. |
| 15. | Обмен документами с АО «ГК «Основа» | - Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591 |