ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения тендера на выполнение полного комплекса работ по обеспечению электроснабжения объекта:

«Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Потешная д.5»

| № п/п | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Потешная д.5» |
| 2. | Вид работ | Выполнение полного комплекса работ по обеспечению электроснабжения в объеме проект 1-ОМ/2023-ЭС 1.Разработка траншей под прокладку кабеля с вывозом и утилизацией грунта на полигоне, обратная засыпка с уплотнением траншей песчаным грунтом с укладкой сигнальной плитки. (ПЗК) 2. Прокладка кабеля в траншеи с подключением. (Кабельная канализация, кабельная продукция, концевые муфты.) 3. Ввод в здание, восстановление гидроизоляции подземной части здания ( типовой узел в составе проектной документации на тендерной площадке) уплотнение труб. 4. Устройство кабеленесущей системы, прокладка кабеля с устройством огнестойкого короба EI150 . 5. Выполнение пуско-наладочных работ и сдача сетей 0,4 кВ, надзорным органам, ресурсоснабжающей и эксплуатирующей организациям на объекте: «Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Потешная д.5» 6.Сдача работ в ПАО «Россети Московский регион», МТУ Ростехнадзор и другим надзорным и ресурсоснбжающим организациям. 7.Передача исполнительной сьёмки выполненных кабельных линий 0,4 кв в «Мосгоргеотрест». |
| 3. | Место расположения объекта | г. Москва, ул. Потешная д.5 |
| 4. | Заказчик (Генподрядчик) | ООО «ОблСтройИнвест» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание, проектная документация 1-ОМ/2023-ЭС |
| 6. | Сроки выполнения работ | 45 календарных дней с даты заключения договора. 1 этап 30 календарных дней с даты окончания работ ПАО «Россети» по установке трансформаторной подстанции. 2 этап. (см. особые требования п.7) |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание. - Список контактных лиц. - Комплект чертежей проекта: 1-ОМ/2023-ЭС - Типовой узел восстановление гидроизоляции подземной части здания |
| 8. | Задача претендента | 1. Выполнить работы по устройству кабельных линий 0,4кВ. По проекту. 1-ОМ/2023-ЭС Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения 0,4КВ. 2.Выполнить полный комплекс работ по монтажу, пуско-наладке и сдаче готовых инженерных систем с проведением ПНР, контрольной съёмки ОПС Мосгоргеотреста и последующей сдачей инженерных систем надзорным органам (МОЭСК, Россети, Ростехнадзор и другие необходимые) и передачей в эксплуатирующую организацию. Сдача выполненных работ Заказчику. В стоимости работ и услуг учесть: - погрузочно-разгрузочные работы; - работы по обеспечению мероприятий по ТБ и ОТ. - антикоррозийное покрытие всех металлических элементов, - все необходимые для окончательной приемки работ лабораторные испытания; - учесть вывоз грунта при разработке котлованов и траншей, с открытием и закрытием разрешения на перемещение отходов, с оформлением паспортов отходов и регистрацией в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ"); - учесть обратную засыпку пазух котлованов и траншей песчаным грунтом с к-том уплотнение 0,98 . - все необходимые мероприятия по вызову представителей ПАО МОЭСК, Россети, ФС Ростехнадзор, технического надзора для освидетельствования и сдачи результатов выполненных работ; - проведение промежуточных, окончательных испытаний, достаточных для сдачи систем в эксплуатирующую организацию; В предложениях должны быть представлены график финансирования и график производства работ. |
| 9. | Объёмы работ | Представлены в укрупненной ведомости объёмов работ на тендерной площадке. |
| 10. | Требования к выполнению работ. | Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства. В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования: - Обеспечить выполняемый объем работ всеми необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, приспособлениями и инвентарем. - Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах. - Обеспечить получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытаниям, заключений, протоколов испытаний, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика. - Использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не более трех месяцев. - Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ. - Все оборудование должно иметь паспорта и инструкции по монтажу на русском языке. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: - Производство работ организуется в соответствии нормативной документацией по ПОС с учетом требований СНиП 12-03-2001 (ч.1), СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве» в пределах отведенной территории. Все основные работы должны выполняться в соответствии с техническими условиями и требованиями ПУЭ-7, СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Работы выполнять в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства., СП 256.1325800. 2016г., СП 76.13330.2016., ТУ. - Организовать ведение работ строго в соответствии с ПОС, стройгенпланом, согласованными ППР и технологической картой. - до начала производства работ согласовать ППР и технологические карты с Заказчиком, - До начала выполнения работ предоставить Заказчику/генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ. - В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно и за свой счет устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика. - Разработать и согласовать всю необходимую исходно-разрешительную документацию и все мероприятия по ОТ и ТБ. Затраты на разработку и согласование всей необходимой исходно- разрешительной документации несет Подрядчик. - Получить все необходимые для производства работ допуски, разрешения и согласования с всеми заинтересованными организациями; - Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика и Генподрядчика с оформлением актов на скрытые работы, ответственных конструкций. - Предоставить Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ; 10. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплату штрафов, являются затратной частью Подрядчика. В части выполнения работ: - Обеспечить сохранность существующих инженерных систем, оборудования и коммуникаций. - Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров в плане и соосностей. В случае допущения ошибок исправление производится Подрядчиком за свой счет. - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком, согласно требованиям технического регламента, проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций. - Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Генподрядчику. - Обеспечивает вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ; - Обеспечивает содержание в чистоте рабочих мест; - При производстве работ обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей близлежащих домов Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика/Генподрядчика. - Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний. - При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик. - Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта технической приемки объекта. 11. Открытие/ закрытие ордера ОАТИ при необходимости выполняется силами и за счет Подрядчика. 12. Претендент обязуется в Департаменте строительства г. Москвы открыть и закрыть разрешение на перемещение отходов, образующихся на объекте при строительных работах. Оформление паспортов отходов и регистрацию в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ"). При производстве работ обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей близлежащих домов. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки. - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте. - Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ. - При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой с логотипом организации и средствами индивидуальной защиты. Для допуска к работам на действующих кабельных линиях выше 1000 В подрядчику необходимо организовать выполнение работ персоналом, находящимся в штате компании, обученным и аттестованным для работы в электроустановках выше 1000 В. Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм электробезопасности и действующего законодательства. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующей нормативной документации в РФ. - Подрядчик разрабатывает и до начала выполнения работ согласовывает с Заказчиком, согласно требованиям технического регламента, проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций. - Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику и Генподрядчику. - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Генподрядчику/Заказчику, надзорным органам. - Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика/Генподрядчика. - Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний. - Подрядчик осуществляет ведение всех специальных журналов Генподрядчика согласно законодательству РФ с последующей передачей Заказчику (Генподрядчику) - Подрядчик, совместно с Заказчиком формирует исполнительную документацию с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs - Принимает участие в мероприятиях контроля возведенного объекта и получения ЗОС. |
| 12. | Особые требования | - До представления коммерческого предложения Претендент должен выехать на место производства работ, должен произвести осмотр, изучает представленную проектную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору. 2.В стоимости КП учесть затраты на организацию мероприятий по охране труда и техники безопасности: устройство ограждений в местах перепада по высоте; монтаж ЗУС; обеспечение рабочего персонала СИЗ; 3. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. 4. В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на устройство ВЗиС, электроэнергию, включая устройство временных кабельных линий, в том числе и в зоне производства работ. Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ. 5. ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные затраты на выполнение Работ и стоимости Материалов в соответствии с проектной документацией, ведомостью оферты на Объект и в соответствии с действующей нормативной документацией в строительстве, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР и оформлением полного комплекта исполнительной документации со сдачей работ и исполнительной документацииГенподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям установленных законодательством РФ. - В КП должны быть учтены работы, которые указаны в рабочей документации или в действующих нормативных актах, но не вошедшие в спецификацию оборудования. 7. Предусмотреть в КП комплекс мероприятий по созданию технической заделки (прокладка кабеля с оставлением резерва) для присоединения в ТП, после выполнения работ ПАО «Россети» по установке трансформаторной подстанции. Технологически работы разделить на два ключевых этапа: 1этап работ 1.Разработка траншей под прокладку кабеля с вывозом и утилизацией грунта на полигоне, обратная засыпка с уплотнением траншей песчаным грунтом с укладкой сигнальной плитки. (ПЗК) 2. Прокладка кабеля в траншеи с подключением к ВРУ здания. 3. Устройство кабеленесущей системы, прокладка кабеля с устройством огнестойкого короба EI150 . 4. Проведение испытаний. 2 этап работ. После выполнения работ ПАО «Россети» по установке трансформаторной подстанции. 1. Подключение кабельных линий в ТП 2. Оформление исполнительной документации, проведение испытаний, ПНР и сдача работ в ПАО «Россети Московский регион», МТУ Ростехнадзор и другим надзорным и ресурсоснбжающим организациям. |
| 13. | Требования по банковской гарантии (БГ) | БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчета графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20. |
| 14. | Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении | Необходимо учесть и указать следующие пункты: - Авансирование (при необходимости), % - Необходимый период на изготовление систем (комплекс работ) от даты получения аванса до начала монтажа. - Срок исполнения предмета тендера, кал. дней/мес., от начала работ до завершения полного комплекса работ и передачи Заказчику. - Гарантийный срок, лет. - Готовность к типовому договору, да/нет - Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел. - Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб. - Последующие субподрядные организации запрещены. 9. Опыт реализации подобных видов работ за последние 3 года с указанием стоимости контракта (указать не менее 3 ключевых объектов и их заказчиков). 10. ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного выполнения работ, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч. требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующим организациям и иным организациям установленные законодательствами РФ 11.В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ. - До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчёт объёмов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации. - Стоимость работ, указанная в КП подрядчика, является твёрдой, не подлежит пересмотру. - Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены, и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика. 16. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены после согласования с Генподрядчиком и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика. 17. Замена оборудования, материалов, указанных в рабочей документации по предложению подрядчика возможна по согласованию с Генподрядом не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Изменение сроков производства работ согласовывается сторонами и оформляется подписанием дополнительного соглашения. 18. В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору Генеральный подрядчик ежемесячно производит удержание денежных средств в размере 5 % включая НДС от полной стоимости работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (далее – «Справка по форме КС-3»). 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания выплачиваются Подрядчику после получения Актов о полном завершении работ по Договору. Выплата оставшихся 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания Подрядчику производится через 6 (шесть) месяцев после получения Актов о полном завершении работ по Договору. 19. Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставлении простой неисключительной лицензии с ООО «СтройКонтроль» с фиксированной ежемесячной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда более 2 млрд. руб.), 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млрд. до 2 млрд. руб.) 200 000 (двести тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 100 млн. до 1 млрд. руб.), 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млн. до 100 млн. руб.), в т.ч. НДС-5%, на весь срок действия Договора, а Генподрядчик обязуется содействовать в заключении этого договора в целях ведения Подрядчиком работ по выявленным нарушениям и дефектам, иных условий Договора, выставленным Исполнителем/Генподрядчиком Предписаниям по устранению дефектов, а также осуществления вызовов Исполнителя/Генподрядчика для приёмки Работ по Договору (в т.ч. в выходные и праздничные дни). |

| Генеральный директор ООО «ОблСтройИнвест» _____________________ / В.Б. Волхонский/ |  |
| --- | --- |