Приложение №13

к Договору подряда №--_____________________ г.

Порядок компенсации изменения стоимости Основных материалов

- Стороны пришли к соглашению об определении порядка компенсации изменения стоимости Основных материалов. Условия компенсации определяются настоящим приложением (далее – «Порядок компенсации»).

- Сторонами согласован следующий Перечень и цена Основных материалов на дату подписания Договора:

| Наименование Основного материала | Ед. изм. | Цена (руб.) с НДС 20% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Арматура | т | 25 950,00 |
| Бетон класса В7,5 | м3 | 3 004,00 |
| Бетон В25 | м3 | 4 816,00 |
| Бетон В25 F150 W4 | м3 | 5 816,00 |
| Бетона В25, F150, W6 | м3 | 6 816,00 |
| Бетон В25, F150, W10 | м3 | 7 816,00 |

- Стороны согласовали, что в случае изменения (уменьшения/увеличения) стоимости Основных материалов, указанных в п. 2 Порядка компенсации, свыше 3% (трех процентов) от зафиксированной цены на дату заключения Договора (п. 2. Порядка компенсации), Цена материалов подлежит пересмотру один раз в квартал с учетом следующего:

  - в случае превышения средней закупочной цены Основных материалов более, чем на 3% от договорной стоимости (п. 2. Порядка компенсации), сумма превышения подлежит возмещению Подрядчику.

  - в случае снижения стоимости закупаемых Основных материалов более, чем на 3% от договорной стоимости (п. 2. Порядка компенсации), сумма отклонения подлежит восстановлению Подрядчиком.

  - Сумма, подлежащая восстановлению / возмещению, определяется как сумма всех показателей отклонений по номенклатурным позициям.

- Для определения суммы изменения стоимости Основных материалов Подрядчик, в срок до 25-го числа следующего за отчетным месяцем, направляет Генеральному подрядчику:

- расчет компенсации стоимости основных материалов на выполненные объемы работ в отчетном периоде (далее – Расчет) (в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, а также экземпляр в электронном виде в формате Exсel);

- копии УПД, товарных накладных, подтверждающих поставку Основных материалов на Объект и стоимость фактической закупки Основных материалов Подрядчиком и/или его Субподрядчиками, выполняющими Работы на Объекте, у поставщиков - в 1 (одном) экземпляре в электронном виде (сканы). Общий объем поставленных согласованными поставщиками Основных материалов не может превышать общий объем (с учетом коэффициента расхода) Основных материалов согласно выданной подрядчику «в производство работ» Рабочей документации.

- Генеральный подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней производит проверку представленных документов и возвращает подрядчику подписанный Генеральным подрядчиком Расчет либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.

Согласованное изменение стоимости Основных материалов, оформляется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору, по итогам ранее произведенной проверки.

- Выплата суммы увеличения либо удержание стоимости Основных материалов производится Генеральным подрядчиком не чаще чем раз в квартал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения на основании ранее согласованного Расчета. Стороны особо оговаривают, что из сумм увеличения стоимости Основных материалов не осуществляется погашение (зачет) авансовых платежей и не производится удержание Гарантийного удержания.

ПОДПИСИ СТОРОН

Генподрядчик:						Подрядчик:

_____________________/.                                    __________________/.