ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения тендера на выполнение полного комплекса работ по прокладке Наружной сети ливневой канализации, на объекте: «Территория комплексной застройки» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка (КРТ-126) в районе ул. Московская, 61».

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «Территория комплексной застройки» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка (КРТ-126) в районе ул. Московская, 61» |
| 2. | Вид работ | Полный комплекс работ по прокладке Наружной сети ливневой канализации, на объекте: «Территория комплексной застройки» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка (КРТ-126) в районе ул. Московская, 61», сдаче выполненных работ надзорным органам, включая АО «Мосводосток» и ГБУ «Мосгоргеотрест», передачей построенной инженерной сети на баланс эксплуатирующей организации, получение Акта о технологическом присоединении. |
| 3. | Место расположения объекта | «Территория комплексной застройки» по адресу: Московская область,Одинцовский городской округ, с. Немчиновка (КРТ-126) в районе ул.Московская, 61» |
| 4. | Заказчик |  |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком |
| 6. | Сроки выполнения работ | Не более 200 календарных дней. Сроки производства работ утверждаются по графику производства работ |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание. - Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке. - Комплект чертежей проекта: 01–2026–НЕМ–Р–НК2 Наружные сети ливневой канализации - 01–2026–П–ПОС Проект организации строительства 01–2026–НЕМ–Р–КР, Конструктивные решения |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение на выполнение полного комплекса работ по прокладке наружной сети ливневой канализации, на объекте: «Территория комплексной застройки» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка (КРТ-126) в районе ул. Московская, 61», сдаче выполненных работ надзорным органам, включая АО «Мосводосток» и ГБУ «Мосгоргеотрест», передачей построенной инженерной сети на баланс эксплуатирующей организации. В стоимости работ учесть: - вывоз грунта при разработке траншей сети, с открытием и закрытием разрешения на перемещение отходов, с оформлением паспортов отходов и регистрацией в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ"); - учесть обратную засыпку инженерной сети песком и устройство песчаной подушки с к-том уплотнение 0,98; - разработать ППР; - все необходимые мероприятия по вызову представителей строительного контроля, технического надзора для освидетельствования и сдачи работ; - заключение договора на технический надзор с ГУП «Мосводосток» на период строительства, на проведение контрольной геодезической съёмки сети ГУП «Мосгоргеотрест»; -антикоррозийное покрытие всех металлических элементов; - все необходимые для окончательной приемки работ лабораторные испытания; - проведение промежуточных, окончательных испытаний, достаточных для проведения сдачи системы в эксплуатирующую организацию, предоставление результатов в АО «Мосводосток»; - компенсацию затрат по использованию временных точек подключения, либо прокладку собственных временных сетей - сбор папок исполнительной документации для сдачи УТК ресурсоснабжающих, эксплуатирующих организаций. - подготовка комплектов ИД систем в соответствии с требованиями действующей нормативной документации с оригиналами паспортов оборудования и материалов. - Зарегистрировать объект «Объект ведения горных работ, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляющий проходку тоннеля с помощью микротоннелепроходческих комплексов, подлежит регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов по признаку опасности «ведение горных работ».» в государственном реестре опасных производственных объектов по признаку опасности «ведение горных работ», после окончания работ снять опасной производственный объект из государственного реестра - оплата согласований исполнительной документации. Стоимость сдачи инженерной сети выделить отдельной позицией в смете. В предложении должны быть представлены график финансирования, график производства работ, график поставки материалов. |
| 9. | Объемы работ | В соответствии с п.8 настоящего ТЗ, ВОР на тендерной площадке, рабочей документацией. В стоимости коммерческого предложения (КП) учесть все необходимые для реализации проекта затраты, даже если они прямо не указаны в ВОР. |
| 10. | Требования к выполнению работ. | 1. Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства, нормативной базой (ГОСТов, СП, ТУ и пр), рекомендациями производителей, инструкциями по монтажу производителей материалов и оборудования. 2. Работы выполнять согласно предоставленной проектной документации. После получения раздела РД подрядчик в течение 5 дней проводит ее анализ, выявляет неточности, письменно выдает замечания в адрес Генподрядчика. Не реже 1 раза в неделю проводит ознакомление с записями, внесенными в журнал авторского надзора. 3. Обеспечить выполняемый объем работ всеми необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, приспособлениями и инвентарем. 4. Организовать ведение работ строго в соответствии с РД, ППР и технологическими картами на все виды работ (ППР и технологические карты перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком). Обеспечить проведение технического надзора сетевых организаций. 5. Предоставить Заказчику/Генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ. Обеспечить ежедневное присутствие на объекте строительства квалифицированных ИТР для оперативного решения вопросов производства работ. в течение всего рабочего дня по соответствующим разделам СМР, уполномоченного к подписанию документов, а также принимать организационные решения по очередности и срокам проведения работ. 6. Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах. 7. Провести все необходимые приемочные испытания в соответствии с требованиями действующей нормативной документации в строительстве. Устройство заземления смонтированных трубопроводов и оборудования (при необходимости) к контуру заземления выполняется подрядчиком. 8. Неукоснительно соблюдать договорные сроки выполнения работ. 9. Ежедневно в письменном виде подавать сводку по выполненным объемам за предыдущий день с указанием причин отставания от намеченного плана, до 10-00 текущего дня подавать информацию по расстановке сотрудников и планах на текущий рабочий день. 10. Использовать только новые материалы и оборудование подтвержденного качества. Заполнять журнал входного контроля. 11. Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ, иметь паспорта и сертификаты на русском языке. 12. Подготовка и сдача комплектов ИД инженерной системы в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, с оригиналами паспортов оборудования и материалов. 13. Подготовка и сдача комплектов ИД инженерной сети, необходимой для предъявления инженерных систем представителям строительного контроля, технического надзора, эксплуатирующей организации. 14. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика. 15. Обеспечить сохранность существующих инженерных сетей и оборудования, а также работ и использованных при этом материалов смежных подрядчиков. Обеспечить сохранность и защиту всего смонтированного оборудования и материалов до передачи в службу Эксплуатации. Сохранность, товарный вид и работоспособность в соответствии с паспортными данными любого изделия до сдачи в СЭ – является обязанностью Подрядчика. 16. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ. 17. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. По окончании рабочего процесса/ рабочего дня, убирать за собой в полном объеме строительный мусор, обрезки материала и упаковки, образовавшиеся в процессе СМР. Обеспечить своевременный вывоз грунта. Не допускать к монтажу загрязненные, запыленные материалы. 18. Претендент обязуется в Департаменте строительства г. Москвы открыть и закрыть разрешение на перемещение отходов, образующихся на объекте при строительных работах. Оформление паспортов отходов и регистрацию в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ"). 19. Открытие/закрытие ордера ОАТИ выполняется силами и за счет Подрядчика. 20. Осуществляет подготовку и согласование с Генподрядчиком еженедельных планов расстановки специалистов по видам работ. 21. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды: - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии мест производства работ. - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды на объекте. - Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ в соответствии с законодательством РФ. - При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор на полигон ТБО, не допускать проливов ГСМ. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. - Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, привязок, и высотных отметок - Обеспечить рабочих светосигнальными жилетами с наименованием организации. В случае, если монтаж сопряжен с отклонениями от указаний РД, незамедлительно информировать Заказчика для принятия коллегиального решения по отклонениям от указаний РД, в случаях несогласования с Заказчиком отклонений выполненного монтажа систем от рабочей документации и/или нормативной документации исправление производится Подрядчиком за свой счет. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | 1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующей нормативной документации в РФ. 2. Подрядчик предоставляет приказы на ответственных представителей, с указанием их полномочий Заказчику. Подрядчик по окончании работ вызывает на их освидетельствование представителя Заказчика, через официальный вызов в программе TERRA 360. На момент предъявления подрядчик должен иметь в бумажном виде исполнительные чертежи и схемы сдаваемых работ достаточного для визуального восприятия масштаба, а также ВОР. Вызов представителя Заказчика, для предъявления работ делать не менее, чем за 2 рабочих дня. 3. Подрядчик ежемесячно, с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs, представляет комплект исполнительной документации (накопительным итогом) в объеме предъявляемой КС-2 (КС-3) до её подписания. По приемке работ подрядчик актуализирует накопительную ведомость и направляет ее в ПТО ОСИ. По завершении работ формирует полный комплект исполнительной документации с оформлением актов ЗОС. 4. По завершении работ формирует и сдает представителю Заказчика комплекты ИД инженерных систем в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, с оригиналами паспортов на оборудование и материалы. 5. Подрядчик предоставляет необходимые заключения лабораторий на все виды выполняемых им работ и документы о качестве на применяемые материалы, технические отчеты и иную документацию по требованию Заказчика. 6. В процессе проведения СМР подрядчик обязуется предоставлять акты согласно действующей нормативной документации РФ. Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний с предоставлением надлежащих Актов, ведением всех специальных журналов работ и сдает весь комплекс выполненных работ Генподрядчику, Заказчику, надзорным органам, а также эксплуатирующей организации. Формирует и сдает комплекты ИД инженерных сетей необходимых для предъявления и сдачи инженерных систем представителям Застройщика/эксплуатирующей организации, представителям УТК ресурсоснабжающих организаций. Вызов представителей организаций осуществляющих приемку инженерных сетей осуществляет подрядчик с информированием генподрядчика. 7. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытаниям, заключений, протоколов испытаний, технических отчетов и иной документации по требованию Генподрядчика/Заказчика, обеспечивает сдачу инженерных сетей ресурсоснабжающей организации (с участием в получении Акта техприсоединения и справки о выполнении ТУ), получение положительного заключения по исполнительной документации в ГБУ «Мосгоргеотрест», передача построенных инженерных сетей эксплуатирующей организации. 8. При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик. Подрядчик, совместно с Генподрядчиком/Заказчиком формирует исполнительную документацию с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs. 9. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта окончательной сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда. 10. Подрядчик осуществляет ведение всех специальных журналов, согласно законодательству РФ, с последующей передачей Заказчику (Генподрядчику). 11. Принимает участие в мероприятиях контроля возведенного объекта. 12. Подрядчик получает от Ген.Подрядчика рабочую документацию методом скачивания с ресурса ТЕРРА 360. |
| 12. | Особые требования | - До представления коммерческого предложения Претендент тщательно изучает представленную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию, пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются им в счет цены предложения. Выявленные дополнительные объемы работ в дальнейшем учитываются в цене предложения. - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Генподрядчиком/Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию подрядчика на площадке с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. Сумма предложения включает все расходы, в том числе налоги, сборы, страховые выплаты и прочие затраты, которые понесет Участник тендера в процессе выполнения работ, являющихся Предметом тендера. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию и водоснабжение. 5.Претендент обязуется предоставить в информационном письме, совместно с тендерным предложением, информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ. 6. Стоимость работ, указанная в КП подрядчика, является твёрдой, не подлежит пересмотру. При этом Застройщик (Заказчик) имеет право вносить изменения в проектную документацию без оформления дополнительных соглашений в соответствии со ст.744 ГК РФ. 7. ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с проектной документацией и ведомостью оферты на Объект, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную Эксплуатацию, с разработкой ППР, формированием полного комплекта исполнительной документации в BuildDocs, со сдачей работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующей организации, надзорным органам, ресурсоснабжающим организациям. 8. На момент подачи коммерческого предложения, претендент обязан предоставить расшифровку стоимостей работ и материалов на основании приложенной рабочей документации и спецификаций к ним. Данный расчёт будет являться информативным и не будет являться основанием для подачи актов выполненных работ. |
| 13. | требования к материалам и работам | Обязательные требования: –предотвращение воздействия от строительного загрязнения; –организация отходов строительства (раздельный сбор); –управление качеством воздуха во время строительства: - установка пункта мойки колес и исключение выноса грязи. Управление качеством воздуха во время строительства включает в себя следующие защитные мероприятия: -контроль распространения пыли (мероприятия по защите от пыли); -обеспечение чистоты и порядка (ежедневная уборка); -мероприятия по защите строительных материалов от влаги. Меры по поддержанию нормативных показателей качества воздуха в здании во время строительства: 1.Не использовать внутри помещений топливный (бензин, дизель и т. п.) инструмент и обогревательное оборудование. Пользоваться электрическими инструментами и отоплением. 2.Все влажные материалы, материалы, имеющие резкие запахи, материалы, имеющие абсорбирующие свойства, должны храниться и транспортироваться по зданию в закрытой таре (контейнеры, емкости и т. д.). 3.Все хранящиеся материалы на строительной площадке должны быть накрыты и не контактировать с влагой. 4.Предусматривать временные ограждения мест проведения работ. 5. Запрет на использование табачных изделий внутри здания и на расстоянии до 8 метров от входа в здание в течение строительства объекта. |
| 14. | Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении | Необходимо учесть и указать следующие пункты: - Является ли компания плательщиком НДС, да/нет. - Авансирование (при необходимости), % - Необходимый срок на подготовительный период от даты получения аванса до начала СМР. - Срок исполнения предмета тендера, кол. дней/мес., от начала СМР до завершения полного комплекса работ и передачей Генподряду. - Гарантийный срок, лет. - Готовность к типовому договору, да/нет - Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел. - Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб., Наличие лицензии на проведение отдельных видов работ, указание ФИО сотрудников, имеющих регистрацию в НОСТРОЙ и НАКС - Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их Генподрядов) - Последующие субподрядные организации запрещены. - В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ. - До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика. 14. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации. 15. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены после согласования с Генподрядчиком/Заказчиком и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика. 16. Замена оборудования, материалов, указанных в рабочей документации по предложению подрядчика возможна по согласованию с Генподрядом/Заказчиком не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Изменение сроков производства работ согласовывается сторонами и оформляется подписанием дополнительного соглашения. 17. В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору Генеральный подрядчик ежемесячно производит удержание денежных средств в размере 5 % включая НДС от полной стоимости работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (далее – «Справка по форме КС-3») и перечисляет оставшуюся часть Подрядчику в течении 10 дней по истечении 1 (одного ) года с момента ввода Объекта в эксплуатацию при условии отсутствия недостатков в результатах выполненных Работ, просрочки выполнения Работ и замечаний со стороны Эксплуатирующей организации, передачи Подрядчиком Генподрядчику/Заказчику полного комплекта исполнительной и эксплуатационной документации, сформированной в виде электронных документов в сервисе BuildDocs, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, и документов, подтверждающих соответствие результатов выполненных Работ техническим условиям и подписании Акта окончательной сдачи-приемки выполненных работ по Договору 18. Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика/Заказчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставлении простой неисключительной лицензии с ООО «СтройКонтроль» с фиксированной ежемесячной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда более 2 млрд. руб.), 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млрд. до 2 млрд. руб.) 200 000 (двести тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 100 млн. до 1 млрд. руб.), 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млн. до 100 млн. руб.), в т.ч. НДС-5%, на весь срок действия Договора, а Генподрядчик обязуется содействовать в заключении этого договора в целях ведения Подрядчиком работ по выявленным нарушениям и дефектам, иных условий Договора, выставленным Исполнителем/Генподрядчиком Предписаниям по устранению дефектов, а также осуществления вызовов Исполнителя/Генподрядчика для приёмки Работ по Договору (в т.ч. в выходные и праздничные дни). |
| 15 | Требования по банковской гарантии (БГ) | - БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн.руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчета графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20. - В случае если Подрядчик получит от Генподрядчика/Заказчика авансовый платеж на сумму свыше 10 000 000,00 руб. (десяти миллионов рублей 00 копеек), Подрядчик обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения аванса, предоставить по выбору Генподрядчика/Заказчика безотзывную Банковскую гарантию, выданную в пользу Генподрядчика/Заказчика, на сумму авансового платежа со сроком действия не менее 3 (Трех) календарных месяцев или поручительство третьего лица, согласованного с Генподрядчиком/Заказчиком в обеспечение исполнения обязательств по Договору в части: возврата аванса, перечисленного в порядке, определенном Сторонами в Приложении к Договору, уплаты штрафов, начисленных Подрядчику по условиям Договора и действующего законодательства РФ. |

Генеральный директор ООО «ОблСтройИнвест»                                           Волхонский В.Б.