ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение комплекса строительных монтажных работ по чистовой отделке МОП типовых этажей, корпус 4, на объекте: -«Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой», по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой» |
| 2. | Вид работ | Комплекс строительно-монтажных работ по чистовой отделке МОП типовых этажей для корпуса 4 |
| 3. | Место расположения объекта | г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8 |
| 4. | Заказчик (Генподрядчик) | АО «ГК «Основа» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/Генподрядчиком |
| 6. | Сроки выполнения работ | 90 календарных дней |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание; - Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке; - Список контактных лиц; - Комплект чертежей проекта; |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение на выполнение Комплекса строительно-монтажных работ по чистовой отделке МОП типовых этажей для корпуса 4 В предложении должны быть представлены график финансирования и график производства работ. |
| 9. | Объемы работ | Представлены в укрупненной ведомости объемов работ на тендерной площадке |
| 10. | Требования к выполнению работ. | Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства. В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования: 1. Обеспечить выполняемый им объем работ всеми необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, приспособлениями и инвентарем. 2. Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах. 3. Провести все необходимые испытания. 4. Использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не более шести месяцев. 5. Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ. 6. Все оборудование должно иметь паспорта и инструкции по монтажу на русском языке. - В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: - Разработать и согласовать всю необходимую исходно-разрешительную документацию и все мероприятия по ОТ и ТБ. Затраты на разработку и согласование всей необходимой исходно-разрешительной документации несет Подрядчик; - Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования с всеми заинтересованными организациями; - Организовать ведение работ строго в соответствии с ПОС, ППР и технологической картой (ППР и технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком/Заказчиком); - Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика и Генподрядчика с оформлением актов на скрытые работы, ответственных конструкций. - Предоставить Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ; - Предоставить Генподрядчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ; - В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплату штрафов, являются затратной частью Подрядчика. - В части выполнения работ: - Обеспечить сохранность существующих инженерных систем и оборудования; - Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ по открытому разрешению на утилизацию отходов. - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - При производстве работ обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей близлежащих домов. - Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров в плане и соосностей. В случае допущения ошибок исправление производится Подрядчиком за свой счет. - В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки. - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте. - Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ. - При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить содержание в чистоте рабочих мест (ежедневно) и произвести комплексную уборку после завершения всех работ. - При производстве работ обязательное присутствие ответственного итр (мастер, прораб). Работы в его отсутствие запрещены. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм. - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком, согласно требованиям технического регламента, проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций. - Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Генподрядчику. - Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику и Генподрядчику. - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Генподрядчику/Заказчику. После чего производится полная уборка (мусор, остатки материала) помещений, где производились работы с подписанием акта о передаче помещений для производства следующих видов работ. В стоимости коммерческого предложения учесть клининг помещений МОП типовых этажей, который необходим для сдачи выполненных работ управляющей компании. - Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика/Генподрядчика. - Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний. - Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта технической приемки объекта. - Подрядчик осуществляет ведения всех специальных журналов Генподрядчика согласно законодательству РФ с последующей передачей Заказчику (Генподрядчику) - Отделочные материалы применяются с соответствующим классом пожарной опасности для помещений объекта. |
| 12. | Особые требования | - До представления коммерческого предложения Подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную проектную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору. - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. - Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ. - При отделке поверхностей требуется формирование прямоугольной геометрии, вне зависимости от расположения стен, перегородок относительно осей, и их соосности между собой, отклонений от нормы. Предусмотреть это в стоимости работ. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты по логистике/проносу/затарке на объект и подъем на этажи отделочных материалов, затраты на электроэнергию, подъемно-транспортные механизмы для транспортировки и подъема материалов и оборудования, несет подрядчик (башенный кран, грузовой подъемник предоставляться не будет). - При составлении КП просим учитывать, что эксклюзивная керамическая плитка (керамогранит) должны быть закуплены через торговый дом АО ГК “Основа" (ООО «Либерти Девелоперс») контакт для отправки спецификаций, уточнения деталей и актуализации расценок на момент подачи заявок 8-903-504-45-45 Сидько Лариса Николаевна l.sidko@smbase.pro. Дополнительный контакт 8-910-431-74-73 Царьков Сергей Сергеевич. В коммерческом предложении принять цену на керамогранита следующую: 1.Керамогранит Vitra Bianco Romano K958027R0001VTER Слоновая Кость Мат R10A 600*1200 / - 1200 руб за м2. 2. Керамогранит Vitra Слэйт Стоун Греж Матовый R10b 60x120 арт. K958017R0001VTER - 1200 руб за м2. 3."Керамогранит Vitra Стоун Систем Deco Travertine Rosso 60x120 арт. K948103R0001VTER - 1200 руб за м2. 4. Керамогранит под бетон Atlas Concorde Фьюжн Арджилла 600 x1200x9 – 1200 руб за м2. 5. Керамогранит под терраццо VitrA Terrazzo-X Светлый 600 x1200x9 – 1200 руб за м2 6. Керамогранит Atlas Concorde Фьюжн Кальче 600 x1200x9 – 1200 руб за м2. 7. Керамогранит матовый Грани Таганая Feeria Crimson red 600x1200x10 Карминовый (арт GTF441) – 1200 руб за м2. 8. Керамогранит Atlas Rinascente Resin Diamant Bric Murano 7,5x30 – 1200 руб за м2. 9. Керамогранит Vitra Rigato Декор Кремовый Матовый R10A 60x120 (арт К 948106R) – 1200 руб за м2. - В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию, включая устройство временных кабельных линий от КТПН (см «схема ввода силового кабеля от КТПН»), водоснабжение подъемно-транспортные механизмы для транспортировки материалов и оборудования. - В стоимости коммерческого предложения учесть клининг помещений МОП типовых этажей, который необходим для сдачи выполненных работ управляющей компании. - ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с проектной документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР и оформлением полного комплекта исполнительной документации со сдачей работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям установленных законодательством РФ. |
| 13. | Требования по банковской гарантии (БГ) | - БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн.руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчета графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20. |
| 14. | Обмен документами с АО «ГК «Основа» | - Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591 |