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                                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение:
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей водопровода, наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации (самотечная) с восстановлением благоустройства по объекту: «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим учреждением», по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

	№
пп
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование работ и объекта
	«Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим учреждением»

	2.
	Вид работ
	Комплекс СМР по устройству наружных сетей водопровода, наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации (самотечная) с восстановлением благоустройства.

	3.
	Место расположения объекта
	г. Чита, ул. 1-я Коллективная

	4.
	Заказчик/
Генподрядчик
	АО ГК «Основа»

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/Генподрядчиком

	6.
	Требование к подрядчику (квалификация)
	Допуски СРО: наличие членства в Саморегулируемой организации в области строительства (для особо опасных объектов — с соответствующим уровнем ответственности).
Опыт работы: Наличие опыта работ по строительству, сдаче в эксплуатацию сетей водоснабжения и канализации из труб ПЭ и стальных труб, работающих в напорном и безнапорном режиме, диаметром 280 мм и более не менее 5 лет.
Персонал и техника: наличие аттестованных специалистов (НАКС, Ростехнадзор), квалифицированных рабочих и собственных (либо арендованных) материально-технических ресурсов.


	7.
	Сроки выполнения работ
	120 календарных дней  

	8.
	Комплект документации
предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание;
2. Укрупненная ведомость объемов работ на тендерной площадке;
3. Список контактных лиц;
4. Рабочие материалы.


	9.
	Задача претендента
	· Разработать коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ и сдачу исполнительной документации
· Монтаж наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода;
· Монтаж внутриплощадочных сетей хозяйственно-бытовой канализации К1 (только самотечная);
· Восстановление благоустройства территории;
В предложении должен быть представлен график производства работ. 

	10.
	Требования к выполнению работ.
	Работы выполнить в соответствии с требованиями норм действующего законодательства.

1. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ:

1. Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования со всеми заинтересованными организациями.
2. Открытие/закрытие ордера ОАТИ выполняется силами и за счет Подрядчика при необходимости.
3. Организовать ведение работ строго в соответствии с ППР, технологической картой (ППР, технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком);
4. Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ;
5. Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ;
6. Самостоятельно оплачивать штрафы контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения;
2. В части выполнения работ:
1. Обеспечить технологическую последовательность выполнения работ согласно РД.
2. Обеспечить выполнение работ по промывке и дезинфекции инженерных сетей, по результату работ исполнительные документы согласовать в АО «Водоканал-Чита».
3. Обеспечить приемку выполненных работ в том числе и представителями АО «Водоканал-Чита».
4. Получить согласующие документы от АО «Водоканал-Чита» о готовности вновь построенных инженерных сетей.
5. Получить необходимые согласования при выполнении и завершении работ в АО «Водоканал-Чита».
6. Обеспечить сохранность инженерных систем 
7. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ
8. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест;

3. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды:
1. На период производства работ подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки.
2. Обеспечить соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте;
3. Обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ;
4. При производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ;
5. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест;
6. Обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и СИЗ.

	11.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм.  
2.  По итогам и в ходе выполнения работ Подрядчик передает Заказчику для последующей передачи в АО «Водоканал-Чита» исполнительную документацию согласно приказа Минстроя РФ №344/пр от 16.05.2023 года, в том числе:
- общий журнал работ.
- журнал входного контроля.
- журналы специальных работ (при необходимости).
- паспорта, сертификаты на материалы и оборудование.
- акты освидетельствования скрытых работ.
- исполнительные схемы на выполненные работы.
- акты гидравлического (пневматического) испытания трубопроводов, акты на пролив канализации.
3. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком/Генподрядчиком проект производства работ, график производства работ.
4. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику/Генподрядчику.
5. Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику/Генподрядчику. (Акты гидравлического, пневматического испытания трубопроводов, акты на пролив канализации)
6. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику/Генподрядчику.

	12.
	Особые требования
	1. До предоставления коммерческого предложения подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчёт объёмов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объёмов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору.
2. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный 
3. Заказчиком/Генподрядчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме.
4.  В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ и обеспечением сохранности материалов и оборудования.
5. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть открытый водоотлив в траншеях/котлованах согласно РД и ПОС, отдельной позицией не вносится в ведомость объемов работ (оферта), стоимость работ и материалов должны быть учтены. 
6. При составлении коммерческого предложения учесть, что монтаж напорной хозяйственно-бытовой канализации К1 и устройство КНС выполняет сторонний подрядчик. 
7. При составлении коммерческого предложения просим учесть, что согласовано с АО "Водоканал-Чита" применение труб ПЭ 100 SDR 17 (ГОСТ Р 70628.2-2023) взамен ПЭ 100-RS SDR 17 (ГОСТ Р 70628.2-2023), на водопроводных сетях, прокладываемых вскрышным методом. 
8. При составлении коммерческого предложения просим учесть, что все изменения и корректировки, внесенные по инициативе подрядчика, должны быть согласованы с АО "Водоканал-Чита".
9. В стоимости КП предусмотреть СМР по восстановлению благоустройства территории: 1. Восстановление нарушенного благоустройства в зоне проведения работ; 2. Восстановление дорожного покрытия и тротуарной зоны с устройством бортового камня.  3. Комплексное благоустройство территории в зоне присоединения инженерных сетей.  
10. В стоимости КП должны быть включены затраты на: Оформление документации: 1. Подписание актов освидетельствования скрытых работ (АОСР); 2. Получение актов технической приёмки 3. Получение акта технической готовности 4. Оформление актов испытания (гидравлические испытания, промывка и дезинфекция); Сдача работ.
11. Передача документации: 1. Подготовка и передача комплектов исполнительной документации (заказчику, генподрядчику, ресурсоснабжающим организациям); 2. Каждый получатель должен получить отдельный экземпляр документации. 
12. ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с Рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с проведением пусконаладочных работ и получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР, и оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям установленные законодательствами РФ с подписанием актов приёмок.


	13.
	Требования к Банковской гарантии 
	1. По данному Проекту БГ не требуется. Победителю необходимо будет открыть обособленный спецсчет (ОБС) в банке ДОМ.РФ. Запрошенный Аванс будет перечислен на данный ОБС. Списание с данного счета будет осуществлено банком на расчетные счета поставщиков, после согласования с Генподрядчиком.

	[bookmark: _Hlk176338979][bookmark: _Hlk176339324]14.
	Обмен документами с АО «ГК «Основа»
	1. Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591
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