ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение:

Комплекс строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей водопровода, наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации (самотечная) с восстановлением благоустройства по объекту: «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим учреждением», по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ и объекта | «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим учреждением» |
| 2. | Вид работ | Комплекс СМР по устройству наружных сетей водопровода, наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации (самотечная) с восстановлением благоустройства. |
| 3. | Место расположения объекта | г. Чита, ул. 1-я Коллективная |
| 4. | Заказчик/ Генподрядчик | АО ГК «Основа» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/Генподрядчиком |
| 6. | Требование к подрядчику (квалификация) | Допуски СРО: наличие членства в Саморегулируемой организации в области строительства (для особо опасных объектов — с соответствующим уровнем ответственности). Опыт работы: Наличие опыта работ по строительству, сдаче в эксплуатацию сетей водоснабжения и канализации из труб ПЭ и стальных труб, работающих в напорном и безнапорном режиме, диаметром 280 мм и более не менее 5 лет. Персонал и техника: наличие аттестованных специалистов (НАКС, Ростехнадзор), квалифицированных рабочих и собственных (либо арендованных) материально-технических ресурсов. |
| 7. | Сроки выполнения работ | 120 календарных дней |
| 8. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание; - Укрупненная ведомость объемов работ на тендерной площадке; - Список контактных лиц; - Рабочие материалы. |
| 9. | Задача претендента | - Разработать коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ и сдачу исполнительной документации - Монтаж наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода; - Монтаж внутриплощадочных сетей хозяйственно-бытовой канализации К1 (только самотечная); - Восстановление благоустройства территории; В предложении должен быть представлен график производства работ. |
| 10. | Требования к выполнению работ. | Работы выполнить в соответствии с требованиями норм действующего законодательства. - В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: - Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования со всеми заинтересованными организациями. - Открытие/закрытие ордера ОАТИ выполняется силами и за счет Подрядчика при необходимости. - Организовать ведение работ строго в соответствии с ППР, технологической картой (ППР, технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком); - Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ; - Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ; - Самостоятельно оплачивать штрафы контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения; - В части выполнения работ: - Обеспечить технологическую последовательность выполнения работ согласно РД. - Обеспечить выполнение работ по промывке и дезинфекции инженерных сетей, по результату работ исполнительные документы согласовать в АО «Водоканал-Чита». - Обеспечить приемку выполненных работ в том числе и представителями АО «Водоканал-Чита». - Получить согласующие документы от АО «Водоканал-Чита» о готовности вновь построенных инженерных сетей. - Получить необходимые согласования при выполнении и завершении работ в АО «Водоканал-Чита». - Обеспечить сохранность инженерных систем - Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: - На период производства работ подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки. - Обеспечить соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте; - Обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ; - При производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ; - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - Обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и СИЗ. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм. - По итогам и в ходе выполнения работ Подрядчик передает Заказчику для последующей передачи в АО «Водоканал-Чита» исполнительную документацию согласно приказа Минстроя РФ №344/пр от 16.05.2023 года, в том числе: - общий журнал работ. - журнал входного контроля. - журналы специальных работ (при необходимости). - паспорта, сертификаты на материалы и оборудование. - акты освидетельствования скрытых работ. - исполнительные схемы на выполненные работы. - акты гидравлического (пневматического) испытания трубопроводов, акты на пролив канализации. - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком/Генподрядчиком проект производства работ, график производства работ. - Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику/Генподрядчику. - Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику/Генподрядчику. (Акты гидравлического, пневматического испытания трубопроводов, акты на пролив канализации) - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику/Генподрядчику. |
| 12. | Особые требования | - До предоставления коммерческого предложения подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчёт объёмов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объёмов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору. - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный - Заказчиком/Генподрядчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ и обеспечением сохранности материалов и оборудования. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть открытый водоотлив в траншеях/котлованах согласно РД и ПОС, отдельной позицией не вносится в ведомость объемов работ (оферта), стоимость работ и материалов должны быть учтены. - При составлении коммерческого предложения учесть, что монтаж напорной хозяйственно-бытовой канализации К1 и устройство КНС выполняет сторонний подрядчик. - При составлении коммерческого предложения просим учесть, что согласовано с АО "Водоканал-Чита" применение труб ПЭ 100 SDR 17 (ГОСТ Р 70628.2-2023) взамен ПЭ 100-RS SDR 17 (ГОСТ Р 70628.2-2023), на водопроводных сетях, прокладываемых вскрышным методом. - При составлении коммерческого предложения просим учесть, что все изменения и корректировки, внесенные по инициативе подрядчика, должны быть согласованы с АО "Водоканал-Чита". - В стоимости КП предусмотреть СМР по восстановлению благоустройства территории: 1. Восстановление нарушенного благоустройства в зоне проведения работ; 2. Восстановление дорожного покрытия и тротуарной зоны с устройством бортового камня. 3. Комплексное благоустройство территории в зоне присоединения инженерных сетей. - В стоимости КП должны быть включены затраты на: Оформление документации: 1. Подписание актов освидетельствования скрытых работ (АОСР); 2. Получение актов технической приёмки 3. Получение акта технической готовности 4. Оформление актов испытания (гидравлические испытания, промывка и дезинфекция); Сдача работ. - Передача документации: 1. Подготовка и передача комплектов исполнительной документации (заказчику, генподрядчику, ресурсоснабжающим организациям); 2. Каждый получатель должен получить отдельный экземпляр документации. - ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с Рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с проведением пусконаладочных работ и получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР, и оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям установленные законодательствами РФ с подписанием актов приёмок. |

| 13. | Требования к Банковской гарантии | - По данному Проекту БГ не требуется. Победителю необходимо будет открыть обособленный спецсчет (ОБС) в банке ДОМ.РФ. Запрошенный Аванс будет перечислен на данный ОБС. Списание с данного счета будет осуществлено банком на расчетные счета поставщиков, после согласования с Генподрядчиком. |
| --- | --- | --- |
| 14. | Обмен документами с АО «ГК «Основа» | - Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591 |