[image: cid:image001.png@01D2F596.B35C35F0]

                                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение:
Комплекс строительно-монтажных работ и сдаче ИД в РСО по устройству наружные сети дождевой канализации. по объекту: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27, стр.1».

	№
пп
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование работ и объекта
	«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой»

	2.
	Вид работ
	Комплекс СМР по устройству: Наружные сети дождевой канализации.

	3.
	Место расположения объекта
	г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27, стр.1

	4.
	Заказчик/
Генподрядчик
	АО ГК «Основа»

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/Генподрядчиком

	6.
	Сроки выполнения работ
	 1 ЭТАП - 60 календарных дней  
 2 ЭТАП - 75 календарных дней (начало работ июнь 2027 года) 

	7.
	Комплект документации
предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание;
2. Укрупненная ведомость объемов работ на тендерной площадке;
3. Список контактных лиц;
4. Рабочие материалы.
5. Комплекс чертежей проекта: ГКО-343/25-H-P-ДК Наружные сети ливневой канализации.


	8.
	Задача претендента
	· Разработать коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ и сдачу исполнительной документации: 
· В стоимость работ учесть:
· Вывоз грунта при разработке траншей сети, с открытием и закрытием разрешения на перемещение отходов, с оформлением паспортов отходов и регистрацией в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ");
· Монтаж наружных сетей дождевой канализации;
· Учесть обратную засыпку инженерной сети песком и устройством песчаной подушки с к-том уплотнение 0,98;
· Разработать ППР;
· Все необходимые мероприятия по вызову представителей строительного контроля, технического надзора для освидетельствования и сдачи работ;
· Проведение промежуточных, окончательных испытаний, достаточных для проведения сдачи системы в эксплуатирующую организацию, предоставление результатов в ГУП «Мосводосток»;
· Подготовка комплектов ИД систем в соответствии с требованиями действующей нормативной документации с оригиналами паспортов оборудования и материалов.
· Восстановление благоустройства территории;
В предложении должен быть представлен график производства работ. 

	9.
	Требования к выполнению работ.
	Работы выполнить в соответствии с требованиями норм действующего законодательства.

1. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ:

1. Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования со всеми заинтересованными организациями.
2. Открытие/закрытие ордера ОАТИ выполняется силами и за счет Подрядчика при необходимости.

3. Организовать ведение работ строго в соответствии с ППР, технологической картой (ППР, технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком);
4. Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ;
5. Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ;
6. Самостоятельно оплачивать штрафы контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения;
2. В части выполнения работ:
1. Обеспечить технологическую последовательность выполнения работ согласно РД.
2. Обеспечить сохранность инженерных систем 
3. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ, согласно регламента департамента строительства г. Москва;
4. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест;

3. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды:
1. На период производства работ подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки.
2. Обеспечить соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте;
3. Обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ;
4. При производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ;
5. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест;
6. Обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и СИЗ.

	11.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм.   
2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком/Генподрядчиком проект производства работ, график производства работ.
3. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику/Генподрядчику.
4. Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику/Генподрядчику.
5. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику/Генподрядчику.

	12.
	Особые требования
	1. До предоставления коммерческого предложения подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчёт объёмов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объёмов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору.
2. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный 
3. Заказчиком/Генподрядчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме.
4.  В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ.
5. В стоимости коммерческого предложения включить следующие работы: СМР по дождевой канализации: 1. Монтаж наружных сетей дождевой канализации. 
6. В стоимости КП предусмотреть СМР по восстановлению благоустройства территории: 1. Восстановление нарушенного благоустройства в зоне проведения работ; 2. Выполнить установку и бетонирование гильз в местах ввода коммуникаций, гидроизоляцию и «зачеканку» мета прохода 3. Выравнивание и приведение в проектную отметку колодцев;  4. Восстановление дорожного покрытия и тротуарной зоны за границами с устройством бортового камня.  5. Комплексное благоустройство территории в зоне присоединения инженерных сетей.  6. Предусмотреть возможный вывоз и утилизацию загрязненного грунта и бетонного боя.
7. В стоимость КП при необходимости, если того потребуется строительный процесс и нормы, предусмотреть стоимость работ и материалов по укреплению откосов траншей.
8. В стоимость КП предусмотреть затраты на электроэнергию, включая работы по устройству необходимых для производства работ временных кабельных линий.
9. В стоимости КП должны быть включены затраты на: Оформление документации: 1. Подписание актов освидетельствования скрытых работ (АОСР); 2. Получение акта технической готовности от ГУП «Мосводостока». 3.Получние акта осмотра дождевой канализации. (без замечании); 4. Согласование исполнительной документации в ГБУ «Мосгоргеотрест» (получение положительного решение о приёмке исполнительной документации) и передача заказчику в SIG файле и ДВГ; 5. Получение Ордера на выполнение СМР за пределами границы земельного участка. 6. Получение АКТ ТП по дождевой канализации. Передача документации: 1. Подготовка и передача комплектов исполнительной документации (заказчику, генподрядчику, ресурсоснабжающим организациям); 2. Каждый получатель должен получить отдельный экземпляр документации. 
10. Учесть в КП затраты на Терру-360, облачный ресурс посредственном которого подрядчиком производиться сдача выполненных работ (см. форму договора).
11. ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с Проектной и Рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с проведением пусконаладочных работ и получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР, и оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям установленные законодательствами РФ с подписанием актов приёмок.


	13.
	Требования к Банковской гарантии 
	1. БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчёта графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20.

	[bookmark: _Hlk176338979][bookmark: _Hlk176339324]14.
	Обмен документами с АО «ГК «Основа»
	1. Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591
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