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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Для проведения тендера на выполнение:
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству отделки Лобби. Корпус 1, 3, на объекте: -«Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой», по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

	№
пп
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование объекта
	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой

	2.
	Вид работ
	Комплекс строительно-монтажных работ по устройству отделки Лобби. Корпус 1, 3

	3.
	Место расположения объекта
	г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

	4.
	Заказчик/Генподрядчик
	АО «ГК «Основа»

	5.
	Основание для проведения тендера
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/Генподрядчиком

	6.
	Сроки выполнения работ 
	
 60 календарных дней 

	7.
	Комплект документации,
предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание;
2. Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке;
3. Список контактных лиц;
4. Комплект чертежей проекта;
5. Разграничительная ведомость.

	8.
	Задача претендента
	Разработать коммерческое предложение на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству отделки Лобби. Корпус 1, 3.
В предложении должны быть представлены график финансирования, график производства работ, график движения рабочей силы.

	9.
	Объемы работ
	Представлены в укрупненной ведомости объемов работ на тендерной площадке 

	10.
	Требования к выполнению работ.
	Работы выполнить в соответствии с требованиями норм и правилами действующего законодательства РФ.

1. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ:
1. Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования со всеми заинтересованными организациями.
2. До начала работ предъявить Заказчику/Генподрядчику на рассмотрение и согласование КМД, ППР;
3. Организовать ведение работ строго в соответствии с ППР, технологической картой;
4. Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика/Генподрядчика, в присутствии представителя авторского надзора с оформлением актов на скрытые работы;
5. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций (ОАТИ, МГСН и др.), самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплату штрафов, являются затратной частью Подрядчика.

2. В части выполнения работ:
1. Обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций при необходимости;
2. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ;
3. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест;
4. Обеспечить соблюдение требований безопасности при производстве работ;
5. Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров и соосностей (любое отклонение от проектных решений должно быть предварительно согласовано с Заказчиком/Генподрядчиком и Представителем авторского надзора. В случае допущения ошибок исправление производится подрядчиком за свой счет;

3. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды:
1. На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте.
2. Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ.
3. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ.
4. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить содержание в чистоте рабочих мест.
5. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

	11.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм и правил РФ;   
2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций;
3. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику/Генподрядчику;
4. Подрядчик обеспечивает своевременную передачу Заказчику/Генподрядчику и эксплуатирующей организации исполнительной документации.
5. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Генподрядчику/Заказчику. После чего производится полная уборка (мусор, остатки материала) помещений, где производились работы с подписанием акта о передаче помещений для производства следующих видов работ;
6. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика/Генподрядчика;
7. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течении 5 (пяти) лет с момента подписания актов технической приемки объекта;
8. Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний;
9. Отделочные материалы применяются с соответствующим классом пожарной опасности для помещений объекта.
10. Подрядчик осуществляет ведения всех специальных журналов Генподрядчика согласно законодательству РФ с последующей передачей Заказчику (Генподрядчику);

	12.
	Особые требования
	1. До представления коммерческого предложения. Подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и
вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору.
2. Претендент подтверждает, что комплект
документации, предоставленный Заказчиком,
является достаточным для выполнения работ в полном объеме.
3. В стоимости коммерческого предложения
предусмотреть при необходимости затраты на мобилизацию организацию работы и содержание строительной площадки в зоне своей ответственности с последующим освобождением стройплощадки по окончанию работ.
4. В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию, подъемно-транспортные механизмы, аренду подъемников, установленных на объекте, для транспортировки материалов и оборудования, а также крепежные и расходные материалы. 
5. Претендент обязуется предоставить в
информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ.
6. При отделке поверхностей требуется формирование прямоугольной геометрии, вне зависимости от расположения стен, перегородок относительно осей, и их соосности между собой, отклонений от нормы. Предусмотреть это в стоимости работ.
7. При оштукатуривании не допускаются отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочного инструмента, дутики, бугорки, пропуски. Оштукатуренные поверхности должны быть ровными, гладкими, с четко отделанными гранями углов, пересекающихся плоскостей, без следов затирочного инструмента, потеков раствора, пятен и высолов. Штукатурка должна быть прочно соединена с поверхностью конструкции и не отслаиваться от нее.
8. В стоимости коммерческого предложения
предусмотреть затраты на отделку оконных/дверных откосов.
9. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты за заделку штроб (мест прохода коммуникаций).
10. В коммерческом предложении при необходимости учесть защиту (инженерных коммуникаций, дверей, окон, лифтов, ограждения лестничных маршей, и т.д.) выполненных работ смежных организаций.
11. [bookmark: _Hlk240365972][bookmark: _Hlk240367970]При составлении КП просим учитывать, что эксклюзивная керамическая плитка (керамогранит) должны быть закуплены через АО ГК “Основа" (ООО «Либерти Девелоперс») контакт для отправки спецификаций, уточнения деталей и актуализации расценок на момент подачи заявок 8-968-592-26-93 Сдобникова Юлия yu.sdobnikova@gk-osnova.ru. Дополнительный контакт 8-910-431-74-73 Царьков Сергей Сергеевич. 
12. В коммерческом предложении принять цену на керамогранит стены/пол, с учетом доставки и НДС:
- Керамогранит Atlas Concorde Rinascente Айвори 60x120 – 1450 руб /м2;
- Керамогранит Kerama Marazzi Агуста белый натуральный 9,8x9,8 x 0,7 – 1336 руб/м2;
- Керамогранит Atlas Concorde Rinascente Ivory 60x120 Matt – 1450 руб/м2;
- Керамогранит Creto Ньютрон Стар – 1450 руб /м2.
13. ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с Рабочей
документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том
числе возможных работ, определенно в оферте не
упомянутых, но необходимых для полного
сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с проведением пусконаладочных работ и получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР и оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям с подписанием актов приёмок.  

	13.
	Требования к Банковской гарантии 
	1. БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчёта графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20.

	[bookmark: _Hlk176338979][bookmark: _Hlk176339324]14.
	Обмен документами с АО «ГК «Основа»
	1. Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591
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