## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №11
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей теплоснабжения (внеплощадочная + внутриплощадочная теплосеть корп.1 + корп.2)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (МО, г.о. Люберцы, пересечение ул. Гоголя и 8 марта (ЖК «Гоголь-парк»))
1.1. | Внеплощадочная Теплосеть от котельной т. 1 до т. 5
1.1.1 | Земляные работы
1.1.1.1 | Разработка грунта траншеи с погрузкой в самосвал и перемещением в пределах строительной площадки с утилизацией излишков грунта от обратной засыпки | м3 | 650
1.1.1.2 | Устройство основания под трубопровод из песка крупнозернистого с коэфф не менее Кф=20м/сут) | м3 | 25.6
1.1.1.3 | Устройство засыпки трубопровода из песка крупнозернистого с коэфф не менее (Кф=5м/сут) | м3 | 52.1
1.1.1.4 | Прокладка сигнальной ленты | м.п. | 62
1.1.1.5 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом с уплотнением. | м3 | 520
1.1.2 | Тепломеханическая и строительная часть сети
1.1.2.1 | Укладка труб стальных Ст219х7-1-ППУ-ПЭ | п.м | 182.4
1.1.2.2 | Монтаж муфт термоусаживаемых с комплектом для заделки стыка 219/315 ППУ-ПЭ | шт | 26
1.1.2.3 | Монтаж Отводов ст. 219х7-90 град. -1- ППУ-ПЭ | шт | 4
1.1.2.4 | Монтаж Отводов ст. 219х7-86 град. -1- ППУ-ПЭ | шт | 2
1.1.2.5 | Монтаж Отводов ст. 219х7, 0-90 град. (на вводе в котельную) | шт | 2
1.1.2.6 | Монтаж Концевого элемента трубопровода с торц кабель/вывод Ст. 108х5-1-КВ-ППУ-ПЭ | шт | 2
1.1.2.7 | Т-образый ключ | шт | 1
1.1.2.8 | Монтаж шаровых кранов фланцевых Ст. Ду 200 Ру 25 фланц. - Klinger (Aseko) (на вводе в котельную) | шт | 2
1.1.2.9 | Монтаж шаровых кранов фланцевых Ст. Ду 25 Ру 40 фланц. - Klinger (Aseko) (на вводе в котельную) | шт | 2
1.1.2.10 | Устройство комплектов ответных фланцев плоских Ду200 Ру25 (на вводе в котельную) | компл | 2
1.1.2.11 | Устройство комплектов ответных фланцев плоских Ду25 Ру40 (на вводе в котельную) | компл | 2
1.1.2.12 | Монтаж гильзы L=5 м; Труба 426х8 (на вводе в котельную) | шт | 2
1.1.2.13 | Монтаж трубы Ст. 219х7 (на вводе в котельную) | м | 3
1.1.2.14 | Комплекс СМР по устройству сборных железобетонных каналов Согласно РД 18-04 ТС (с учетом бетонной подготовки, выравнивающего основания и гидроизоляции) листы 1,7, 8, 3 | м/п | 29.6
1.1.3 | Комплекс СМР по Устройству системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) | комплекс работ | 1
1.1.4 | Ввод в котельную | комплекс работ | 1
1.1.5 | Промывка и опрессовка теплосети | комплекс работ | 1
1.1.6 | Пусконаладка и ввод в эксплуатацию | комплекс работ | 1
1.1.7 | Разработка ПОДД на период строительства | комплекс работ | 1
1.2. | Внутриплощадочная Теплосеть 2-ОМ/2017-ТС* от врезки в внеплощадочную сеть до ввода в здание корпус 1
1.2.1 | Земляные работы
1.2.1.1 | Разработка грунта траншеи с погрузкой в самосвал и перемещением в пределах строительной площадки с утилизацией излишков грунта от обратной засыпки | м3 | 2600
1.2.1.2 | Устройство основания под трубопровод из песка крупнозернистого с коэфф не менее Кф=20м/сут) | м3 | 68.3
1.2.1.3 | Устройство засыпки трубопровода из песка крупнозернистого с коэфф не менее (Кф=5м/сут) | м3 | 140
1.2.1.4 | Прокладка сигнальной ленты | м.п. | 550
1.2.1.5 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом с уплотнением. | м3 | 2200
1.2.2 | Тепломеханическая и строительная часть сети
1.2.2.1 | Укладка труб стальных Ст219х7/315-1-ППУ-ПЭ | п.м | 368
1.2.2.2 | Укладка труб стальных Ст159х5/250-1-ППУ-ПЭ | п.м | 102
1.2.2.3 | Укладка труб стальных Ст45х2,5/125-1-ППУ-ПЭ | п.м | 10
1.2.2.4 | Монтаж Отвода Ст219х7-90 град. -1-ППУ-ПЭ | шт | 12
1.2.2.5 | Монтаж Отвода Ст159х5-90 град. -1-ППУ-ПЭ | шт | 6
1.2.2.6 | Монтаж тройникового ответвления Ст219х7/159х6-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2
1.2.2.7 | Монтаж тройникового ответвления Ст133х5/45х2,5-1-ППУ-ПЭ | шт. | 4
1.2.2.8 | Монтаж Перехода Ст219х7/133х5-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2
1.2.2.9 | Монтаж тройникового ответвления Ст219х7/45х2,5-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2
1.2.2.10 | Монтаж тройникового ответвления Ст219х7/45х45(5)-1-ППУ-ПЭ, с накладкой s=4мм, b=30мм (согласно листа 10 РД, узел в т.7) | шт. | 2
1.2.2.11 | Монтаж нестандартного тройникового ответвления Ст219х7/45х5(5)-1-ППУ-ПЭ, с накладкой s = 4мм, b=30 мм, L=1325 (согласно листа 10 РД, узел в т.7) | шт. | 2
1.2.2.12 | Монтаж тройникового ответвления Ст159х6/45х2,5-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2
1.2.2.13 | Монтаж Элементов трубопровода с металл. заглуш. изоляции Ст219х6-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2
1.2.2.14 | Монтаж Элементов трубопровода с металл. заглуш. изоляции Ст133х5-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2
1.2.2.15 | Монтаж Концевого элемента трубопровода с металл. заглуш. изоляции и кабелем вывода Ст159х6-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2
1.2.2.16 | Монтаж Шарового крана с металл. загл. изоляции Ст159х6-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2
1.2.2.17 | Монтаж Шарового крана с металл. загл. изоляции Ст133х5-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2
1.2.2.18 | Монтаж Шарового крана с металл. загл. изоляции Ст45х2,5-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2
1.2.2.19 | Монтаж Шарового крана с металл заглушкой изоляции Ст 45х5-1-ППУ-ПЭ-215, А=1500 мм, Pmax=40 бар, Тmax=150C (согласно листа 10 РД, узел в т.7) | шт | 4
1.2.2.20 | Комплект для заделки стыков с термоусаживаемой муфтой КЗС (Т) d219/315 | шт. | 56
1.2.2.21 | Комплект для заделки стыков с термоусаживаемой муфтой КЗС (Т) d159/250 | шт. | 20
1.2.2.22 | Комплект для заделки стыков с термоусаживаемой муфтой КЗС (Т) d133/225 | шт. | 4
1.2.2.23 | Комплект для заделки стыков с термоусаживаемой муфтой КЗС (Т) d45/125 | шт. | 4
1.2.2.24 | Устройство Полиэтиленовых матов 2000х1400х45 | шт. | 7
1.2.2.25 | Устройство Полиэтиленовых матов 1000х325х45 | шт. | 30
1.2.2.26 | Труба стальная оцинкованная ДУ50 | м | 12
1.2.2.27 | Металлорукав защитный Р3-Ц-Х ДУ 50 | м | 12
1.2.2.28 | Комплекс СМР по устройству узлов Согласно РД 2-ОМ/2017-ТС* (согласно РД лист 11) | компл | 2
1.2.2.29 | Комплекс СМР по устройству колодцев гасителей СК 1 Согласно РД 2-ОМ/2017-ТС* лист 12 (в кол-ве 2 шт.) | компл | 2
1.2.2.30 | Комплекс СМР по устройству железобетонного канала КЛ-1 Согласно РД 2-ОМ/2017-ТС* (с учетом выравнивающего основания, бетонной подготовки и гидроизоляции) лист 6, 13 | м/п | 136.6
1.2.2.31 | Комплекс СМР по устройству железобетонного канала КЛ-2 Согласно РД 2-ОМ/2017-ТС* (с учетом выравнивающего основания, бетонной подготовки и гидроизоляции) лист 6, 14 | м/п | 48.69
1.2.3 | Комплекс СМР по Устройству системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) согласно листа 9 РД: 2-ОМ/2017-ТС* | комплекс работ | 1
1.2.4 | Ввод в в здание | комплекс работ | 1
1.2.5 | Промывка и опрессовка теплосети | комплекс работ | 1
1.2.6 | Пусконаладка и ввод в эксплуатацию | комплекс работ | 1
1.2.7 | Разработка ПОДД на период строительства | комплекс работ | 1
1.3. | Теплосеть (внутриплощадочная) 15-ОМ/2018-ТС
1.3.1 | Земляные работы
1.3.1.1 | Разработка грунта траншеи с погрузкой в самосвал и перемещением в пределах строительной площадки с утилизацией излишков | м3 | 3300
1.3.1.2 | Устройство основания под трубопровод из песка крупнозернистого с коэфф не менее Кф=20м/сут) | м3 | 76.5
1.3.1.3 | Устройство засыпки трубопровода из песка крупнозернистого с коэфф не менее (Кф=5м/сут) | м3 | 160
1.3.1.4 | Прокладка сигнальной ленты | м.п. | 550
1.3.1.5 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом с уплотнением. | м3 | 2630
1.3.2 | Тепломеханическая и строительная часть сети
1.3.2.1 | Укладка Труб стальных Ст133х5/225-1-ППУ-ПЭ | п.м | 416
1.3.2.2 | Укладка Труб стальных Ст45х2,5/125-1-ППУ-ПЭ | п.м | 16
1.3.2.3 | Монтаж Отвода Ст133х5-105 град.-1-ППУ-ПЭ | шт | 2
1.3.2.4 | Монтаж Отвода Ст133х5-90 град.-1-ППУ-ПЭ | шт | 24
1.3.2.5 | Монтаж Тройникового ответвления Ст133х5/45х2,5-1-ППУ-ПЭ | шт | 4
1.3.2.6 | Монтаж Тройникового ответвления Ст133х5/45х45(5)-1-ППУ-ПЭ, с накладкой s=4 мм, b=30 мм (лист 10 РД узел в т. 3) | шт | 2
1.3.2.7 | Монтаж Нестанд. Тройникового ответвления Ст133х5/45х5(5)-1-ППУ-ПЭ, с накладкой s=4 мм, b=30 мм, L=1325мм (лист 10 РД узел в т. 3) | шт | 2
1.3.2.8 | Монтаж Концевого элемента трубопровода с металл. заглуш. изоляции и кабелем вывода Ст133х5-1-ППУ-ПЭ | шт | 2
1.3.2.9 | Монтаж Шарового крана с металл. загл. изоляции Ст45х2,5-1-ППУ-ПЭ | шт | 4
1.3.2.10 | Монтаж Шарового крана с металл. загл. изоляции Ст45х5-1-ППУ-ПЭ-215, А=1500 мм, Рmax=40 бар, Тmax=150С (лист 10 РД узел в т. 3) | шт | 4
1.3.2.11 | Комплект для заделки стыков с термоусаживаемой муфтой КЗС (Т) d133/225 | шт. | 90
1.3.2.12 | Комплект для заделки стыков с термоусаживаемой муфтой КЗС (Т) d45/125 | шт. | 8
1.3.2.13 | Устройство Полиэтиленовых матов 1000х325х45 | шт. | 57
1.3.2.14 | Монтаж стальной оцинкованной Ду50 | м | 14
1.3.2.15 | Металлорукав защитный Р3-Ц-Х ДУ 50 | м | 14
1.3.2.16 | Комплекс СМР по устройству узлов Согласно РД 15-ОМ/2018-ТС (согласно РД лист 11) | компл | 2
1.3.2.17 | Комплекс СМР по устройству колодцев гасителей СК 1 Согласно РД 15-ОМ/2018-ТС лист 12 (в кол-ве 2 шт.) | компл | 2
1.3.2.18 | Комплекс СМР по устройству сборного железобетонного канала КЛ-1 Согласно РД 15-ОМ/2018-ТС (с учетом выравнивающего основания, бетонной подготовки и гидроизоляции) лист 6, 13 | м/п | 265.7
1.3.2.19 | Комплекс СМР по устройству камеры на участке врезки теплосеть ТС* корп 1 (Т.9-10) - ТС корп 2 (Т.1). | компл | 1
1.3.3 | Комплекс СМР по Устройству системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) согласно листа 1 РД: 15-ОМ/2018-ТС | комплекс работ | 1
1.3.4 | Ввод в здание | комплекс работ | 1
1.3.5 | Промывка и опрессовка теплосети | комплекс работ | 1
1.3.6 | Пусконаладка и ввод в эксплуатацию | комплекс работ | 1
1.3.7 | Разработка ПОДД на период строительства | комплекс работ | 1