## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №1142
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству окон, витражей, светопрозрачных конструкций. Поз. 2.1
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Поз. 2.1 Жилой дом со встроенными помещениями (г. Чита, ул. 1-я Коллективная)
1.1. | Устройство окон, витражей, светопрозрачных конструкций
1.1.1 | Устройство окон, витражей, светопрозрачных конструкций. Корпус 2.1.
1.1.1.1 | Монтаж витражной стоечно-ригельной системы из алюминиевого теплоэффективного профиля с комбинированным заполнением: двухкамерные стеклопакеты с армированным стеклом (аналог закаленное или триплекс), глухой; RAL профиля и глухих заполнений согласно РД | м2 | 517.84
1.1.1.2 | Монтаж витражных конструкций (наружные двери: ДНО-02, ДНО-03, ДНО-03/1) из алюминиевого теплоэффективного профиля, двухкамерные стеклопакеты с армированным стеклом (аналог закаленное или триплекс), RAL профиля согласно РД. | м2 | 95.25
1.1.1.3 | Монтаж окон и балконных блоков, ПВХ профиль, двухкамерные стеклопакеты, "детские замки", поворотно-откидные створки, RAL согласно РД | м2 | 2164.86
1.1.1.4 | Монтаж остекления балконов, алюминиевый профиль, однокамерные стеклопакеты, "детские замки", поворотно-откидные створки, RAL согласно РД | м2 | 909.92
1.1.1.5 | Монтаж козырька над спуском в подвал из закаленного стекла на подвесах специализированной компанией | м2 | 8.6