## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №124
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по подготовительному периоду по ПОС, разработке котлована, устройству шпунтового ограждения с распорной системой очереди 1,2, демонтажные работы подземных частей зданий 1го этапа согласно ПОРСД
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (г. Москва, ул. Ботаническая, вл. 29 (Гостиница Останкино))
1.1. | Снос существующих сооружений на пятне застройки
1.1.1 | Демонтажные работы подземных частей зданий с вывозом и утилизацией (1 го этапа согласно ПОРСД) объём представлен по геометрии здания | м3 | 24600
1.2. | Разработка котлована
1.2.1 | Механизированная разработка грунта котлована с погрузкой в самосвал и утилизацией | м3 | 103734
1.2.2 | Обратная засыпка пазух котлована механизированным способом пескогрунтом с послойным уплотнением | м3 | 3900
1.3. | Укрепление откосов котлована
1.3.1 | Комплекс СМР по устройству шпунтового ограждения котлована с распорной системой | компл | 1
1.4. | Обустройство подъездных и внутриплощадочных временных дорог и площадок
1.4.1 | Комплекс смр по устройству временных дорог и площадок (без учёта пешеходной галереи) | м2 | 3700
1.5. | Устройство штаба и бытового городка
1.5.1 | Модульный Штаб строительства (10 бытовок в два яруса)- Укомплектовать штаб строительства столом для совещаний на 16 человек, офисное кресло, 2 тумбы и шкаф под документы. Предусмотреть освещение, пожарную сигнализацию, 2 с/у ( унитаз, раковина) | компл | 1
1.5.2 | Монтаж Пункта мойки колёс | компл | 1
1.5.3 | Монтаж емкости для септика под с/у штаб строительства 3м3 ( с переодическим обслуживанием) | компл | 1
1.5.4 | Устройство Поста охраны | компл | 1
1.6. | Содержание строительной площадки
1.6.1 | Содержание строительной площадки | мес | 10
1.7. | Временное водоснабжение
1.7.1 | Выполнить временное водоснабжение строительной площадки. | компл | 1