## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №145
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству железобетонных конструкций ниже отм. 0.000 и выше отм. 0.000
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
1.1. | Устройство подготовки под фундамент
1.1.1 | Устройство бетонной подготовки В7,5 60-100 мм, 454,7 м3 | м2 | 5000
1.2. | Устройство гидро- и теплоизоляции
1.2.1 | Устройство геотекстиля 500 г/м2 по ФП | м2 | 5000
1.2.2 | Устройство гидроизоляционной мембраны "Logicbase V-SL - 2 мм по ФП | м2 | 5000
1.2.3 | Устройство профильной мембраны Tefond HP Drain Star - 8мм по ФП | м2 | 5000
1.2.4 | Устройство защитной цементно-песчаной стяжки из раствора М150-30 мм по ФП | м2 | 5000
1.2.5 | Устройство гидро- теплоизоляции стен по типу 1
1.2.5.1 | Обмазочняя гидроизоляция стен праймером битумным | м2 | 1670
1.2.5.2 | Устройство гидроизоляции Техноэласт ЭПП 2 слоя | м2 | 1670
1.2.5.3 | Устройство защитной мембраны Planter GEO | м2 | 1670
1.2.6 | Устройство гидро- теплоизоляции стен по типу 2
1.2.6.1 | Обмазочная гидроизоляция стен праймером битумным | м2 | 600
1.2.6.2 | Устройство гидроизоляции Техноэласт ЭПП 2 слоя | м2 | 600
1.2.6.3 | Устройство утеплителя "Пеноплекс 35" 35 кг/м3 - 100 мм | м3 | 60
1.2.6.4 | Устройство защитной мембраны Planter GEO | м2 | 600
1.3. | Устройство фундаментной плиты
1.3.1 | Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты и приямков, марка бетона В35 с учётом деф швов, армирование до 110 кг/м3 | м3 | 3320
1.4. | Разработка котлована
1.4.1 | Обратная засыпка пазух котлована | м3 | 3800
1.5. | Устройство ж/б конструкций ниже отм. 0,000
1.5.1 | Устройство ж/б конструкций вертикальных ниже отм. 0,000 стен/пилонов/колонн ниже отм. 0,000 марка бетона B35, армирование до 175 кг/м3 | м3 | 1062.06
1.5.2 | Устройство монолитных ж/б конструкций перекрытий/покрытий (в том числе площадки лестниц)ниже отм. 0,000 марка бетона B35, армирование до 155 кг/м3 (в том числе 1ый эт) | м3 | 2090
1.6. | Устройство ж/б конструкций выше отм. 0,000
1.6.1 | Устройство ж/б конструкций вертикальных выше отм. 0,000 стен/пилонов/колонн ниже отм. 0,000 марка бетона B35, армирование до 175 кг/м3 | м3 | 2807.6
1.6.2 | Устройство монолитных ж/б конструкций перекрытий/покрытий/балок (в том числе площадки лестниц)/покрытий выше отм. 0,000 марка бетона B35, армирование до 155 кг/м3 | м3 | 4039.91
1.6.3 | Устройство Ж/Б парапета В35 | м3 | 80.17