## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №156
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по строительству объекта: "Многоуровневый надземно - подземный гараж - стоянка закрытого типа"
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (МО, г.о. Люберцы, ул. 8 Марта , вл.54 (Многоуровневый надземно-подземный гараж-стоянка закрытого типа))
1.1. | Установка ограждения
1.1.1 | Временное ограждение строительной площадки на блоках с учетом устройства въездных ворот согласно ПОС | м.п | 380
1.2. | Обустройство подъездных и внутриплощадочных временных дорог и площадок
1.2.1 | Устройство временных дорог/площадок для складирования материалов и конструкций согласно ПОС | м2 | 2175
1.3. | Устройство штаба и бытового городка
1.3.1 | Устройство Пункта мойки колёс автотранспорта | компл | 1
1.4. | Подготовка территории строительства и устройство временных коммуникаций (без разбивки)
1.4.1 | Устройство информационного щита/Паспорта объекта/Щита с противопожарным инвентарем | компл | 1
1.5. | Временное водоснабжение
1.5.1 | Выполнить временное водоснабжение строительной площадки | компл | 1
1.6. | Выполнить электроснабжение
1.6.1 | Выполнить временное электроснабжение, электроосвещение строительной площадки согласно ПОС | компл | 1
1.7. | Содержание строительной площадки
1.7.1 | Содержание строительной площадки (уборка территории 5м вокруг и внутриобъектовых дорог, поддержание работоспособного состояния освещения, уборка в штабе строительства), вывоз мусора | мес | 17
1.8. | Разработка котлована
1.8.1 | Разработка котлована, включая добор грунта вручную с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 22300
1.8.2 | Обратная засыпка пазух котлована | м3 | 2200
1.9. | Водопонижение
1.9.1 | Выполнить строительное водопонижение (при необходимости) | компл | 1
1.10. | Устройство подготовки под фундамент
1.10.1 | Устройство бетонной подготовки В7,5 100 мм, | м2 | 4600
1.11. | Устройство гидро- и теплоизоляции
1.11.1 | Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 20 мм по ФП | м2 | 4600
1.11.2 | Устройство гидроизоляции оклеечной горизонтальной 2 слоя Техноэласт ЭПП или аналог по праймеру битумному по ФП | м2 | 4600
1.11.3 | Защитная стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 30 мм по ФП | м2 | 4600
1.11.4 | Устройство гидро- теплоизоляции стен
1.11.4.1 | Затирка поверхностей цементно-песчаным раствором М100, толщиной 5-15 мм | м2 | 1300
1.11.4.2 | Устройство гидроизоляции Техноэласт ЭПП 2 слоя или аналог по праймеру битумному | м2 | 1300
1.11.4.3 | Утепление подземных частей здания T=100 | м3 | 115
1.11.4.4 | Защитная гидроизоляция ниже утеплителя - Профилированная мембрана Плантер или аналог по праймеру битумному | м2 | 140
1.12. | Устройство фундаментной плиты
1.12.1 | Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты и приямков, марка бетона В30 H=400 мм с учётом деф швов | м3 | 1900
1.13. | Устройство ж/б конструкций ниже отм. 0,000
1.13.1 | Устройство монолитных конструкций верикальных и горизонтальных ниже отм. 0.000 Бетон B30 (включая рампу и перекрытие 1го этажа) с учётом армирования | м3 | 2138
1.14. | Устройство ж/б конструкций выше отм. 0,000
1.14.1 | Устройство монолитных конструкций вертикальных и горизонтальных выше отм. 0.000 Бетон B40 (в том числе по несъёмной опалубке) с учётом армирования | м3 | 1900
1.15. | Устройство металлоконструкций выше отм. 0,000
1.15.1 | Устройство несъемной опалубки из профнастила | м2 | 8500
1.15.2 | Монтаж металлического каркаса (опорные конструкции, косоуры, балки и пр) выше отм. 0,000 | т | 500
1.15.3 | Обработка огнезащитой металлического каркаса (опорные конструкции, косоуры, балки и пр) | т | 500
1.15.4 | Устройство металлоконструкций - ограждения, лестницы, стремянки , решетки и др | т | 15
1.16. | Устройство металлоконструкций ниже отм. 0,000
1.16.1 | Устройство металлоконсрукций ниже отм. 0.000 (решетки, ограждения и пр) | т | 3
1.17. | Кладка наружных стен ниже отм. 0,000 (включая перемычки)
1.17.1 | Устройство наружных стен из кирпича ниже отм. 0,000 | м2 | 95
1.18. | Кладка внутренних стен и перегородок ниже отм. 0,000 (включая перемычки)
1.18.1 | Устройство каменных внутренних стен и прегородок ниже отм 0.000 | м2 | 87
1.19. | Устройство дверей ниже отм. 0,000
1.19.1 | Устройство дверей ниже отм. 0.000 | м2 | 31
1.19.2 | Устройство ворот в том числе противопожарные ниже отм. 0.000 | м2 | 19.2
1.20. | Отделка МОП и входных групп ниже отм. 0,000
1.20.1 | Отделка автостоянки ниже отм 0.000 (Выполнить полный комплекс работ по отделке стен потолков - согласно условий проектной документации, а полов только шлифовка с пропиткой) площадь представлена по полу | м2 | 4305.31
1.20.2 | Отделка технических помещений ниже отм. 0.000 (Выполнить полный комплекс работ по отделке стен потолков и полов согласно условий проектной документации с учетом утепления) площадь представлена по полу | м2 | 117.2
1.20.3 | Отделка МОП (Выполнить полный комплекс работ по отделке стен потолков и полов согласно условий проектной документации) площадь представлена по полу | м2 | 71.03
1.21. | Кладка наружных стен выше отм. 0,000
1.21.1 | Кладка наружных стен выше отм 0.000 | м2 | 970
1.22. | Кладка внутренних стен и перегородок выше отм. 0,000
1.22.1 | Кладка внутренних стен и перегородок выше отм. 0.000 | м2 | 915
1.23. | Устройство окон, витражей, светопрозрачных конструкций
1.23.1 | Устройство окон, витражей, светопрозрачных конструкций | м2 | 30
1.24. | Устройство дверей выше отм. 0,000
1.24.1 | Заполнение дверных проемов выше отм. 0.000 | м2 | 178
1.24.2 | Устройство ворот в том числе противопожарные, выше отм. 0.000 | м2 | 96
1.25. | Отделка МОП и входных групп выше отм. 0,000
1.25.1 | Отделка автостоянки выше отм 0.000 (Выполнить полный комплекс работ по отделке стен потолков - согласно условий проектной документации, а полов только шлифовка с пропиткой) площадь представлена по полу | м2 | 10547.35
1.25.2 | Отделка технических помещений выше отм. 0.000 (Выполнить полный комплекс работ по отделке стен потолков и полов согласно условий проектной документации с учетом утепления) площадь представлена по полу | м2 | 123.71
1.25.3 | Отделка МОП выше отм 0.000 (Выполнить полный комплекс работ по отделке стен потолков и полов согласно условий проектной документации) площадь представлена по полу | м2 | 279.09
1.26. | Фасадные работы
1.26.1 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству фасада здания согласно документации АР и АГР (объем работ представлен по площади фасада здания) | м2 | 4270
1.27. | Устройство кровли
1.27.1 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству кровли (кровля паркинга, кровля 1го этажа; кровля 4го этажа) | м2 | 4449.23
1.28. | Устройство систем лифтового хозяйства
1.28.1 | Устройство лифтов 1000 кг, V=1 м/с; 5ть остановок | шт | 1
1.29. | Устройство систем водоснабжения
1.29.1 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству системы водоснабжения согласно проектной докумнтации | компл | 1
1.30. | Устройство систем ВНС
1.30.1 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству систем ВНС согласно проектной документации | компл | 1
1.31. | Устройство систем канализации
1.31.1 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству систем канализации согласно проектной документации | компл | 1
1.32. | Устройство систем отопления и теплоснабжения
1.32.1 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству систем отопления и теплоснабжения (электрическое отопление) согласно проектной документации | компл | 1
1.33. | Устройство систем вентиляции
1.33.1 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству систем вентиляции согласно проектной документации | компл | 1
1.34. | Устройство систем электроснабжения
1.34.1 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству систем электроснабжения и электрооборудования согласно проектной документации | компл | 1
1.35. | Устройство слаботочных сетей
1.35.1 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству слаботочных систем согласно проектной документации | компл | 1
1.36. | Устройство систем технологического оборудования
1.36.1 | Шлагбаум DOORHAN BARRIER - 3000 со стрелой 3 м и автоматикой | шт | 5
1.36.2 | Устройство Колесоотбойников резиновых | шт | 570
1.37. | Устройство систем автоматического пожаротушения
1.37.1 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству систем АПТ согласно проектной документации | компл | 1