## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №715
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству банных помещений
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (Термы_Ярославль)
1.1. | Русская парная № 1012
1.1.1 | Полоки
1.1.1.1 | Каркас полока | м.п. | 140
1.1.1.2 | Обшивка полока отделочным материалом | м² | 28 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
1.1.1.3 | Сидушка | м.п. | 25 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
1.1.1.4 | Подспинник | м.п. | 10 | Необрезная доска внахлест, шлифованная
1.1.1.5 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 30
1.1.1.6 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 39
1.1.2 | Устройство пола
1.1.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 35
1.1.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.1.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1
1.1.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 33
1.1.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 20.2
1.1.2.6 | Клей плиточный | шт | 9
1.1.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1
1.1.3 | Устройство стен
1.1.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 90
1.1.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 55
1.1.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 65
1.1.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 65
1.1.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 90
1.1.3.6 | Облицовка стен - необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой. Липа | м² | 55 | Необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой
1.1.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 55
1.1.3.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 8.64
1.1.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*900 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1
1.1.4 | Устройство потолка
1.1.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3
1.1.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.3
1.1.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 65
1.1.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м³ | 35
1.1.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 33
1.1.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 35
1.1.4.7 | Облицовка потолка - необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой. Липа | м² | 35 | Необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой
1.1.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 35
1.1.4.9 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1
1.1.5 | Электрика
1.1.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | Линдер + абажур
1.1.5.2 | Подсветка подспинников и полока | м.п. | 35
1.1.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1
1.1.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15
1.1.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15
1.1.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200
1.1.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15
1.1.5.8 | Электрощит | комплект | 1
1.1.6 | Вентиляция
1.1.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10
1.1.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2
1.1.7 | Оборудование
1.1.7.1 | Премьера Профи 63 кВт (облицовка нерж. сталь) | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.1.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 3 | Оборудование - поставка Заказчика
1.1.7.3 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.1.7.4 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.1.7.5 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54-72 кВт) 380 В | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.1.7.6 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1
1.1.7.7 | Термометр | шт | 1
1.1.7.8 | Гигрометр | шт | 1
1.1.7.9 | Песочные часы | шт | 1
1.1.8 | Пожарная система
1.1.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 15
1.1.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 4
1.1.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.1.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.2. | Хамам № 1014
1.2.1 | Устройство стен
1.2.1.1 | Монтаж направляющих с шагом 590 мм | м.п. | 140
1.2.1.2 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 55
1.2.1.3 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 220
1.2.1.4 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 32
1.2.1.5 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 25
1.2.1.6 | Устройство лавок индивидуального исполнения | м.п. | 8
1.2.1.7 | Мозаика на стены | м² | 55
1.2.1.8 | Мозаика на лежаки | м² | 35
1.2.1.9 | Материалы для водяного отопления (полов, скамеек , пола ) труба 16" Rehau евроконус, клапаны, фитинги | м² | 35
1.2.1.10 | Гидроизоляция для влажных помещений Mаpei mapelastic (или аналог) | м² | 67
1.2.1.11 | Устройство витража из закаленного защитного стекла | комплект | 1
1.2.1.12 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1
1.2.2 | Устройство потолка
1.2.2.1 | Устройство купола | м² | 35
1.2.2.2 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 24
1.2.2.3 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 96
1.2.2.4 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 14
1.2.2.5 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 11
1.2.2.6 | Мозаика на купол | м² | 35
1.2.2.7 | Звездное небо Licht-2000 Aurora (RGB, мастер,пульт Д/У) 80 кристаллов | комплект | 1
1.2.3 | Устройство пола
1.2.3.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 32
1.2.3.2 | Устройство теплоизоляции из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм Пеноплекс Комфорт (или аналог) | м² | 32
1.2.3.3 | Устройство армированной цементно песчаной стяжки nолщиной 40-60 мм, c устройством разуклонки к трапу | м² | 15
1.2.3.4 | Укладка мозаичной плитки | м² | 35
1.2.3.5 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.2.4 | Оборудование
1.2.4.1 | Вентилятор для паровой | шт | 3
1.2.4.2 | Анемостат 100 мм нержавеющая сталь | шт | 1
1.2.4.3 | Парогенератор Grandis DS 210 | шт | 3
1.2.4.4 | Температурный датчик DS, 10m | шт | 3
1.2.4.5 | Антивандальный температурный датчик | шт | 1
1.2.4.6 | Дозирующий насос для ароматизации 230В (шланг 3+3 и аромат) | шт | 1
1.2.4.7 | Паропроовод DN40 (гибкий) | шт | 1
1.2.4.8 | Дренажная трубка 1 1/4 | шт | 1
1.2.4.9 | Паровая форсунка | шт | 3
1.2.4.10 | Паропровод медный | комплект | 2
1.2.4.11 | Подсветка Tylo LED для паровой | комплект | 2
1.2.4.12 | Материалы для монтажа системы ГВС и ХВС , канализации (трапы и слив с парогенератора ) | шт | 3
1.2.4.13 | Душевая лейка | комплект | 3
1.2.4.14 | Вытяжная вентиляция | комплект | 2
1.2.4.15 | Светильник влагозащищенный Cariitti светодиодный S-Paver Led 3200 IP68 нержавеющая сталь | шт | 2
1.2.4.16 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны | комплект | 2
1.2.4.17 | Подсветка лежаков светодиодной жаростойкой лентой | комплект | 1
1.2.5 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.2.6 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.3. | Хамам № 1017
1.3.1 | Устройство стен
1.3.1.1 | Монтаж направляющих с шагом 590 мм | м.п. | 140
1.3.1.2 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 55
1.3.1.3 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 220
1.3.1.4 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 32
1.3.1.5 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 25
1.3.1.6 | Устройство лавок индивидуального исполнения | п.м. | 10.5
1.3.1.7 | Мозаика на стены | м² | 55
1.3.1.8 | Мозаика на лежаки | м² | 35
1.3.1.9 | Материалы для водяного отопления (полов, скамеек, пола ) труба 16" Rehau евроконус, клапаны, фитинги | м² | 35
1.3.1.10 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 67
1.3.1.11 | Устройство витража из закаленного защитного стекла | комплект | 1
1.3.1.12 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла, с самозакрыванием, с шириной полотна 1000 мм. Ручка с деревянным покрытием | шт | 1
1.3.2 | Устройство потолка
1.3.2.1 | Устройство купола | м² | 35
1.3.2.2 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 24
1.3.2.3 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 96
1.3.2.4 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 14
1.3.2.5 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 11
1.3.2.6 | Мозаика на купол | м² | 35
1.3.2.7 | Звездное небо Licht-2000 Aurora (RGB, мастер,пульт Д/У) 80 кристаллов | комплект | 1
1.3.3 | Устройство пола
1.3.3.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 32
1.3.3.2 | Устройство теплоизоляции из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм Пеноплекс Комфорт (или аналог) | м² | 32
1.3.3.3 | Устройство армированной цементно песчаной стяжки nолщиной 40-60 мм, c устройством разуклонки к трапу | м² | 15
1.3.3.4 | Укладка мозаичной плитки | м² | 35
1.3.3.5 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.3.4 | Оборудование
1.3.4.1 | Вентилятор для паровой | шт | 3
1.3.4.2 | Анемостат 100 мм нержавеющая сталь | шт | 1
1.3.4.3 | Парогенератор Grandis DS 210 | шт | 3
1.3.4.4 | Температурный датчик DS, 10m | шт | 3
1.3.4.5 | Антивандальный температурный датчик | шт | 1
1.3.4.6 | Дозирующий насос для ароматизации 230В (шланг 3+3 и аромат) | шт | 1
1.3.4.7 | Паропроовод DN40 (гибкий) | шт | 1
1.3.4.8 | Дренажная трубка 1 1/4 | шт | 1
1.3.4.9 | Паровая форсунка | шт | 3
1.3.4.10 | Паропровод медный | комплект | 2
1.3.4.11 | Подсветка Tylo LED для паровой | комплект | 2
1.3.4.12 | Материалы для монтажа системы ГВС и ХВС , канализации (трапы и слив с парогенератора ) | шт | 3
1.3.4.13 | Душевая лейка | комплект | 2
1.3.4.14 | Вытяжная вентиляция | комплект | 2
1.3.4.15 | Светильник | шт | 2
1.3.4.16 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны | комплект | 2
1.3.4.17 | Подсветка лежаков светодиодной жаростойкой лентой | комплект | 1
1.3.5 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.3.6 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.4. | Русская парная № 1018
1.4.1 | Полоки
1.4.1.1 | Каркас полока | м.п. | 140
1.4.1.2 | Обшивка полока отделочным материалом | м² | 28 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
1.4.1.3 | Сидушка | м.п. | 25 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
1.4.1.4 | Подспинник | м.п. | 10 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
1.4.1.5 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 30 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
1.4.1.6 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 40
1.4.2 | Устройство пола
1.4.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 35
1.4.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.4.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1
1.4.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 35
1.4.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 20.6
1.4.2.6 | Клей плиточный | шт | 9
1.4.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1
1.4.3 | Устройство стен
1.4.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 90
1.4.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 55
1.4.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 65
1.4.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 65
1.4.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 90
1.4.3.6 | Облицовка стен - полубревно | м² | 55 | Полубревно, липа, без коры
1.4.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 55
1.4.3.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 8.64
1.4.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*900 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1
1.4.4 | Устройство потолка
1.4.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3
1.4.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.3
1.4.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 65
1.4.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 0.6
1.4.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 34
1.4.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 35
1.4.4.7 | Облицовка потолка - полубревно | м² | 35 | Полубревно, липа, без коры
1.4.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 35
1.4.4.9 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1
1.4.5 | Электрика
1.4.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | Линдер + абажур
1.4.5.2 | Подсветка подспинников и полока | м.п. | 35
1.4.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1
1.4.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15
1.4.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15
1.4.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200
1.4.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15
1.4.5.8 | Электрощит | комплект | 1
1.4.6 | Вентиляция
1.4.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10
1.4.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2
1.4.7 | Оборудование
1.4.7.1 | Премьера Профи 63 кВт (облицовка нерж. сталь) | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.4.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 3 | Оборудование - поставка Заказчика
1.4.7.3 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.4.7.4 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.4.7.5 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54-72 кВт) 380 В | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.4.7.6 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1
1.4.7.7 | Термометр | шт | 1
1.4.7.8 | Гигрометр | шт | 1
1.4.7.9 | Песочные часы | шт | 1
1.4.8 | Пожарная система
1.4.8.1 | Монтаж линейного теплового извещателя (термокабель) ИПЛТ 180/356 EPC | м.п. | 10
1.4.8.2 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 15
1.4.8.3 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 4
1.4.8.4 | Установка пожарного отсекателя в щите управления питания печи и электроосвещения | шт | 1
1.4.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.4.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.5. | Индивидуальная парная № 1022
1.5.1 | Полоки
1.5.1.1 | Каркас лавки для парения | м.п. | 3
1.5.1.2 | Обшивка лавки отделочным материалом | м² | 8 | Абаш
1.5.1.3 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 15
1.5.1.4 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 12
1.5.2 | Устройство пола
1.5.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10
1.5.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.5.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1
1.5.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 10
1.5.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 10.6
1.5.2.6 | Клей плиточный | шт | 4
1.5.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1
1.5.3 | Устройство стен
1.5.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 47
1.5.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м.п. | 47
1.5.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 25
1.5.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 25
1.5.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 50
1.5.3.6 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 20
1.5.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 20
1.5.3.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 5
1.5.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1
1.5.4 | Устройство потолка
1.5.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.2
1.5.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.1
1.5.4.3 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м³ | 0.3
1.5.4.4 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 10
1.5.4.5 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 10
1.5.4.6 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 10
1.5.4.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 10
1.5.4.8 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 1000*1000 мм | комплект | 1
1.5.5 | Электрика
1.5.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | Линдер + абажур
1.5.5.2 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35 мм2 | м.п. | 15
1.5.5.3 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15
1.5.5.4 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 70
1.5.5.5 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15
1.5.5.6 | Электрощит | комплект | 1
1.5.6 | Вентиляция
1.5.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10
1.5.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 1
1.5.7 | Оборудование
1.5.7.1 | Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 12 кВт (380 В) облицовка из прир. камня | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.5.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (ПАРиЖАР) | шт | 2 | Оборудование - поставка Заказчика
1.5.7.3 | Ароматизатор «Пчелка» (для печей «ПАРиЖАР») | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.5.7.4 | Пульт 02 МП для печей «ПариЖар» (2.25-24 кВт) | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.5.7.5 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1
1.5.7.6 | Термометр | шт | 1
1.5.7.7 | Гигрометр | шт | 1
1.5.7.8 | Песочные часы | шт | 1
1.5.8 | Пожарная система
1.5.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 5
1.5.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 1
1.5.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.5.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.6. | Помещение мыльного массажа № 1023
1.6.1 | Полоки
1.6.1.1 | Каркас стола для водных процедур | м.п. | 3
1.6.1.2 | Обшивка стола отделочным материалом | м² | 8
1.6.1.3 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 15
1.6.1.4 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 12
1.6.2 | Устройство пола
1.6.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10
1.6.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.6.2.3 | Укладка напольного керамогранита | м² | 10
1.6.2.4 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 10.6
1.6.2.5 | Клей плиточный | шт | 4
1.6.2.6 | Затирка эпоксидная | шт | 1
1.6.3 | Устройство стен
1.6.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 47
1.6.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 25
1.6.3.3 | Утепление rockwool 50мм | м² | 25
1.6.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 25
1.6.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 50
1.6.3.6 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 25
1.6.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 25
1.6.3.8 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверьм | шт | 1
1.6.4 | Устройство потолка
1.6.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.2
1.6.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.1
1.6.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 19.8
1.6.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 10
1.6.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 10
1.6.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 10
1.6.4.7 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 10
1.6.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 10
1.6.5 | Электрика
1.6.5.1 | Светильник угловой | комплект | 4 | Линдер + абажур
1.6.5.2 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 70
1.6.5.3 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15
1.6.5.4 | Электрощит | комплект | 1
1.6.6 | Вентиляция
1.6.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10
1.6.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 1
1.6.7 | Оборудование
1.6.7.1 | Нагреватель электрический НЕВАТОМ NEK 100 / 2 | шт | 1
1.6.7.2 | Термометр | шт | 1
1.6.7.3 | Гигрометр | шт | 1
1.6.7.4 | Песочные часы | шт | 1
1.6.8 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.6.9 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.7. | Индивидуальная парная № 1024
1.7.1 | Полоки
1.7.1.1 | Каркас лавки для парения | м.п. | 3
1.7.1.2 | Обшивка лавки отделочным материалом | м² | 8
1.7.1.3 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 15
1.7.1.4 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 12
1.7.2 | Устройство пола
1.7.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10
1.7.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.7.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 600*600*100 мм | шт | 1
1.7.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 10
1.7.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 10.6
1.7.2.6 | Клей плиточный | шт | 4
1.7.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1
1.7.3 | Устройство стен
1.7.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 47
1.7.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 25
1.7.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 25
1.7.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 25
1.7.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 50
1.7.3.6 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 25
1.7.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 25
1.7.3.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 5
1.7.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1
1.7.4 | Устройство потолка
1.7.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.2
1.7.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.1
1.7.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 19.8
1.7.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 10
1.7.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 10
1.7.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 10
1.7.4.7 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 10
1.7.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 10
1.7.4.9 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 1000*1000 мм | комплект | 1
1.7.5 | Электрика
1.7.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | Линдер + абажур
1.7.5.2 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35 мм2 | м.п. | 15
1.7.5.3 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15
1.7.5.4 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 70
1.7.5.5 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15
1.7.5.6 | Электрощит | комплект | 1
1.7.6 | Вентиляция
1.7.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10
1.7.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 1
1.7.7 | Оборудование
1.7.7.1 | Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 12 кВт (380 В) облицовка из прир. камня | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.7.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (ПАРиЖАР) | шт | 2 | Оборудование - поставка Заказчика
1.7.7.3 | Ароматизатор «Пчелка» (для печей «ПАРиЖАР») | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.7.7.4 | Пульт 02 МП для печей «ПариЖар» (2.25-24 кВт) | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.7.7.5 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1
1.7.7.6 | Термометр | шт | 1
1.7.7.7 | Гигрометр | шт | 1
1.7.7.8 | Песочные часы | шт | 1
1.7.8 | Пожарная система
1.7.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 5
1.7.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 1
1.7.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.7.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.8. | Сенная парная № 1037
1.8.1 | Полоки
1.8.1.1 | Устройство основания 3-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков | м³ | 8
1.8.1.2 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40л) | мешок | 380
1.8.1.3 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм | м² | 35
1.8.1.4 | Оштукатуривание поверхности подступенников из керамзито-бетонных блоков | м² | 15
1.8.1.5 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 53
1.8.1.6 | Клей плиточный | мешок | 15
1.8.1.7 | Затирка эпоксидная | шт | 2
1.8.1.8 | Плитка для отделки сидений с уклоном | м² | 35
1.8.1.9 | Плитка подступенник | м² | 15
1.8.1.10 | Плитка на стены у сидений на высоту 150 мм | м.п. | 14.3
1.8.1.11 | Сидушка | м.п. | 29 | Обрезная доска кело, шлифованная, без коры
1.8.1.12 | Подспинник | п.м. | 15 | Необрезная доска кело, шлифованная, без коры
1.8.1.13 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 48
1.8.1.14 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 35
1.8.2 | Устройство пола
1.8.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10
1.8.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.8.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1
1.8.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 20.1
1.8.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 7.1
1.8.2.6 | Клей плиточный | шт | 9
1.8.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1
1.8.3 | Устройство стен
1.8.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 135
1.8.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 135
1.8.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 65
1.8.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 80
1.8.3.5 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 9
1.8.3.6 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 150
1.8.3.7 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 65 | Необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой
1.8.3.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 65
1.8.3.9 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2200х2315 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м² | 3.3
1.8.3.10 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*895 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1
1.8.4 | Устройство потолка
1.8.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3
1.8.4.2 | Балки потолка 100х50 | м³ | 0.3
1.8.4.3 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 97.5
1.8.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 50
1.8.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 50
1.8.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 50
1.8.4.7 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 50 | Необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой
1.8.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 50
1.8.4.9 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1
1.8.5 | Электрика
1.8.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | Линдер + абажур
1.8.5.2 | Звукуовое сопровождение | комплект | 1
1.8.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1
1.8.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15
1.8.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15
1.8.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200
1.8.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15
1.8.5.8 | Электрощит | комплект | 1
1.8.6 | Вентиляция
1.8.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10
1.8.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2
1.8.7 | Оборудование
1.8.7.1 | Премьера Профи 63 кВт природный камень талькохлорит | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.8.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 4 | Оборудование - поставка Заказчика
1.8.7.3 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54 - 72 кВт) 380 В | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.8.7.4 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.8.7.5 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.8.7.6 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1
1.8.7.7 | Термометр | шт | 1
1.8.7.8 | Гигрометр | шт | 1
1.8.7.9 | Песочные часы | шт | 1
1.8.8 | Пожарная система
1.8.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 20
1.8.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 6
1.8.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.8.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.9. | Соляная градирня № 1038
1.9.1 | Устройство пола
1.9.1.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10
1.9.1.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.9.1.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 350*1350*100 мм | шт | 3
1.9.1.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 28
1.9.1.5 | Клей плиточный | шт | 12
1.9.1.6 | Затирка эпоксидная | шт | 2
1.9.2 | Устройство стен и потолков
1.9.2.1 | Устройство подсистемы каркаса Кнауф по стенам и потолку | м² | 75
1.9.2.2 | Утепление стен и потолков панель РПГ армированная двухсторонняя 2500х600х12,5 толщиной 100 мм | м² | 75
1.9.2.3 | Керамогранит | м² | 70
1.9.2.4 | Затирка эпоксидная | шт | 3
1.9.2.5 | Набрызг слоя соли на стены | м² | 50
1.9.2.6 | Облицовка стены из блоков гималайской соли | м² | 16
1.9.2.7 | Набрызг слоя соли на потолок | м² | 30
1.9.2.8 | Имитация сталактитов/сталагмитов | м² | 32
1.9.3 | Вентиляция
1.9.3.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10
1.9.3.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 4
1.9.4 | Оборудование
1.9.4.1 | Печь скрытого монтажа Lang UE 35/132, 14 кВт | шт | 3 | Оборудование - поставка Заказчика
1.9.4.2 | Пульт управления Fasel profiline DESIGN | шт | 3 | Оборудование - поставка Заказчика
1.9.5 | Входная группа
1.9.5.1 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2200х2315 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м² | 3.3
1.9.5.2 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*895 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1
1.9.6 | Осветительное оборудование
1.9.6.1 | Точечные светильники (цвет тусклый) | шт | 4
1.9.6.2 | Кабель к светильникам ПРКС3х1,5 в гофре ф20 | шт | 200
1.9.6.3 | Дополнительное оборудование и аксессуары | комплект | 1
1.9.6.4 | Термогигрометр 221 THP | шт | 1
1.9.6.5 | Аудиоподготовка | шт | 1
1.9.7 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.9.8 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.10. | Хамам № 1039
1.10.1 | Стены
1.10.1.1 | Монтаж направляющих в с шагом 590 мм | м.п. | 160
1.10.1.2 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 65
1.10.1.3 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 240
1.10.1.4 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 38
1.10.1.5 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 30
1.10.1.6 | Устройство лавок индивидуального исполнения
1.10.1.7 | Мозаика на стены | м² | 65
1.10.1.8 | Мозаика на лежаки | м² | 45
1.10.1.9 | Материалы для водяного отопления (полов, скамеек, пола) труба 16" Rehau евроконус, клапаны, фитинги | м² | 40
1.10.1.10 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 80
1.10.1.11 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2200х1265 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м² | 0.99
1.10.1.12 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*895 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1
1.10.2 | Устройство потолка
1.10.2.1 | Устройство купола | м² | 40
1.10.2.2 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 28
1.10.2.3 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 112
1.10.2.4 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 18
1.10.2.5 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 14
1.10.2.6 | Мозаика на купол | м² | 40
1.10.2.7 | Звездное небо Licht-2000 Aurora (RGB, мастер,пульт Д/У) 80 кристаллов | комплект | 1
1.10.3 | Устройство пола
1.10.3.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 38
1.10.3.2 | Устройство теплоизоляции из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм Пеноплекс Комфорт (или аналог) | м² | 38
1.10.3.3 | Устройство армированной цементно песчаной стяжки nолщиной 40-60 мм, c устройством разуклонки к трапу | м² | 15
1.10.3.4 | Укладка мозаичной плитки | м² | 40
1.10.3.5 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.10.4 | Оборудование
1.10.4.1 | Вентилятор для паровой | шт | 3
1.10.4.2 | Анемостат 100 мм нержавеющая сталь | шт | 1
1.10.4.3 | Парогенератор Grandis DS 240 | шт | 3
1.10.4.4 | Температурный датчик DS, 10m | шт | 3
1.10.4.5 | Антивандальный температурный датчик | шт | 1
1.10.4.6 | Дозирующий насос для ароматизации 230В (шланг 3+3 и аромат) | шт | 1
1.10.4.7 | Паропроовод DN40 (гибкий) | шт | 1
1.10.4.8 | Дренажная трубка 1 1/4 | шт | 1
1.10.4.9 | Паровая форсунка | шт | 3
1.10.4.10 | Паропровод медный | комплект | 2
1.10.4.11 | Подсветка Tylo LED для паровой | комплект | 2
1.10.4.12 | Материалы для монтажа системы ГВС и ХВС , канализации (трапы и слив с парогенератора) | шт | 3
1.10.4.13 | Душевая лейка | комплект | 3
1.10.4.14 | Вытяжная вентиляция | комплект | 2
1.10.4.15 | Светильник влагозащищенный Cariitti светодиодный S-Paver Led 3200 IP68 нержавеющая сталь | шт | 2
1.10.4.16 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны | комплект | 2
1.10.4.17 | Подсветка лежаков светодиодной жаростойкой лентой | комплект | 1
1.10.5 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.10.6 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.11. | Гималайская соляная парная №1041
1.11.1 | Полоки
1.11.1.1 | Каркас полока | м.п. | 157
1.11.1.2 | Обшивка полока отделочным материалом | м² | 40 | Абаш
1.11.1.3 | Сидушка | м.п. | 28
1.11.1.4 | Подспинник | м.п. | 15
1.11.1.5 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 32
1.11.1.6 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 54
1.11.2 | Устройство пола
1.11.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 37
1.11.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.11.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1
1.11.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 37
1.11.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 23.8
1.11.2.6 | Клей плиточный | шт | 10
1.11.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1
1.11.3 | Устройство стен
1.11.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 100
1.11.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 30
1.11.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 73
1.11.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 73
1.11.3.5 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 8.64
1.11.3.6 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 100
1.11.3.7 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 30
1.11.3.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 30
1.11.3.9 | Устройство стен из гималайских кирпичей с подстветкой выше полоков | м² | 30
1.11.3.10 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1
1.11.4 | Устройство потолка
1.11.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3
1.11.4.2 | Балки потолка 100х50 | м³ | 0.3
1.11.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 78
1.11.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 40
1.11.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 37
1.11.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 37
1.11.4.7 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 40
1.11.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 40
1.11.4.9 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1
1.11.5 | Электрика
1.11.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | Линдер + абажур
1.11.5.2 | Подсветка подспинников и полока | м.п. | 42
1.11.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1
1.11.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15
1.11.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15
1.11.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200
1.11.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15
1.11.5.8 | Электрощит | комплект | 1
1.11.6 | Вентиляция
1.11.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10
1.11.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2
1.11.7 | Оборудование
1.11.7.1 | Премьера Профи 63 кВт (облицовка нерж. сталь) | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.11.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 3 | Оборудование - поставка Заказчика
1.11.7.3 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.11.7.4 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.11.7.5 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54-72 кВт) 380 В | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.11.7.6 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1
1.11.7.7 | Термометр | шт | 1
1.11.7.8 | Гигрометр | шт | 1
1.11.7.9 | Песочные часы | шт | 1
1.11.8 | Пожарная система
1.11.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 15
1.11.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 4
1.11.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.11.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.12. | Шоупарная "Альпийская" № 1043
1.12.1 | Полоки
1.12.1.1 | Каркас полока | м.п. | 250
1.12.1.2 | Обшивка полока отделочным материалом | м² | 65
1.12.1.3 | Сидушка | м.п. | 46
1.12.1.4 | Подспинник | м.п. | 22
1.12.1.5 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 52
1.12.1.6 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 72
1.12.2 | Устройство пола
1.12.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 64
1.12.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.12.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 2700*1600*100 мм | шт | 1
1.12.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 64
1.12.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 31.6
1.12.2.6 | Клей плиточный | шт | 18
1.12.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 2
1.12.3 | Устройство стен
1.12.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 163
1.12.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 75
1.12.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 120
1.12.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 120
1.12.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 163
1.12.3.6 | Обшивка стен - полубревно | м² | 75 | Полубревно, липа, без коры
1.12.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 75
1.12.3.8 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2600х5670 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м² | 10.71
1.12.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*960 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 2
1.12.4 | Устройство потолка
1.12.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.5
1.12.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.5
1.12.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 143
1.12.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 65
1.12.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 65
1.12.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 65
1.12.4.7 | Обшивка потолка - полубревно | м² | 65 | Полубревно, липа, без коры
1.12.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 65
1.12.4.9 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2900*2000 мм | комплект | 1
1.12.5 | Электрика
1.12.5.1 | Светильник | комплект | 6 | Линдер + абажур
1.12.5.2 | Подсветка подспинников и полока | м.п. | 72
1.12.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1
1.12.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15
1.12.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15
1.12.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200
1.12.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15
1.12.5.8 | Электрощит | комплект | 1
1.12.6 | Вентиляция
1.12.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10
1.12.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2
1.12.7 | Оборудование
1.12.7.1 | Премьера Профи 54 кВт (облицовка нерж. сталь) | шт | 2 | Оборудование - поставка Заказчика
1.12.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 6 | Оборудование - поставка Заказчика
1.12.7.3 | Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 12 кВт (380 В) облицовка из прир. камня | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.12.7.4 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (ПАРиЖАР) | шт | 2 | Оборудование - поставка Заказчика
1.12.7.5 | Ароматизатор «Пчелка» (для печей «ПАРиЖАР») | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.12.7.6 | Пульт 02 МП для печей «ПариЖар» (2.25-24 кВт) | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.12.7.7 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54-72 кВт) 380 В | шт | 2 | Оборудование - поставка Заказчика
1.12.7.8 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1
1.12.7.9 | Термометр | шт | 1
1.12.7.10 | Гигрометр | шт | 1
1.12.7.11 | Песочные часы | шт | 1
1.12.8 | Пожарная система
1.12.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 30
1.12.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 8
1.12.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.12.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.13. | Парная "Сталевар" № 1048
1.13.1 | Полоки
1.13.1.1 | Устройство основания 2-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков | м³ | 11
1.13.1.2 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40л) | мешок | 420
1.13.1.3 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм | м² | 35
1.13.1.4 | Оштукатуривание поверхности подступенников из керамзито-бетонных блоков | м² | 18
1.13.1.5 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 57
1.13.1.6 | Клей плиточный | мешок | 19
1.13.1.7 | Затирка эпоксидная | шт | 3
1.13.1.8 | Плитка для отделки сидений с уклоном | м² | 35
1.13.1.9 | Плитка подступенник | м² | 18
1.13.1.10 | Плитка на стены у сидений на высоту 150 мм | м.п. | 24
1.13.1.11 | Сидушка | м.п. | 30
1.13.1.12 | Подспинник | п.м. | 20
1.13.1.13 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 60
1.13.1.14 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 28
1.13.2 | Устройство пола
1.13.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 33.5
1.13.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.13.2.3 | Укладка напольного керамогранита | м² | 27.6
1.13.2.4 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 6.4
1.13.2.5 | Клей плиточный | шт | 13
1.13.2.6 | Затирка эпоксидная | шт | 1
1.13.3 | Устройство подиума, фундамента под печь
1.13.3.1 | Кирпичная кладка столбов под устройство подиума 1000*250*250 мм (керамический полнотелый) | м³ | 1.63
1.13.3.2 | Устройство ж/б постамента под печь | м³ | 5.13
1.13.3.3 | Оштукатуривание столбов кирпичных и ж/б фундамента под печь | м² | 34.19
1.13.3.4 | Облицовка кирпичных колонн и ж/б фундамента керамогранитом | м² | 34.19
1.13.3.5 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 34
1.13.3.6 | Устройство подиума деревянного (каркас из двойной доски 100*50 мм, покрытие из строганной напольной доски толщиной 50 мм) | м² | 19.05 | отм +1.100
1.13.3.7 | Изготовление и монтаж трапов напольных деревянных 200*1000 мм | комплект | 1 | отм +1.100
1.13.3.8 | Изготовление и монтаж лестницы деревянной с перилом на подиум | комплект | 1
1.13.3.9 | Изготовление и монтаж съемной стенки для доступа к тэнам печей из полока | шт | 1
1.13.3.10 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 23
1.13.4 | Устройство стен
1.13.4.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 170
1.13.4.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 55
1.13.4.3 | Утепление rockwool 50 мм | м³ | 103
1.13.4.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м³ | 103
1.13.4.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 180
1.13.4.6 | Облицовка стен - необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой. Липа | м³ | 55
1.13.4.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 55
1.13.4.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м³ | 3.5
1.13.4.9 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2600х2200 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м³ | 4
1.13.4.10 | Установка стеклянной двухстворчатой двери из закаленного защитного стекла 2100*1450 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1
1.13.5 | Устройство потолка
1.13.5.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3
1.13.5.2 | Балки потолка 100х50 | м³ | 0.3
1.13.5.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 131.6
1.13.5.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 60
1.13.5.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 60
1.13.5.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 60
1.13.5.7 | Облицовка потолка - необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой. Липа | м² | 60
1.13.5.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 60
1.13.5.9 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 3800*1500 мм | комплект | 1
1.13.6 | Электрика
1.13.6.1 | Светильник | комплект | 5 | Линдер + абажур
1.13.6.2 | Звуковое сопровождение | комплект | 1
1.13.6.3 | Подсветка полока | комплект | 1
1.13.6.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35 мм2 | м.п. | 15
1.13.6.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15
1.13.6.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200
1.13.6.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15
1.13.6.8 | Электрощит | комплект | 1
1.13.7 | Вентиляция
1.13.7.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10
1.13.7.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2
1.13.8 | Оборудование
1.13.8.1 | Премьера Профи 54 кВт природный камень талькохлорит | шт | 2 | Оборудование - поставка Заказчика
1.13.8.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 4 | Оборудование - поставка Заказчика
1.13.8.3 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54 - 72 кВт) 380 В | шт | 2 | Оборудование - поставка Заказчика
1.13.8.4 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.13.8.5 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.13.8.6 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1
1.13.8.7 | Термометр | шт | 1
1.13.8.8 | Гигрометр | шт | 1
1.13.8.9 | Песочные часы | шт | 1
1.13.9 | Пожарная система
1.13.9.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 20
1.13.9.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 6
1.13.10 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.13.11 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.14. | Парная Можжевеловая № 1064
1.14.1 | Полоки
1.14.1.1 | Устройство основания 2-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков | м³ | 8
1.14.1.2 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40л) | мешок | 380
1.14.1.3 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм | м² | 35
1.14.1.4 | Клей плиточный | мешок | 16
1.14.1.5 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 52.7
1.14.1.6 | Оштукатуривание поверхности подступенников из керамзито-бетонных блоков | м² | 15
1.14.1.7 | Затирка эпоксидная | шт | 2
1.14.1.8 | Плитка для отделки сидений с уклоном | м² | 35
1.14.1.9 | Плитка подступенник | м² | 15
1.14.1.10 | Плитка на стены у сидений на высоту 150 мм | м.п. | 17.8
1.14.1.11 | Сидушка | м.п. | 29
1.14.1.12 | Подспинник | п.м. | 15
1.14.1.13 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 48
1.14.1.14 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 30
1.14.2 | Устройство пола
1.14.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 33.5
1.14.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.14.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1
1.14.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 20
1.14.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 7.3
1.14.2.6 | Клей плиточный | шт | 11
1.14.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1
1.14.3 | Устройство стен
1.14.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 135
1.14.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 68
1.14.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 68
1.14.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 68
1.14.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 148
1.14.3.6 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 68
1.14.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 68
1.14.3.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 9
1.14.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1090 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1
1.14.4 | Устройство потолка
1.14.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3
1.14.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.3
1.14.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 95.4
1.14.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 47
1.14.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 47
1.14.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 47
1.14.4.7 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 47
1.14.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 47
1.14.4.9 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1
1.14.5 | Электрика
1.14.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | Линдер + абажур
1.14.5.2 | Звукуовое сопровождение | комплект | 1
1.14.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1
1.14.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35 мм2 | м.п. | 15
1.14.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15
1.14.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200
1.14.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15
1.14.5.8 | Электрощит | комплект | 1
1.14.6 | Вентиляция
1.14.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10
1.14.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2
1.14.7 | Оборудование
1.14.7.1 | Премьера Профи 72 кВт природный камень талькохлорит | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.14.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 4 | Оборудование - поставка Заказчика
1.14.7.3 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54 - 72 кВт) 380 В | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.14.7.4 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.14.7.5 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.14.7.6 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1
1.14.7.7 | Термометр | шт | 1
1.14.7.8 | Гигрометр | шт | 1
1.14.7.9 | Песочные часы | шт | 1
1.14.8 | Пожарная система
1.14.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 25
1.14.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 6
1.14.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.14.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1
1.15. | Нефритовая парная № 1068
1.15.1 | Полоки
1.15.1.1 | Устройство основания 3-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков | м³ | 12
1.15.1.2 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40 л) | мешок | 350
1.15.1.3 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм | м² | 25
1.15.1.4 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 38.1
1.15.1.5 | Клей плиточный | мешок | 15
1.15.1.6 | Затирка эпоксидная | шт | 2
1.15.1.7 | Плитка для отделки сидений с уклоном | м² | 25
1.15.1.8 | Плитка подступенник | м² | 11
1.15.1.9 | Плитка на стены у сидений на высоту 150 мм | м.п. | 14.3
1.15.1.10 | Сидушка | м.п. | 20
1.15.1.11 | Подспинник | м.п. | 10
1.15.1.12 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 39
1.15.1.13 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 18
1.15.2 | Устройство пола
1.15.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 16
1.15.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1
1.15.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1
1.15.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 15.4
1.15.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 9.2
1.15.2.6 | Клей плиточный | шт | 10
1.15.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1
1.15.3 | Устройство стен
1.15.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 105
1.15.3.2 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 55
1.15.3.3 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 55
1.15.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 55
1.15.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 108
1.15.3.6 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 55
1.15.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 55
1.15.3.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 9.1
1.15.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1
1.15.4 | Устройство потолка
1.15.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3
1.15.4.2 | Балки потолка 100х50 | м³ | 0.3
1.15.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м² | 69
1.15.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 38
1.15.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 38
1.15.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 38
1.15.4.7 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 38
1.15.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 38
1.15.4.9 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1
1.15.5 | Электрика
1.15.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | Линдер + абажур
1.15.5.2 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны | комплект | 1
1.15.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1
1.15.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15
1.15.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15
1.15.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200
1.15.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15
1.15.5.8 | Электрощит | комплект | 1
1.15.6 | Вентиляция
1.15.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10
1.15.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2
1.15.7 | Оборудование
1.15.7.1 | Премьера Профи 72 кВт природный камень талькохлорит | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.15.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 4 | Оборудование - поставка Заказчика
1.15.7.3 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54 - 72 кВт) 380 В | шт | 1 | Оборудование - поставка Заказчика
1.15.7.4 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1
1.15.7.5 | Термометр | шт | 1
1.15.7.6 | Гигрометр | шт | 1
1.15.7.7 | Песочные часы | шт | 1
1.15.8 | Пожарная система
1.15.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 15
1.15.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 4
1.15.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1
1.15.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1