## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №87
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс работ по монтажу и пуско-наладке ИТП (ТМ, АТМ, ЭОМ, УУТЭ) и ВНС (ВК.НС, АНС, ЭМ.ВНС)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | ЛЮБ-2_Многофункциональный жилой комплекс корп.2 по адресу: МО,г.о.Люберцы,ул.8 Марта,вл.50
1.1. | Устройство систем ВНС
1.1.1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 15 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 0.43
1.1.2 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного диаметром 32 мм - ВНС | шт | 2
1.1.3 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного диаметром40 мм - ВНС | шт | 2
1.1.4 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного диаметром 50 мм - ВНС | шт | 2
1.1.5 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного диаметром 100 мм - ВНС | шт | 4
1.1.6 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 50 мм - ВНС | шт | 2
1.1.7 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 40 мм - ВНС | шт | 4
1.1.8 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 100 мм - ВНС | шт | 2
1.1.9 | Монтаж компенсатора фланцевого диаметром 80 мм - ВНС | шт | 4
1.1.10 | Монтаж компенсатора фланцевого диаметром 100 мм - ВНС | шт | 4
1.1.11 | Установка крана шарового муфтового диаметром 15 мм - ВНС | шт | 3
1.1.12 | Установка крана шарового муфтового диаметром 32 мм - ВНС | шт | 12
1.1.13 | Установка крана шарового муфтового диаметром 40 мм - ВНС | шт | 4
1.1.14 | Установка крана шарового муфтового диаметром 50 мм - ВНС | шт | 3
1.1.15 | Установка крана трехходового муфтового диаметром 15 мм - ВНС | шт | 2
1.1.16 | Установка задвижки клиновой фланцевой диаметром 80 мм - ВНС
1.1.16.1 | Задвижка ADL Гранар KR20.02.PN16.Ф-Ф | шт | 10
1.1.17 | Установка задвижки клиновой фланцевой диаметром 100 мм - ВНС
1.1.17.1 | Задвижка ADL Гранар KR20.02.PN16.Ф-Ф | шт | 21
1.1.18 | Установка задвижки клиновой фланцевой с электроприводом диаметром 100 мм - ВНС
1.1.18.1 | Задвижка ADL Гранар KR15.02.PN16 с AUMA SA10.2 AD00071-2-0,70, N=0,7кВт | шт | 1
1.1.19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 32 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 6.76
1.1.20 | Установка клапана обратного муфтового диаметром 40 мм - ВНС | шт | 4
1.1.21 | Установка клапана обратного межфланцевого диаметром 80 мм - ВНС | шт | 3
1.1.22 | Установка клапана обратного межфланцевого диаметром 100 мм - ВНС | шт | 3
1.1.23 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 40 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 0.74
1.1.24 | Установка фильтра магнитного муфтового диаметром 32 мм - ВНС | шт | 1
1.1.25 | Установка фильтра магнитного муфтового диаметром 40 мм - ВНС | шт | 1
1.1.26 | Установка манометра с трехходовым краном - ВНС | шт | 2
1.1.27 | Установка счетчиков ХВС тахометрических муфтовых диаметром 32 мм - ВНС | шт | 1
1.1.28 | Установка счетчиков ХВС тахометрических фланцевых диаметром 40 мм - ВНС | шт | 1
1.1.29 | Монтаж насосной установки повышения давления (по опросному листу) - ВНС
1.1.29.1 | АЛЬФА СПДпс 2 CR 45-4 | шт | 1
1.1.29.2 | АЛЬФА СПДс 3 CR 5-15 | шт | 1
1.1.29.3 | АЛЬФА СПДс 3 CR 5-9 | шт | 1
1.1.30 | Муфта бессварная жесткая модель RC DN50 | шт | 13
1.1.31 | Муфта бессварная жесткая модель RC DN80 | шт | 85
1.1.32 | Муфта бессварная жесткая модель RC DN100 | шт | 136
1.1.33 | Адаптер фланцевый под муфту бессварную AFG DN40 | шт | 2
1.1.34 | Адаптер фланцевый под муфту бессварную AFG DN100 | шт | 14
1.1.35 | Адаптер фланцевый под муфту бессварную AFG DN80 | шт | 7
1.1.36 | Фланец бессварной накидной GF DN80 | шт | 15
1.1.37 | Фланец бессварной накидной GF DN100 | шт | 22
1.1.38 | Переход бессварной концентрический под муфту GCR DN80 - ВНС | шт | 4
1.1.39 | Переход бессварной концентрический под муфту GCR DN100 - ВНС | шт | 6
1.1.40 | Отвод бессварной резьбовой (врезка) TMT 80х32мм | шт | 4
1.1.41 | Отвод бессварной резьбовой (врезка) TMT 100х32мм | шт | 8
1.1.42 | Отвод бессварной под муфту (врезка) GMT 100х80мм | шт | 2
1.1.43 | Тройник бессварной равносторонний под муфту GT 80мм | шт | 3
1.1.44 | Тройник бессварной равносторонний под муфту GT 100мм | шт | 10
1.1.45 | Тройник бессварной переходной под муфту GRT 100х65 мм | шт | 1
1.1.46 | Тройник бессварной переходной под муфту GRT 100х80 мм | шт | 3
1.1.47 | Колено бессварное 90 град. EL9000 80мм - ВНС | шт | 34
1.1.48 | Колено бессварное 90 град. EL9000 100мм - ВНС | шт | 48
1.1.49 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 50 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 15.78
1.1.50 | Монтаж патрубка чугунного с фланцами DN 108 мм - ВНС | шт | 3
1.1.51 | Монтаж втулки под фланец ПЭ100 SDR17 диаметром 110 мм - ВНС | шт | 2
1.1.52 | Монтаж насоса погружного дренажного с поплавковым выключателем - ВНС
1.1.52.1 | Wilo-Drain TMT32H102/7,5Ci | шт | 4
1.1.53 | Монтаж головки противопожарной муфтовой диаметром 80 мм - ВНС | шт | 2
1.1.54 | Монтаж отвода чугунного оцинкованного диаметром 32 мм - ВНС | шт | 12
1.1.55 | Монтаж отвода чугунного оцинкованного диаметром 50 мм - ВНС | шт | 6
1.1.56 | Монтаж отвода чугунного оцинкованного диаметром 100 мм - ВНС | шт | 3
1.1.57 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 80 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 60.75
1.1.58 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 100 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 72.02
1.1.59 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 40 мм - ВНС | шт | 2
1.1.60 | Автоматика ВНС | компл | 1
1.1.61 | Электроснабжение ВНС | компл | 1
1.1.62 | Пусконаладочные работы - ВНС | компл | 1
1.2. | Устройство ИТП
1.2.1 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 15 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 9.86
1.2.2 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 20 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 0.3
1.2.3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 25 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 0.2
1.2.4 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 32 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 5.99
1.2.5 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 40 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 94.7
1.2.6 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 50 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 116.49
1.2.7 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Ду 15 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 13.19
1.2.8 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Ду 20 мм , промывка и испытание - ИТП | мп | 0.58
1.2.9 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Ду 25 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 36.21
1.2.10 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Ду 32 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 11.23
1.2.11 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Ду 40 мм , промывка и испытание - ИТП | мп | 38.43
1.2.12 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Ду 50 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 32.26
1.2.13 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Ду 65 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 16.04
1.2.14 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Ду 80 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 9.62
1.2.15 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Ду 100 мм , промывка и испытание - ИТП | мп | 50.06
1.2.16 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Ду 125 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 2.84
1.2.17 | Устройство изоляции трубопроводов из навивных цилиндров толщиной до 40 мм внутренним диаметром до 25 мм | мп | 59.79
1.2.18 | Устройство изоляции трубопроводов из навивных цилиндров толщиной до 40 мм внутренним диаметром до 45 мм | мп | 150.35
1.2.19 | Устройство изоляции трубопроводов из навивных цилиндров толщиной до 40 мм внутренним диаметром до 60 мм | мп | 148.45
1.2.20 | Устройство изоляции трубопроводов из навивных цилиндров толщиной до 40 мм внутренним диаметром до 100 мм | мп | 75.72
1.2.21 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 15 мм - ИТП | шт | 4
1.2.22 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 25 мм - ИТП | шт | 10
1.2.23 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 32 мм - ИТП | шт | 15
1.2.24 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 40 мм - ИТП | шт | 66
1.2.25 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 50 мм - ИТП | шт | 69
1.2.26 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 65 мм - ИТП | шт | 31
1.2.27 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 80 мм - ИТП | шт | 12
1.2.28 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 100 мм - ИТП | шт | 48
1.2.29 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 25 мм -ИТП | шт | 6
1.2.30 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 32мм -ИТП | шт | 1
1.2.31 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 65 мм - ИТП | шт | 2
1.2.32 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 100 мм - ИТП | шт | 2
1.2.33 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного редукционного 50 мм - ИТП | шт | 30
1.2.34 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного редукционного 40 мм - ИТП | шт | 27
1.2.35 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного редукционного 32мм - ИТП | шт | 1
1.2.36 | Монтаж тройника чугунного неоцинкованного редукционного 15 мм - ИТП | шт | 5
1.2.37 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 25 мм - ИТП | шт | 27
1.2.38 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 32мм - ИТП | шт | 7
1.2.39 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 40 мм - ИТП | шт | 26
1.2.40 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 50 мм - ИТП | шт | 28
1.2.41 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 65 мм - ИТП | шт | 10
1.2.42 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 80 мм - ИТП | шт | 11
1.2.43 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 100 мм - ИТП | шт | 30
1.2.44 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 125 мм - ИТП | шт | 1
1.2.45 | Монтаж отвода чугунного оцинкованного диаметром 15 мм - ИТП | шт | 16
1.2.46 | Монтаж отвода чугунного оцинкованного диаметром 32мм - ИТП | шт | 6
1.2.47 | Монтаж отвода чугунного оцинкованного диаметром 40 мм - ИТП | шт | 52
1.2.48 | Монтаж отвода чугунного оцинкованного диаметром 50 мм - ИТП | шт | 64
1.2.49 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 25 мм - ИТП | шт | 4
1.2.50 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 32мм - ИТП | шт | 5
1.2.51 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 40 мм - ИТП | шт | 2
1.2.52 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 50 мм - ИТП | шт | 8
1.2.53 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 65 мм - ИТП | шт | 8
1.2.54 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 80 мм- ИТП | шт | 4
1.2.55 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 100 мм - ИТП | шт | 14
1.2.56 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 125 мм - ИТП | шт | 2
1.2.57 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 20 мм - ИТП | шт | 1
1.2.58 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 32мм- ИТП | шт | 3
1.2.59 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 40 мм- ИТП | шт | 5
1.2.60 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 50 мм - ИТП | шт | 16
1.2.61 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 65 мм - ИТП | шт | 3
1.2.62 | Монтаж комплекта соединений для расширительного бака (манометр, обратный клапан, кран для слива) - ИТП | шт | 2
1.2.63 | Монтаж компенсатора гибкого резинового резьбового диаметром 25 мм - ИТП | шт | 4
1.2.64 | Монтаж компенсатора гибкого резинового резьбового диаметром 40 мм -ИТП | шт | 8
1.2.65 | Монтаж компенсатора фланцевого резинового диаметром до 100мм - ИТП | шт | 4
1.2.66 | Монтаж клапана регулирующего седельного диаметром 32мм- ИТП | шт | 2
1.2.67 | Монтаж клапана регулирующего седельного диаметром 50 мм- ИТП | шт | 1
1.2.68 | Монтаж клапана соленоидного с катушкой и штекером диаметром 15 мм- ИТП | шт | 1
1.2.69 | Монтаж клапана обратного муфтового диаметром 25 мм- ИТП | шт | 3
1.2.70 | Монтаж клапана обратного межфланцевого диаметром 40 мм- ИТП | шт | 5
1.2.71 | Монтаж клапана обратного межфланцевого диаметром 50 мм- ИТП | шт | 2
1.2.72 | Монтаж клапана обратного межфланцевого диаметром 65 мм- ИТП | шт | 1
1.2.73 | Монтаж клапана обратного межфланцевого диаметром 100 мм- ИТП | шт | 2
1.2.74 | Монтаж клапана балансировочного муфтового ручного диаметром 20 мм- ИТП | шт | 1
1.2.75 | Монтаж клапана балансировочного муфтового ручного диаметром 32 мм- ИТП | шт | 1
1.2.76 | Монтаж клапана балансировочного фланцевого ручного диаметром 25 мм- ИТП | шт | 1
1.2.77 | Монтаж клапана балансировочного фланцевого ручного диаметром 40 мм- ИТП | шт | 1
1.2.78 | Монтаж клапана балансировочного фланцевого ручного диаметром 65 мм- ИТП | шт | 2
1.2.79 | Монтаж крана шарового под приварку диаметром 15 мм - ИТП | шт | 2
1.2.80 | Монтаж крана шарового под приварку диаметром 25 мм - ИТП | шт | 10
1.2.81 | Монтаж крана шарового муфтового диаметром 15 мм - ИТП | шт | 35
1.2.82 | Монтаж крана шарового муфтового диаметром 20 мм - ИТП | шт | 11
1.2.83 | Монтаж крана шарового муфтового диаметром 25 мм - ИТП | шт | 54
1.2.84 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром 32 мм - ИТП | шт | 2
1.2.85 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром 40 мм - ИТП | шт | 19
1.2.86 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром 50 мм - ИТП | шт | 26
1.2.87 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром 65 мм - ИТП | шт | 5
1.2.88 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром 80 мм - ИТП | шт | 3
1.2.89 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром 100 мм - ИТП | шт | 16
1.2.90 | Монтаж крана запорно-регулирующего фланцевого диаметром 80 мм - ИТП | шт | 1
1.2.91 | Монтаж циркуляционного насоса мощностью до 2,5 кВт - ИТП
1.2.91.1 | 96516248 (CR 1-12 A-FGJ-A-E-HQQE), 50Hz | шт | 2
1.2.91.2 | CM10-1_50_96943183 | шт | 4
1.2.91.3 | TP 65-170/2 A-F-A-BAQE (98742432) | шт | 2
1.2.92 | Монтаж мембранного расширительного бака V=800 л - ИТП | шт | 2
1.2.93 | Монтаж фильтра сетчатого фланцевого диаметром 100 мм- ИТП | шт | 1
1.2.94 | Монтаж фильтра магнитного фланцевого диаметром 25 мм- ИТП | шт | 1
1.2.95 | Монтаж фильтра магнитного фланцевого диаметром 32 мм- ИТП | шт | 1
1.2.96 | Монтаж фильтра магнитного фланцевого диаметром 40 мм- ИТП | шт | 3
1.2.97 | Монтаж фильтра магнитного фланцевого диаметром 50 мм- ИТП | шт | 3
1.2.98 | Монтаж фильтра магнитного фланцевого диаметром 100 мм- ИТП | шт | 3
1.2.99 | Установка счетчика холодной воды многоструйного диаметром 32 мм - ИТП | шт | 2
1.2.100 | Установка термометра биметаллического осевого - ИТП | шт | 4
1.2.101 | Установка термометра биметаллического радиального- ИТП | шт | 31
1.2.102 | Установка манометра с трехходовым краном - ИТП | шт | 71
1.2.103 | Монтаж устройства отбора проб (пробоотборник)- ИТП | шт | 1
1.2.104 | Монтаж регулирующего блока- ИТП | шт | 1
1.2.105 | Монтаж редукторного электропривода- ИТП
1.2.105.1 | ARE 152 (24В)_082G6015 | шт | 3
1.2.106 | Монтаж теплообменника пластинчатого разборного(по опросному листу) - ИТП
1.2.106.1 | НН№14_pn16_1_(5-39 пластин) | шт | 2
1.2.106.2 | НН№19_pn16_1_(11-35 пл) | шт | 2
1.2.106.3 | НН№19_pn16_3_(56-75 пластин) | шт | 1
1.2.107 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 65 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 0.25
1.2.108 | Автоматика ИТП | компл | 1
1.2.109 | Электроснабжение ИТП | компл | 1
1.2.110 | Пусконаладочные работы - ИТП | компл | 1
1.2.111 | Узел учета тепловой энергии №1 в комплекте с автоматикой - ИТП | компл | 1
1.2.112 | Узел учета тепловой энергии №2 в комплекте с автоматикой - ИТП | компл | 1
1.2.113 | Узел учета тепловой энергии №3 в комплекте с автоматикой - ИТП | компл | 1
1.2.114 | Узел учета тепловой энергии №4 в комплекте с автоматикой - ИТП | компл | 1