## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №90
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по устройству внутриплощадочных систем наружного электроснабжения, устройству наружного электроосвещения и устройству автоматизации системы водоотведения на объекте
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (МО, г.о. Химки, квартал Клязьма)
1.1. | Устройство внутриплощадочных систем наружного электроснабжения
1.1.1 | Устройство внутриплощадочных систем наружного электроснабжения. Сети 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ зд.2 (см. проект 895-0-ЭС1)
1.1.1.1 | Траншея Т-9 (26м). Рытье траншеи | м3 | 22
1.1.1.2 | Траншея Т-9. Обратная засыпка | м3 | 15
1.1.1.3 | Траншея Т-9. Защита от механических повреждений кирпичем | шт. | 800
1.1.1.4 | Траншея Т-9. Устройство песчаной подушки | м3 | 8
1.1.1.5 | Траншея Т-7 (14м). Рытье траншеи | м3 | 10
1.1.1.6 | Траншея Т-7. Обратная засыпка | м3 | 8
1.1.1.7 | Траншея Т-7. Защита от механических повреждений кирпичем | шт. | 450
1.1.1.8 | Траншея Т-7. Устройство песчаной подушки | м3 | 4
1.1.1.9 | Траншея под кабельный канал (60м). Рытье траншеи | м3 | 250
1.1.1.10 | Траншея под кабельный канал. Обратная засыпка | м3 | 154
1.1.1.11 | Прокладка кабелей в кабельном канале. Кабельные издения - согласно проекта | м | 2600
1.1.1.12 | Сборный железобетонный канал (2970 мм х 1480 мм х 1010 мм). Л12-5/2 | шт. | 20
1.1.1.13 | Плита перекрытия канала (2990 мм х 1480 мм х70 мм). П10-5 | шт. | 20
1.1.1.14 | Прокладка кабелей в трубе. Кабельные издения и строительные материалы- согласно проекта | м | 2066
1.1.1.15 | Прокладка кабелей в траншее. Кабельные издения - согласно проекта | м | 2294
1.1.1.16 | Установка концевых муфт. Кабельные издения - согласно проекта | шт. | 100
1.1.1.17 | Ввод кабельных линий в здание | шт. | 50
1.1.1.18 | Пересечение кабельных линий с проектируемым проездом | шт. | 3
1.1.1.19 | Траншея Т-1 (26м). Рытье траншеи | м3 | 5
1.1.1.20 | Траншея Т-1. Обратная засыпка | м3 | 3
1.1.1.21 | Прокладка кабелей в траншее. Кабельные издения - согласно проекта | м | 80
1.1.1.22 | Защита от механических повреждений кирпичем | шт. | 250
1.1.1.23 | Траншея Т-1. Устройство песчаной подушки | м3 | 2
1.1.1.24 | Ввод кабельных линий в здание | шт. | 2
1.1.1.25 | Установка концевых муфт. Кабельные издения - согласно проекта | шт. | 4
1.1.2 | Устройство внутриплощадочных систем наружного электроснабжения. Сети для питания КНС (см. проект 895-0-ЭС1)
1.1.2.1 | Траншея Т-4 (100м). Рытье траншеи | м3 | 45
1.1.2.2 | Траншея Т-4. Обратная засыпка | м3 | 30
1.1.2.3 | Траншея Т-4. Защита от механических повреждений кирпичем | шт. | 1200
1.1.2.4 | Траншея Т-4. Устройство песчаной подушки | м3 | 11
1.1.2.5 | Прокладка кабелей в трубе. Кабельные издения и строительные материалы- согласно проекта | м | 80
1.1.2.6 | Прокладка кабелей в траншее. Кабельные издения - согласно проекта | м | 170
1.1.2.7 | Установка кабельных наконечников. Кабельные издения - согласно проекта | шт. | 4
1.1.2.8 | Пересечение кабельной линии с трубопроводом | шт. | 3
1.1.2.9 | Пересечение кабельных линий с проектируемым проездом | шт. | 2
1.1.3 | Устройство внутриплощадочных систем наружного электроснабжения. Сети для питания привода ворот (см. проект 895-0-ЭС1)
1.1.3.1 | Траншея Т-1 (250м). Рытье траншеи | м3 | 45
1.1.3.2 | Траншея Т-1. Обратная засыпка | м3 | 30
1.1.3.3 | Траншея Т-1. Защита от механических повреждений кирпичем | шт. | 1700
1.1.3.4 | Траншея Т-1. Устройство песчаной подушки | м3 | 12
1.1.3.5 | Прокладка кабелей в трубе. Кабельные издения и строительные материалы- согласно проекта | м | 81
1.1.3.6 | Прокладка кабелей в траншее. Кабельные издения - согласно проекта | м | 319
1.1.3.7 | Пересечение двух кабельных линий | шт. | 3
1.1.3.8 | Пересечение кабельной линии с трубопроводом | шт. | 11
1.1.3.9 | Пересечение кабельной линии с проектируемым проездом | шт. | 3
1.1.3.10 | Пересечение кабельной линии с кабельным блоком | шт. | 1
1.1.3.11 | Пересечение кабельной линии с теплопроводом | шт. | 1
1.1.4 | Устройство внутриплощадочных систем наружного электроснабжения. Защита существующих кабелей 10 кВ (см. проект 895-0-ЭС1)
1.1.4.1 | Прокладка кабелей в трубе. Кабельные издения и строительные материалы- согласно проекта | м | 162
1.1.4.2 | Пересечение кабельной линии с трубопроводом | шт. | 2
1.1.4.3 | Пересечение кабельной линии с проектируемым проездом | шт. | 1
1.1.4.4 | Пересечение кабельной линии с теплопроводом | шт. | 1
1.1.4.5 | Пересечение двух кабельных линий | шт. | 1
1.1.4.6 | Пересечение кабельной линии с кабельным блоком | шт. | 1
1.1.5 | Устройство внутриплощадочных систем наружного электроснабжения. Электрооборудование до 1000В (см. проект 895-0-ЭС1)
1.1.5.1 | Дизель-генераторная установка основной мощности 400кВт, резервной 450кВт, производитель GMGen Power Systems, двигатель Perkins 2506С-E15TAG2 | компл. | 1
1.1.6 | Электроснабжение зарядной станции для электромобилей с систем СПОТС и СПОТ. Сети 0,4 кВ питания зарядной станции электромобилей (см. проект 895-0-ЭС2)
1.1.6.1 | Траншея Т-3 (19м). Рытье траншеи | м3 | 5.5
1.1.6.2 | Траншея Т-3. Обратная засыпка | м3 | 3.5
1.1.6.3 | Траншея Т-3. Устройство песчаной подушки | м3 | 2
1.1.6.4 | Прокладка кабелей в трубе. Кабельные издения и строительные материалы- согласно проекта | м | 25
1.1.6.5 | Прокладка кабелей по зданию. Кабельные издения - согласно проекта | м | 80
1.1.6.6 | Пересечение двух кабельных линий | шт. | 1
1.1.6.7 | Пересечение кабельной линии с трубопроводом | шт. | 4
1.1.6.8 | Пересечение кабельной линии с проектируемым проездом | шт. | 1
1.1.7 | Электроснабжение зарядной станции для электромобилей с систем СПОТС и СПОТ. Сети питания системы СПОТС (см. проект 895-0-ЭС2)
1.1.7.1 | Траншея Т-1 (670м). Рытье траншеи | м3 | 121
1.1.7.2 | Траншея Т-1. Обратная засыпка | м3 | 81
1.1.7.3 | Траншея Т-1. Защита от механических повреждений кирпичем | шт. | 4850
1.1.7.4 | Траншея Т-1. Устройство песчаной подушки | м3 | 40
1.1.7.5 | Прокладка кабелей в трубе. Кабельные издения и строительные материалы- согласно проекта | м | 33
1.1.7.6 | Прокладка кабелей в траншее. Кабельные издения - согласно проекта | м | 666
1.1.7.7 | Прокладка кабелей по зданию. Кабельные издения - согласно проекта | м | 160
1.1.7.8 | Пересечение двух кабельных линий | шт. | 4
1.1.7.9 | Пересечение кабельной линии с трубопроводом | шт. | 5
1.1.7.10 | Пересечение кабельной линии с проектируемым проездом | шт. | 2
1.1.7.11 | Пересечение кабельной линии с теплопроводом | шт. | 1
1.1.8 | Электроснабжение зарядной станции для электромобилей с систем СПОТС и СПОТ. Прокладка кабелей СПОТС, СПОТ (см. проект 895-0-ЭС2)
1.1.8.1 | Траншея Т-1 (100м). Рытье траншеи | м3 | 18
1.1.8.2 | Траншея Т-1. Обратная засыпка | м3 | 12
1.1.8.3 | Траншея Т-1. Устройство песчаной подушки | м3 | 6
1.1.9 | Электроснабжение системы генерации солнечной энергии (см. проект 895-0-ЭС3)
1.1.9.1 | Траншея Т-1 (31м). Рытье траншеи | м3 | 8.5
1.1.9.2 | Траншея Т-1. Обратная засыпка | м3 | 5.6
1.1.9.3 | Траншея Т-1. Устройство песчаной подушки | м3 | 2.8
1.1.9.4 | Прокладка кабеля по зданию от ВРУ 4.1 до помещения 0114 по существующим кабельным трассам. Кабельные издения и строительные материалы- согласно проекта | м | 130
1.1.9.5 | Прокладка кабеля от щита ЩС-ФЭС до инвертора. Кабельные издения и строительные материалы- согласно проекта | м | 5
1.1.9.6 | Прокладка кабеля от инвертора до щитка DC-Combiner по зданию по существующим кабельным трассам. Кабельные издения и строительные материалы- согласно проекта | м | 160
1.1.9.7 | Прокладка кабеля от инвертора до щитка DC-Combiner в земле в трубе (в трубе ПНД и подъем в стальной трубе). Кабельные издения и строительные материалы- согласно проекта | м | 67
1.1.9.8 | Пересечение кабельной линии с проектируемым проездом | шт. | 1
1.1.9.9 | Пересечение кабельной линии с трубопроводом | шт. | 4
1.1.9.10 | Пересечение двух кабельных линий | шт. | 1
1.1.9.11 | Сетевой инвертер трехфазный 100кВт, производства SMA. SHP 100-20. | шт. | 1
1.1.9.12 | Щит навесной с монтажной панелью (500х400х200) в составе согласно проекта | шт. | 1
1.1.10 | Силовое оборудование. Системы генерации солнечной электроэнергии (см. проект 895-1-ЭМ6)
1.1.10.1 | Фотоэлектрический модуль монокристаллический 330 Вт. JAM60S09-330/PR | шт. | 300
1.1.10.2 | Щит постоянного тока, типа DC-Combiner, в составе согласно проекта | шт. | 1
1.1.10.3 | Кабель с электронной сшивкой изоляции и оболочки, без галогенов,самозатухающий,сечением 1х6 мм2. Olflex solar XLWP | м | 1250
1.1.10.4 | Труба полиэтиленовая d=50 мм, толщина стенки 3,7 мм. ПЭ 50 SDR 13,6-50x3,7 | м | 15
1.1.10.5 | Труба гофрированная ПП легкая безгалогенная (HF), стойкая к УФ, d=50 мм | м | 5
1.1.10.6 | Алюминиевый прогон, 6м. Solo | шт. | 190
1.1.10.7 | Соединитель прогонов | компл. | 170
1.1.10.8 | Модульный зажим центральный. Rapid16 | шт | 600
1.1.10.9 | Модульный зажим боковой. Rapid16 | шт. | 50
1.1.10.10 | Заглушка пластиковая для прогона | шт. | 50
1.1.10.11 | Зажим для заземления | шт. | 50
1.1.10.12 | Полоса стальная горячекатаная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | м. | 70
1.1.10.13 | Сталь круглая горячекатаная оцинкованная d=25 мм, L=3 м, ГОСТ 2590-2006 | шт. | 20
1.1.11 | Генеральный план. Решение по солнечной электроэнергии (см. проект 895-0-ГП4)
1.1.11.1 | Навес для солнечной электростанции поз. 9.1 | компл. | 1
1.1.11.2 | Навес для солнечной электростанции поз. 9.2 | компл. | 1
1.1.12 | Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию | компл. | 1
1.2. | Устройство внутриплощадочных систем наружных слаботочных сетей
1.2.1 | Комплекс очистных сооружений поверхностного стока. Автоматизация системы водоотведения (см. проект 895-6-АВК)
1.2.1.1 | Датчик-индикатор уровня в составе, согласно проекта (РИС 101М 1-096-И-4,5-42-220) | компл. | 1
1.2.1.2 | Электрошкафчик 300х400х150мм, 7035, Rittal EB актикул 1577500, Прософт | шт. | 1
1.2.1.3 | Кабель монтажный с медными жилами, МКЭБШвнг(А)-LSLT 1х2х1,5, согласно проекта | м | 165
1.2.1.4 | Кабель монтажный с медными жилами, МКЭШвнг(А)-LSLT 1х2х1,5, согласно проекта | м | 65
1.2.1.5 | Провод медный неизолированный, МГ 1х4,0 | м | 1
1.2.1.6 | Проводник заземляющий 6мм, 750мм. П-750 | шт. | 1
1.2.1.7 | Труба гибкая двустенная гофрированная 50мм. ПНД. ДКС | м | 50
1.2.1.8 | Труба гофрированная ПВХ 20мм. ИЭК | м | 5
1.2.1.9 | Труба стальная 114х4, 4,3м | кг | 46.7
1.2.1.10 | Сталь полосовая 40х5. 2м. | шт. | 6
1.2.1.11 | Прокат рулонный 550мм. 520мм | кг | 22.5
1.2.1.12 | Лак битумный БТ-577 | л | 1
1.2.1.13 | Стандартный анкер со шпилькой М8, ДКС | шт. | 1
1.2.1.14 | Рым-гайка 582 М8, ДКС | шт. | 1
1.2.1.15 | Рым-гайка 582 М16, ДКС | шт. | 2
1.2.1.16 | Талреп DIN 1480 НН М8 крюк-крюк, ДКС | шт. | 1
1.2.2 | Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию | компл. | 1
1.3. | Устройство внутриплощадочных систем наружного освещения
1.3.1 | Наружное электроосвещение (с устройством траншеи, основания и обратной засыпкой) (см. проект 895-0-ЭН1)
1.3.1.1 | Ящик управления наружным освещением | компл | 1
1.3.1.2 | Светильник светодиодный 110 W, IP66, 220В, 14400 Лм, класс защиты I. FREGAT LED. 1426000010 | шт. | 4
1.3.1.3 | Светильник светодиодный 35 W, IP66, 220В, 4900 Лм, класс защиты I. FREGAT LED. 1426000330 | шт. | 7
1.3.1.4 | Светильник светодиодный 55 W, IP66, 220В, 7400 Лм, класс защиты I. FREGAT LED. 1426000260 | шт. | 18
1.3.1.5 | Светильник светодиодный 75 W, IP66, 220В, 9650 Лм, класс защиты I. FREGAT LED. 1426000440 | шт. | 3
1.3.1.6 | Светильник светодиодный 36 W, IP66, 220В, 2250 Лм, класс защиты I. TERES LED 30 black. 1583000050 | шт. | 16
1.3.1.7 | Светильник светодиодный 3 W, IP67, 220В, 250 Лм, класс защиты I. NOTA LED. 1100300010 | шт. | 21
1.3.1.8 | Опора несиловая прямостоечная граненая НПГ-9,0/11,0-02-ц. Каталог "Opora Engineering" | шт. | 4
1.3.1.9 | Опора несиловая прямостоечная граненая НПГ-10,0(75)/11,5-02-ц. Каталог "Opora Engineering" | шт. | 28
1.3.1.10 | Кабель силовой с медными жилами не распространяющий горение сечением 3х2,5 мм2. ВВГнг-1 | м | 340
1.3.1.11 | Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами с изоляцией изсшитого полиэтилена не распростроняющего до 1 кВ, сечением 5х16 мм2. АПвБШвнг(В)-1 | м | 1460
1.3.1.12 | Кабель силовой с медными жилами не распространяющий горение сечением 2х2,5 мм2. ВВГнг(А)-LS-1 | м | 20
1.3.1.13 | Сжим ответвительный | шт. | 160
1.3.1.14 | Муфта концевая внутренней установки для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками до 1кВ для сечения 5х16 мм2. POLT-01/5x10-35-CEE01 | шт. | 3
1.3.1.15 | Анкерная закладная (для установки TERES LED 30 black). 4126001120 | шт. | 16
1.3.1.16 | Кронштейн консольный, угол наклона 15°, тип установочного места фланец, 1.К-0,5-0,5-Ф1. Каталог "Opora Engineering" | шт. | 32
1.3.1.17 | Труба полиэтиленовая d=50 мм, толщина стенки 3,7 мм. ПЭ 50 SDR 13,6-50x3,7 | м | 430
1.3.1.18 | Труба гофрированная d=50 мм | м | 64
1.3.1.19 | Кирпич глиняный полнотелый | шт | 6500
1.3.1.20 | Песок для строительных работ | м3 | 75
1.3.2 | Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию | компл. | 1