## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №946
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по разработке котлована, устройство шпунтового ограждения и железобетонных конструкций. Поз. 2.2-2.3
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Поз. 2.2-2.3 Жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным поликлиническим учреждением (г. Чита, ул. 1-я Коллективная)
1.1. | Разработка котлована
1.1.1 | Земляные работы
1.1.1.1 | Механизированная разработка грунта котлована с перемещением на площадку временного складирования расстояние до 1 км (вне водоохранной зоны реки Читинка) | м3 | 5965
1.1.1.2 | Разработка грунта в ручную | м3 | 190
1.1.1.3 | Обратная засыпка пазух котлована грунтом, с площадки временного складирования, расстояние до 1 км | м3 | 662
1.2. | Укрепление откосов котлована
1.2.1 | Устройство шпунтового ограждения
1.2.1.1 | Вывоз выбуренного грунта, с учетом погрузки и утилизации | м3 | 8.08
1.2.1.2 | Бетонирование скважин шпунтового ограждения, бетон В15 | м3 | 7
1.2.1.3 | Погружение труб 273х8, L=6000 мм шпунтового ограждения котлована, с учетом бурения, | т | 7.3
1.2.1.4 | Крепление забирки из уголока 100х8, L=2500 мм | т | 1.4
1.2.1.5 | Устройство забирки из досок 50х150 мм, с учетом последующего демонтажа | м3 | 4.1
1.3. | Устройство подготовки под фундамент
1.3.1 | Устройство подготовки под фундамент
1.3.1.1 | Устройство подбетонки. Бетон В7.5 - 70мм | м3 | 143
1.4. | Устройство гидро- и теплоизоляции
1.4.1 | Устройство гидро- и теплоизоляции. Горизонтальная, с учетом усиления, перенахлеста, стыковочных и деф швов
1.4.1.1 | Устройство защитной стяжка ЦПС - 30мм | м2 | 2050
1.4.1.2 | Устройство гидроизоляции Техноэласт ЭПП-40 в 2 слоя по праймеру битумному | м2 | 2050
1.4.2 | Устройство гидро- и теплоизоляции. Вертикальная, с учетом усиления, перенахлеста, стыковочных и деф швов
1.4.2.1 | Устройство защитной мембраны "Planter Standart" | м2 | 875
1.4.2.2 | Утеплитель - экструзионный пенополистирол типа "Пеноплэкс-Фундамент" ТУ 5767-006-54349294-2014 - 150 мм | м3 | 100
1.4.2.3 | Устройство гидроизоляции Техноэласт ЭПП-40 в 2 слоя по праймеру битумному | м2 | 860
1.5. | Устройство фундаментной плиты
1.5.1 | Устройство фундаментной плиты
1.5.1.1 | Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты и приямков марка бетона В25, F150, W10, 125кг/м3 | м3 | 1385.5
1.6. | Устройство ж/б конструкций ниже отм. 0,000
1.6.1 | Устройство ж/б конструкций вертикальных ниже отм. 0,000
1.6.1.1 | Устройство монолитных ж/б конструкций стен ниже отм. 0,000 марка бетона В25, F150, W10, 150 кг/м3 | м3 | 226.84
1.6.1.2 | Устройство монолитных ж/б конструкций пилонов, колонн ниже отм. 0,000 марка бетона В25, F150, W4, 205 кг/м3 | м3 | 41.06
1.6.2 | Устройство ж/б конструкций горизонтальных ниже отм. 0,000
1.6.2.1 | Устройство монолитных ж/б конструкций перекрытий/покрытий, рампы ниже отм. 0,000 марка бетона В25, F150, W6, 123 кг/м3 | м3 | 338.09
1.6.2.2 | Устройство монолитных ж/б конструкций лестниц ниже отм. 0,000 марка бетона B25,146 кг/м3 | м3 | 6.18
1.6.3 | Устройство башенного крана
1.6.3.1 | Доставка и монтаж башенных кранов | шт | 1
1.6.3.2 | Демонтаж башенных кранов | шт | 1
1.6.3.3 | Эксплуатация башенных кранов | мес | 12
1.6.3.4 | фундаментная плита башенного крана 6000х6000х1500, В30 | м3 | 54
1.7. | Устройство ж/б конструкций выше отм. 0,000
1.7.1 | Устройство ж/б конструкций вертикальных выше отм. 0,000
1.7.1.1 | Устройство монолитных ж/б конструкций стен выше отм. 0,000 марка бетона B25, 150 кг/м3 | м3 | 423.54
1.7.1.2 | Устройство монолитных ж/б конструкций пилонов и колонн выше отм. 0,000 марка бетона B25, 205 кг/м3 | м3 | 652.89
1.7.2 | Устройство ж/б конструкций горизонтальных выше отм. 0,000
1.7.2.1 | Устройство монолитных ж/б конструкций перекрытий/покрытий выше отм. 0,000 марка бетона B25, 121 кг/м3 | м3 | 2702.71
1.7.2.2 | Устройство монолитных ж/б конструкций лестничных площадок выше отм. 0,000 марка бетона B25, 146 кг/м3 | м3 | 13.28
1.7.2.3 | Устройство сборных лестничных маршей 1ЛМ30.11.15-4 | шт. | 35
1.8. | Устройство систем молниезащиты и заземления
1.8.1 | Устройство молниезащиты
1.8.1.1 | Устройство молниезащиты | компл. | 1