## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №988
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по отделке МОП 1-го этажа. Корпус 1
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Многофункциональный гостиничный комплекс с подземным паркингом (г. Москва, ул. Намектина, вл.10)
1.1. | Отделка МОП и входных групп выше отм. 0,000
1.1.1 | Корпус 1. Устройство отделки пола.
1.1.1.1 | Устройство покрытий из керамогранитной плитки на клею (Керамогранит Estima ST011 300x300 неполированный цвет серый) - 20 мм | м2 | 89.18
1.1.1.2 | Устройство покрытий из керамогранитной плитки на клею (Керамогранит EH8Q Medley Rock White 60x60 Naturale R10) - 20 мм | м2 | 50.13
1.1.1.3 | Устройство покрытий из керамогранитной плитки на клею (Керамогранит EH8R Medley Rock Gray 60x60 Naturale R10) - 20 мм | м2 | 81.68
1.1.1.4 | Устройство покрытий из керамогранитной плитки на клею (Керамогранит EH8S Medley Rock Dark Gray 60x60 Naturale R10) - 20 мм | м2 | 12.21
1.1.1.5 | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (Керамогранит Estima ST011 300x300 неполированный цвет серый) | м.п. | 40.34
1.1.1.6 | Установка тактильных индикаторов, конус в ряд, нержавеющая сталь. Кол-во уточнить на месте. | м2 | 2.52
1.1.1.7 | Устройство покрытий из керамогранитной плитки (пом.8 - "Мусорокамера") - (керамогранитная плитка российского производства, (ГОСТ 13996-2019), цвет серый, рисунок «под камень», коэфф. скольжения не менее R11) | м2 | 11.05
1.1.1.8 | Цементно песчаная стяжка М200, армированная сеткой Вр1 100х100х5 - 50мм | м2 | 62.24
1.1.1.9 | Цементно песчаная стяжка М200, армированная сеткой Вр1 100х100х5 - 77мм | м2 | 6.65
1.1.1.10 | Цементно песчаная стяжка М200, армированная сеткой Вр1 100х100х5 - 83мм | м2 | 17.55
1.1.1.11 | Цементно песчаная стяжка М200, армированная сеткой Вр1 100х100х5 - 97мм | м2 | 90.02
1.1.1.12 | Керамзитобетон В20 - D1600 - 597мм | м3 | 7.27
1.1.1.13 | Керамзитобетон В20 - D1600 - 372мм | м3 | 4.11
1.1.1.14 | Керамзитобетон В20 - D1600 - 50мм | м3 | 1.93
1.1.1.15 | Полиэтиленовая пленка 200 мкм | м2 | 352.28
1.1.1.16 | Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя с заведением на стены на 300мм - 3мм | м2 | 137.45
1.1.1.17 | Экструзионный пенополистирол (плотность 25-33 кг/м3, коэфф. теплопроводности 0.031 Вт/мС) - 50мм | м3 | 8.81
1.1.1.18 | Бетонная тротуарная плитка - 80мм | м2 | 28.09
1.1.1.19 | Стяжка из бетона В15 Мpз-100, армированная сеткой (Вр-1) 100х100х3 - 120мм | м2 | 28.09
1.1.1.20 | Песок утрамбованный - 50мм | м3 | 1.4
1.1.1.21 | Дренажно-защитная мембрана с замком "Тефонд НД Дрейн" - 8мм | м2 | 35.32
1.1.1.22 | Экструзионный пенополистирол (плотность 25-33 кг/м3, коэфф. теплопроводности 0.031 Вт/мС) - 100мм | м3 | 3.53
1.1.1.23 | Гидроизоляция битумно-полимерная "Сейфити Флекс" ЭПП - 2 слоя - 8мм | м2 | 35.32
1.1.1.24 | Праймер битумный Сейфити - 1мм | м2 | 28.09
1.1.1.25 | Цементно песчаная стяжка М200, армированная сеткой Вр1 100х100х5 по уклону - 139мм(мах) | м2 | 18.2
1.1.1.26 | Цементно песчаная стяжка М200, армированная сеткой Вр1 100х100х5 по уклону - 99мм(мах) | м2 | 9.89
1.1.1.27 | Гидроизоляция битумно-полимерная "Сейфити Флекс" ЭПП - 4мм | м2 | 28.09
1.1.2 | Корпус 1. Устройство отделки стен.
1.1.2.1 | Отделка стен керамической плиткой, включая подготовку поверхности (Керамогранит Atlas Concorde Forte dei marmi Rock Siberian Ivory 1200x2780x6мм) | м2 | 298
1.1.2.2 | Отделка стен керамической плиткой, включая подготовку поверхности (Керамогранит Чеппо ди Гре, цвет серый, размеры 60х60 (или аналог)) | м2 | 109.84
1.1.2.3 | Окраска водоэмульсионной матовой краской, включая подгтовку поверхности, цвет: белый RAL 9010 (выкрас согласовать с Архитектором проекта) | м2 | 235.68
1.1.2.4 | Окраска водоэмульсионной матовой краской, включая подготовку поверхности, цвет: охра коричневая RAL 8001 (выкрас согласовать с Архитектором проекта) | м2 | 16.86
1.1.2.5 | Отделка стен, включачя подготовку поверхности (пом.8 - "Мусорокамера"). Керамическая плитка для стен, цвет: согласовать, габаритные размеры: 60х60 (согласовать материал дополнительно) | м2 | 40.94
1.1.3 | Корпус 1. Устройство отделки потолков.
1.1.3.1 | Устройство потолка из акустического белого гипса или ВОЛМА дефаер и др. с учётом лючков доступа | м2 | 139.6
1.1.3.2 | Покраска влагостойкой краской КМ0, включая шпаклёвку | м2 | 47.51
1.1.4 | Корпус 1. Устройство индивидуального оборудования.
1.1.4.1 | КЛ_1. Оформление кнопки лифта. Металл 1,8мм, цвет матовый шампань S 3040-Y10R | шт | 4
1.1.4.2 | ОЛ_1. Облицовка лифтового портала. Металл 1,8мм, цвет матовый шампань S 3040-Y10R | шт | 2
1.1.4.3 | ОЛ_2. Облицовка лифтового портала. Металл 1,8мм, цвет матовый шампань S 3040-Y10R | шт | 4
1.1.4.4 | ОЭ_1. Обозначение этажа на лестнице | шт | 1
1.1.4.5 | ОЭ_2. Обозначение этажа в лифтовом холле | шт | 1
1.1.4.6 | Рс_1. Ресепшен | шт | 1
1.2. | Устройство дверей выше отм. 0,000
1.2.1 | Внутренние двери и лючки. Корпус 1, 1ый этаж
1.2.1.1 | Дверь в санузел для посетителей и ПУИ, Дс-1л 900х2100, EI 30. Ral и комплектация согласно РД | шт | 2
1.2.1.2 | Дверь в санузел для МГН и Комнату матери и ребенка, Дс-2л 1100х2100, EI 30. Ral и комплектация согласно РД | шт | 1
1.2.1.3 | Люк-дверь в технических нишах. Люк"Стил" под керамогранит, Дт-2пр 500х1300. ПФ "Хаммер" или аналог Ral и комплектация согласно РД | шт | 1
1.2.1.4 | Люк-дверь в технических нишах. Люк"Стил"под керамогранит Лст-2л 300х400. ПФ "Хаммер" или аналог Ral и комплектация согласно РД | шт | 2
1.2.1.5 | Люк-дверь в технических нишах. Люк"Стил"под керамогранит Лст-2пр 300х400. ПФ "Хаммер" или аналог Ral и комплектация согласно РД | шт | 5
1.2.1.6 | Люк-дверь противопожарный в технических нишах (ЭОМ,СС), "Техно" под керамогранит Лст-3пр 300х400. EI60. ПФ "Хаммер" или аналог Ral и комплектация согласно РД | шт | 1